## Sheet1
2022年珠晖区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目第一批拟实施项目计划汇总表
单位：户、人、万元、个等
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目类别 | 二级项目类别 | 项目子类型 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 |  |  |  |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
[11 empty] | 项目预算总投资(万元） | 其中 |  |  | 受益村数 | 受益户数 | 受益人口数 | 其中
[7 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他财政资金 | 其他筹措资金 |  |  |  | 脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数
1 | 茶山坳镇金甲村 | 湖南金甲吉萝卜加工项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金甲村 | 2021.3 | 2021.12 | 黄洲村、皇田村 | 农产品加工基地1个 | 300 | 80 |  | 220 | 2 | 995 | 3328 | 36 | 110 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业20人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 黄洲村20万元(区级资金），皇田村60万元（中央资金）
2 | 茶山坳镇堰头村 | 衡阳市力丰现代农业有限公司梅花鹿养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 堰头村 | 2021.3 | 2021.12 | 堰头村 | 养殖梅花鹿 | 500 | 200 |  | 300 | 1 |  |  |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%，安排就业30人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 区级资金
3 | 茶山坳镇大昌村 | 衡阳领航萝卜种植合作社萝卜加工项目 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 大昌村 | 2021.3 | 2021.12 | 大昌村 | 农产品加工基地1个 | 180 | 40 |  | 140 | 1 | 418 | 1496 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
4 | 茶山坳镇皇田村 | 宥升农业果蔬种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 皇田村 | 2021.3 | 2021.12 | 皇田村 | 种植业基地200亩 | 310 | 20 |  | 290 | 1 | 854 | 2961 | 48 | 149 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
5 | 茶山坳镇大昌村 | 兴晖果蔬种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大昌村 | 2021.3 | 2021.12 | 大昌村 | 种植业基地140亩 | 160 | 10 |  | 150 | 1 | 418 | 1496 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
6 | 茶山坳镇皇田村 | 衡阳皇田生态农业湘黄鸡养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 皇田村 | 2021.3 | 2021.12 | 皇田村 | 养殖湘黄鸡5万羽 | 400 | 30 |  | 370 | 1 | 854 | 2961 | 48 | 149 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
7 | 茶山坳镇金甲村 | 楚芳现代农业蔬菜种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金甲村 | 2021.3 | 2021.12 | 大昌村 | 种植业基地310亩 | 220 | 40 |  | 180 | 1 | 418 | 1496 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
8 | 东阳渡街道 | 东阳红品牌建设发展村级集体经济 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销加工 | 新建 | 民星村、太山村、、沿兴村 | 2022.1 | 2022.1 | 民星村、太山村、、沿兴村 | 推进东阳渡特色农产品产业的发展和品牌创建，建设农副产品的展销平台 | 310 | 30 |  | 280 | 7 | 6000 | 20000 | 409 | 1584 | 提高群众幸福指数。助力乡村振兴。每年使村集体增收不低于本金的8%，安排就业 人 | 通过发展东阳红品牌建设产业，每年为村集体经济增收，提升脱贫人口认可度达到100%。 | 区级资金
9 | 东阳渡街道 | 清源种植专业合作社 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 新湘园 | 2022.1 | 2022.1 | 新湘村 | 新湘清源蔬菜基地80亩 | 60 | 30 |  | 30 | 1 | 26 | 90 | 26 | 90 | 提高群众幸福指数。助力乡村振兴。安排就业 人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 区级资金
10 | 东阳渡街道 | 金松村紫苏种植项目 | 生产项目 | 生产项目 | 新建 | 金松村 | 2022.1 | 2022.1 | 金松村 | 紫苏种植项目300亩 | 55 | 20 |  | 35 | 1 | 89 | 267 | 47 | 189 | 每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业10人。 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
11 | 东阳渡街道 | 新坪村大米加工厂房产业发展 | 加工流通项目 | 加工流通项目 | 新建 | 新坪村小礼组 | 2022.1 | 2022.1 | 金松村、 光辉村 | 建大米加工厂、厂房面积3000平方 | 500 | 150 |  | 350 | 1 | 1211 | 4101 | 129 | 543 | 提高群众幸福指数。助力乡村振兴。每年使村集体增收不低于本金的8%，安排就业6人。 | 通过建设产业初加工，提升村集体经济收益，实现群众认可度100% | 第一批预拨付103万元，剩余47万元下次拨付。中央资金
12 | 珠晖区农业农村局 | 全区消费扶贫帮扶项目活动 | 消费帮扶 | 农产品展示展销 | 农产品展示展销 | 珠晖区 | 2022.3.1 | 2022.12 | 晖创公司等 | 组织全区性大中型消费扶贫活动 | 200 | 50 |  | 150 | 39 |  |  |  |  | 组织全区性大中型消费扶贫活动，促进农产品消费 | 带动农民增收致富 | 区级资金