珠晖区民政局“两化”救助服务项目经费

绩效评价报告

根据《珠晖区财政局关于实施2022年财政重点项目绩效评价的通知》（珠财绩〔2022〕8号）的要求，珠晖区财政局绩效评价工作组对珠晖区民政局“两化”救助服务项目经费进行了绩效评价，在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过座谈交流、查账、实地调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行了汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成本次评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

珠晖区民政局“两化”救助服务项目为珠晖区民政局开展困难群众“人文化关怀、个性化服务”救助工作，本次绩效评价对象包括珠晖区智慧居家养老服务和珠晖区居家医疗养老服务，通过政府购买服务的方式，委托两家服务承接单位开展。

1.委托方：珠晖区民政局

- 2.项目内容及实施单位

- 珠晖区智慧居家养老服务

- 服务内容：为符合政府购买居家养老服务的老人提供健康管理、看护服务、文化娱乐、生活照料、独居关爱等的服务，建设智慧养老社区。期限2021年8月25日至2022年8月25日，有效期为一年

- 项目实施单位：衡阳市万众和共创养老服务有限公司

统一社会信用代码：91430400MA4R35Q71R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李京琼

注册资本：伍佰零壹万元整

成立日期：2019年12月31日

营业期限：长期

登记机关：衡阳市市场监督管理局

住所：湖南省衡阳市珠晖区东风路49号

经营范围：老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；家庭服务；清洁服务；餐饮配送服务；母婴陪护；母婴保健服务（不含医疗诊断）；教育咨询（不含培训）；养老产业策划、咨询；医疗信息；营养健康咨询服务；心理咨询服务（不含医疗门诊）；网络技术的研发；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

衡阳市万众和共创养老服务有限公司由衡阳市原豆制品厂房进行改造建设，按照“公助民营”“街道、社区与品牌企业共建”的方式，建成一个以失能半失能照料床位为主的嵌入式小型养老机构，是以开展居家上门服务及智慧养老为核心的珠晖区居家和社区养老服务呼叫运营指挥中心示范点。于2019年8月1日开始筹建，2020年9月11日正式启动运营，使用面积3560平方米。

全面打造以嵌入式小型养老机构为核心，以老年人日照中心为辅助，以家庭照料床位为补充，通过居家上门服务延伸覆盖整个试点区域的布局合理与功能完善的养老服务体系，为试点区域内的老人提供“六位一体”服务。设家庭照护床位300张，24小时康复照料床位共100张，所有卧室、卫生间、公共区域及家具都配置适老性设施，并配有娱乐室、健身康护室、电视室、手工制作室、餐厅、茶吧、阅览室、电脑室及其他康护设施，并设有老年人专用电梯。消火栓、雨淋喷头、应急灯、消防疏散标志等消防设施一应俱全，以及安装24小时监控、安消一体化联动系统及智慧养老服务平台。

- 珠晖区智慧居家养老委托服务协议主要内容：

（1）甲方：衡阳市珠晖区民政局

（2）乙方：衡阳市万众和共创养老服务有限公司

（3）协议项目：由乙方承担珠晖区居家养老政府购买服务项目，为符合政府购买居家养老服务的老人提供健康管理、看护服务、文化娱乐、生活照料、独居关爱等的服务，建设智慧养老社区。

（4）协议期限：2021年8月25日至2022年8月25日，有效期为一年

（5）项目服务对象：经社区上报、街道和珠晖区民政局审核，符合政府购买居家养老服务的50名老人，名单由乙方（珠晖区民政局）提供。

（6）双方的权利与义务（部分）

甲方负责全区政府补助老人的审批、统计、资金拨付，负责向乙方提供全区政府购买服务补助老人的相关资料。

甲方负责拨付乙方居家服务资金，于合同签订后先拨付启动资金20万元，用于乙方智慧设备采集及居家服务，项目结束验收合格后，付清全款。

乙方提供智能产品安装：呼叫器4G版、红外体感监测器4G版、烟雾报警器、燃气报警器，具体设施根据老人实际需求及居住房屋布局配置。

乙方以微利或保本为经营宗旨，根据开展居家服务方案，每月提供上门服务不低于8次。（服务内容详情见《珠晖区居家养老服务实施方案》）

（7）违约责任（部分）

乙方在服务中连续3个月服务满意率达不到90%及以上，或者在服务中出现重大责任事故的，甲方有权利自行终止本协议并要求乙方承担相应责任。

珠晖区居家医疗养老服务

服务内容：适宜居家提供的诊疗服务、医疗护理、康复治疗、药学服务、中医服务等医疗服务。期限2021年7月1日至2022年7月1日止，先进行三个月的前期服务，三个月后再进行政府采购平台进行直购。

- 项目实施单位：衡阳市珠晖区茶山坳镇中心卫生院

法定代表人：肖艳艳

经费来源：财政补助（差额）

开办资金：21万元

举办单位：珠晖区卫生健康局

住所：珠晖区茶山坳镇茶南路4号

有效期：自2022年03月07日至2023年3月31日

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗和护理、保健服务；医疗、防疫、住院、门诊、妇幼、内科、外科、中西医等。

珠晖区茶山坳镇中心卫生院，始建于1958年，是珠晖区最大的一所中心卫生院。医院位于珠晖区茶山坳镇茶南路4号，建筑面积3000余平方米，职工80人，年门诊量2万余人次，年初入院1000余人次。本院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、影像科、检验科、多功能科等临床科室。医院具有先进的全自动化分析仪、全自动电解质分析仪、微量元素检测仪、血细胞分析仪、多功能彩超、X光机、利普刀、阴道镜、CT机、经颅多普勒血管机。可常规进行各种检查，拥有心电监护仪、输液泵，可进行各种急重症的抢救。具备功能齐全，设备先进的外科手术室，克同时开展两台手术。院内配备完善的计算机网络系统，所有部门全部实行信息化管理。长期以来与南华医院、南华附二医院、衡阳市第一人民医院进行医联体合作。

珠晖区“居家医疗养老服务”协议书主要内容：

（1）甲方：珠晖区民政局

（2）乙方：衡阳市珠晖区茶山坳镇中心卫生院

（3）协议服务期限：2021年7月1日至2022年7月1日止，先进行三个月的前期服务，三个月再进行政府采购平台进行直购。

（4）服务内容：

对珠晖区常住户口且实际居住在本辖区的特困供养、低保户中患重病的60岁以上老年人或失能、半失能患重病的60岁以上老年人等提供相关医疗服务。每人每年体检一次，费用264.5/次。每人每年提供48次服务，平均价格为98元/次，具体经费根据服务内容资料进行据实结算。

上门服务具体内容包括：适宜居家提供的诊疗服务、医疗护理、康复治疗、药学服务、中医服务等医疗服务。

（5）服务对象：本次服务对象40人，具体条件为持有珠晖区常住户口且实际居住在本辖区的特困供养、低保户中患重病的60岁以上老年人或失能、半失能患重病的60岁以上老年人等

（6）服务指标：服务期内，服务对象服务次数不得低于48次。

（7）服务认证：服务对象可根据需要，使用多项内容组合服务，单次上门服务不低于1小时，不高于4小时（特殊情况除外）。

（8）乙方在项目服务所做的服务经费，在项目开展三个月后预付60%，甲方评估合格后付40%。（开具票据并附服务清单，甲方在10个工作日内付清全部款项，特殊情况除外。）

（二）项目资金安排及付款情况

项目安排预算资金为50万元，经政府采购后，合同金额为498,740元。项目主管单位（珠晖区民政局）收到区财政局拨付的专项资金50万元，已按合同约定支付给项目实施单位319,244元，如不考虑服务期间老人去世的情况下待付金额179,496元，明细如下：

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠晖区智慧居家养老服务 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 2 | 珠晖区居家医疗养老服务 | 198,740 | 119,244 | 79,496 |
| 合计 |  | 498,740 | 319,244 | 179,496 |

珠晖区智慧居家养老服务按500元/户/月，合计：50人*500元*12月=300,000元，目前已于合同签订后拨付20万元，待项目结束验收合格后，付清全款，待付余款为10万元。

珠晖区居家医疗养老服务按每人每年体检一次，费用264.5/次；每人每年提供48次服务，平均价格为98元/次，合计：40人*（264.5+98*48）=198,740元，目前已按合同约定预付60%，即198,740*60%=119,244元，评估合格后付40%，即198,740*40%=79,496元。

我们发现，服务期间有5位老人去世，其中珠晖区智慧居家养老服务对象3位，珠晖区居家医疗养老服务对象2位。

珠晖区居家医疗养老服务期间3月份去世的2位老人已提供32次服务，根据合同约定“具体经费根据服务内容资料进行据实结算”计算应扣除金额为98*（48-32）=1,568元。

珠晖区智慧居家养老委托服务协议对此情况资金扣除没有约定，3位老人的去世时间分别是：2022年4月上旬、中旬和2022年7月中旬，暂按比例计算应扣除金额为5,750元。珠晖区智慧居家养老委托服务项目颜礼才、张崇玉、王香云老人于2022年4月、7月去世，项目实施单位上报区民政养老股，经民政局养老股同意，把去世老人的服务用到更需要帮助的老人（五保失能老人徐建强、失独老人毛冬菊、聂淑华、倪江松、失智老人王仲仁等）身上，无需扣除。

（三）项目绩效目标

珠晖区智慧居家养老服务主要绩效目标：为符合政府购买居家养老服务的老人提供健康管理、看护服务、文化娱乐、生活照料、独居关爱等的服务，建设智慧养老社区，老人服务满意率达到90%以上。

珠晖区居家医疗养老服务主要绩效目标：通过在辖区内依托专业的医疗机构，为有需求的低保困难和患重病老年人提供专业的居家医疗养老上门服务，满足老人晚年生活中安全保障、医疗救助、生活照顾和心理慰藉等需求，促进农村居家养老发展。

二、绩效评价

（一）评价目的

本次绩效评价工作目的是为了提高“两化”救助服务项目专项资金管理使用的规范性和透明度，通过对部门预算项目资金产生的经济效益和带来的社会效益进行客观地评价，加强对绩效评价结果的应用，不断提高财政资金使用效益。

（二）评价范围

本次绩效评价范围为珠晖区民政局“两化”救助服务项目专项资金，总额50万元，被评价单位为珠晖区民政局。本次对两个项目实施单位均进行了现场绩效评价，涉及专项资金498,740元，占此次评价的专项资金总规模的99.75%。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

珠晖区民政局“两化”救助服务项目专项资金绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。

2.评价方法

本次评价运用成本效益分析法、公众评判法等分析方法，全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充，对项目“执行情况、财务管理、组织能力、能力素质、项目效益”四方面进行综合评价。

（四）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）

3.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知（湘财绩〔2020〕7号）》

4.《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发〈衡阳市预算绩效管理实施办法〉的通知》（衡办发〔2021〕13号）

5.《中共珠晖区委办公室 珠晖区人民政府办公室关于印发〈珠晖区预算绩效管理实施办法〉的通知》

6.《珠晖区政府购买服务管理实施办法》（珠财字[2020]8号）

7.《珠晖区财政局关于实施2022年财政重点项目绩效评价的通知》（珠财绩〔2022〕8号）

8.被评审单位提供的项目资料和自评资料

9.其他相关资料。

（五）评价指标体系

该评价对象属于政府购买服务项目，绩效评价指标体系分为“执行情况、财务管理、组织能力、能力素质、项目效益”四个部分，总分100分。

（六）评价工作组

绩效评价工作由珠晖区财政局牵头负责，成立“珠晖区民政局“两化”救助服务项目专项资金绩效评价工作组”，工作组成员由区财政局、区民政局、第三方机构湖南天翼有限责任会计师事务所等组成。

（七）评价实施过程

本次绩效评价时间为2022年11月4日-2022年11月25日，评价工作整体分为评价准备、现场评价、综合评价、出具报告、整理档案五个阶段。

1.评价准备阶段（2022年11月4日-2022年11月9日）

区财政局、区民政局和中介机构湖南天翼有限责任会计师事务所成立第三方绩效评价工作小组；工作小组对专项资金进行调研，与项目管理单位区民政局和两家项目实施单位沟通，收集、整理相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

2.现场评价阶段（2022年11月10日-2022年11月17日）

评价工作小组开展现场评价，现场评价主要采取座谈会、复核资料、因为疫情期间管控严，通过电话回访方式。评价工作小组在现场需完成《现场评价工作底稿》，通过拍照复印等方式取得佐证资料并就发现的情况和被评价单位交换意见，结束现场时需请被评价单位填写《现场评价回执》。

3.综合评价阶段（2022年11月18日-2022年11月24日）

评价工作小组整理现场收集的资料，对评价对象进行定量定性分析和综合评价，根据评价指标体系初步计分；综合情况进行比较分析，修正分值，形成基本结论，出具评价报告征求意见稿，征求相关部门的意见。

4.出具报告阶段

根据各方反馈意见，对重要事项进行复查，补充评价资料，修改评价报告，经财政部门确认后出具评价报告。

5.整理档案阶段

完成绩效评价工作后，按照相关规定将完整的工作档案整理归档。

三、绩效分析

（一）项目投入

1．立项规范性

立项依据充分。项目符合珠晖区建设全国第四批居家和社区养老服务改革试点工作和打造湖南省特色的医养居家上门服务示范点工作要求。

项目申报程序规范。区财政局及区民政局建立了专项资金申报的审核机制，各项目单位所提交的文件、材料符合申报要求，区民政局对申报单位进行了比选，确定服务承接单位，通过湖南省政府采购电子卖场进行采购，并签订了《政府采购合同协议书》。

2．绩效目标

主管单位设立了项目的长期及年度绩效目标，但绩效目标过于空泛，难以考量。

3．资金落实

项目安排预算资金为50万元，项目合同金额为498,740元。目前项目主管单位（珠晖区民政局）收到区财政局拨付的专项资金50万元，资金到位率100%；已按合同约定支付给项目实施单位319,244元，支付率64.01%，明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠晖区智慧居家养老服务 | 30,0000 | 20,0000 | 10,0000 | 66.67% |
| 2 | 珠晖区居家医疗养老服务 | 198,740 | 119,244 | 79,496 | 60% |
| 合 计 |  | 498,740 | 319,244 | 179,496 | 64.01% |

（二）项目过程管理

1.业务管理

管理制度健全方面。项目实施单位分别制定了《居家养老服务实施方案》和《珠晖区“居家医疗养老”服务方案》，明确了服务对象，服务内容及方式，服务要求和服务费用标准。

制度执行有效性方面。项目实施单位组建了专门服务团队，指派了相应负责人，基本按照委托服务协议和服务方案，对服务对象进行开展规定内容的服务。

档案管理方面。大部分档案资料完整、信息齐全准确，保管妥当；少部分手续资料不齐全，如：在与珠晖区民政局确认服务对象名单时，无双方确认盖章的正式手续。

2.财务管理

项目实施单位财务管理制度健全，但均未对专项资金进行分类别核算。

珠晖区智慧居家养老服务主要支出项目为人员工资和智能设备，另外还包括车辆使用、活动经费、中餐费、管理费等。其中居家服务专职员工5人，兼职员工2人，上门服务车辆2台。

珠晖区居家医疗养老服务主要支出项目为人员工资，另外还包括车辆油费、餐费、药费、其他费用等。居家医疗服务团队5人上门服务，所用车辆2台。

（三）项目产出

1.项目完成率

项目服务对象共计90位老人，服务期间有5位老人去世，其中珠晖区智慧居家养老服务对象3位，珠晖区居家医疗养老服务对象2位，总体服务完成率为94.44%。

2.服务对象准确率

通过现场评价单位存档资料和电话回访，未发现项目名单的服务对象没有接受服务的情况。

3.服务标准

根据委托服务合同和服务方案，通过现场评价单位存档资料和电话回访，项目实施单位基本能够完成规定的服务内容和次数。

4.服务时效

项目实施单位基本能合理均匀安排上门服务时间间隔，但也存在个别间隔时间较长，如间隔半个月的情况。

（四）项目效益

珠晖区智慧居家养老服务完善居家养老服务体系，提升了特困人员的供养水平，为符合政府购买居家养老服务的老人提供健康管理、看护服务、文化娱乐、生活照料、独居关爱等服务，实现了从物质层面救助到精神层面服务的跨越，使困难老人的养老服务需求得到满足，提标扩面能惠及到了更多老年人，切实增强了老年人的幸福感、获得感。

珠晖区居家医疗养老服务解决了老年人看病就医难点痛点，做到小病在家看，无病防病，缓解他们对疾病的消极感和无力感，改善服务对象的精神面貌，形成正面积极的情绪，提高了老年人生活的幸福指数，传播了社会正能量。

四、综合评价情况及评价结论

评价组经过现场评价取数，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成、服务对象满意度电话回访等方面对项目进行了全面详细分析，珠晖区民政局“两化”救助服务项目最终得分为87分，项目的总体实施情况属“良”。

五、存在的主要问题

1.项目绩效管理有待加强。

根据《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），要求加强绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，但“两化”救助服务项目经费的相关单位未制订项目总体绩效目标以及细化量化的具体目标。

2.服务工作宣传力度不够。

社会大众对居家养老服务工作的认识不够，不相信政府有服务到家的好政策，对上门服务抱有怀疑态度，服务对象对服务内容和标准不够清楚。

3.专业能力及服务技巧有待提高进一步提高。

服务团队人员多为社会聘用人员，部分人员缺乏心理咨询、健康管理、社工方面的专业知识，不能为老人提供多层次需求的专业服务。

- 4.合同未约定资金据实结算。

- 珠晖区智慧居家养老委托服务协议未约定具体经费根据服务内容资料进行据实结算。

六、工作建议

1.加强项目申报阶段的绩效目标填报，夯实绩效管理基础。

根据相关规定，“谁申请资金，谁编制目标”、“谁分配资金，谁审核目标”、“谁申报，谁公开”。建议项目实施单位认真落实绩效管理主体责任，增强事前绩效目标意识。

2.加大居家养老服务政策的宣传力度，加强养老专业人才队伍的建设。

3.结合服务对象特殊性，完善应对方案。

附件：珠晖区“两化”救助服务项目经费绩效评价指标明细表

珠晖区财政局

2022年12月16日

附件：

珠晖区“两化”救助服务项目经费

绩效评价指标明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明及分值 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行情况 （30分） | 项目合同的符合性 （10分） | 评价要点： ①政府购买服务的承接主体性质是否符合相关法律法规的要求，1分； ②承接主体的选择是否违反政府采购法律、行政法规，是否根据购买内容及市场状况、相关供应商服务能力和信用状况等因素，通过公平竞争择优确定承接主体，2分； ③政府购买服务的具体范围和内容是否按照相应政府购买服务指导目录执行，1分； ④购买主体向个人购买服务是否符合相关规定，1分； ⑤采购方式是否符合相关规定，1分； ⑥是否与确定的承接主体签订书面合同并依法在规定时限内予以公告，1分； ⑦项目采购合同是否约定服务内容、服务数量质量、服务方法、服务区域、服务进度等方面内容，是否项目标书一致，2分； ⑧政府购买服务合同履行期限是否符合规定，1分。 | 合同未公告，扣1分；合同对服务质量未细化、量化，扣1分，共扣2分。 | 8 |
|  | 项目进展 （10分） | 评价要点： ①根据项目合同或者标书所制定的相关指标，项目实际服务人数是否达标，3分； ②根据项目合同或项目标书所制定的相关指标，项目实际服务频次是否达标，2分； ③项目合同实施过程是否有变更，项目变更或调整有令人信服的书面材料，2分； ④项目是否无服务投诉或服务投诉结案率是否达标，3分。 | 项目合同实施过程中，有5位老人离世，珠晖区智慧居家养老委托服务协议对此情况资金扣除没有约定，扣2分。 | 8 |
|  | 项目产出 （10分） | 评价要点： ①根据项目合同以及项目标书所制定的相关指标，项目产出成效达标率是否符合要求，5分； ②项目产出是否得到购买主体认可，5分。 | 项目产出得到购买主体认可，计5分；根据调查，项目产出成效达标率扣2分，计3分 | 8 |
| 财务管理 （20分） | 预审编制科学性 （5分） | 评价要点： ①政府购买服务项目所需资金是否在相关部门预算中统筹安排，1分； ②预算安排是否与中期财政规划相衔接，1分； ③项目预算编制是否科学合理，符合购买服务相关标准及要求，2分； ④预算调整是否履行相关手续，1分。 | 政府购买服务项目所需资金已在相关部门预算中统筹安排，能与中期财政规划相衔接，无预算调整，计4分；预算编制依据不够充分，扣1分。 | 4 |
|  | 项目支出合理性 （15分） | 评价要点： ①购买主体在编报年度部门预算时，是否反映政府购买服务支出情况，5分； ②政府购买服务支出是否符合预算管理有关规定，5分； ③支出是否紧贴项目需要，是否严格按预算执行，每月按时上报工作开展情况，5分。 | 政府购买服务支出已纳入预算管理，符合预算管理有关规定，能按预算执行。 | 15 |
| 组织能力 （10分） | 管理制度建设 （3分） | 评价要点： ①承接主体是否根据项目特性，积极开展制度建设，落实常态化管理工作，推进服务有效开展，3分。 | 承接主体只制定了服务方案，制度建设不够完善，扣1分 | 2 |
|  | 项目管理能力 （5分） | 评价要点： ①承接主体是否按照合同约定提供服务，是否将服务项目转包给其他主体，1分； ②承接主体是否建立政府购买服务项目台账，0.5分； ③承接主体是否依照有关规定或合同约定记录保存并向购买主体提供项目实施相关重要资料信息，1分； ④承接主体是否严格遵守相关财务规定，规范管理和使用政府购买服务项目资金，1分； ⑤相关部门是否对资金使用情况进行监督检查，1分。 ⑥承接主体依法依规使用政府购买服务合同向金融机构融资，是否为承接主体的融资行为提供担保，0.5分。 | 承接主体能按照合同约定提供服务，建立政府购买服务项目台账并保存相关资料等符合要求，计4分，未履行服务对象名单确认手续，扣1分。 | 4 |
|  | 沟通协调 （2分） | 评价要点： ①承接主体是否及时向购买主体汇报项目进程，重大事项进行报告，1分； ②承接主体是否能根据购买主体提出的意见，及时有效地反馈、优化，定期上报工作开展情况，1分 | 承接主体能及时向购买主体汇报项目进程，重大事项进行报告，根据购买主体提出的意见，及时有效地反馈、优化，定期上报工作开展情况。 | 2 |
| 能力素质 （10分） | 人员配置 （5分） | 评价要点： ①项目人员数量、资质、结构是否满足项目实际需要，5分。 | 部分项目人员资质不能完全满足项目实际需要，扣1分。 | 4 |
|  | 工作态度 （3分） | 评价要点： ①团队是否工作态度积极认真、诚实守信，勇于承担工作责任，2分； ②团队是否具备良好的职业操守，1分。 | 团队工作态度积极认真、诚实守信，勇于承担工作责任，具备良好的职业操守。 | 3 |
|  | 人员培训 （2分） | 评价要点： ①承接主体是否根据项目开展需要和人员特点，积极开展相关能力培训，提升人员综合能力，2分。 | 承接主体根据项目开展需要和人员特点，组织了相关能力培训，提升人员综合能力。 | 2 |
| 项目效益 （30分） | 项目成效 （10分） | 根据项目合同以及项目标书制定的相关指标，是否取得预定成效，10分。 | 通过调查基本取得预定成效，但在服务时间间隔和内容方面能更合理安排，扣2分。 | 8 |
|  | 综合效益 （2分） | 项目实施在社会发展、生态环境、经济发展等方面的效益，2分。 | 根据调查反馈，项目实施的效益好。 | 2 |
|  | 项目可持续发展能力 （3分） | 通过政府购买服务方式开展相关活动，对区域发展和建设的是否有积极作用，3分。 | 通过政府购买服务方式开展相关活动，能利用好专业人士开展专业服务，效果明显，对区域发展和建设有积极作用。 | 3 |
|  | 社会公众和服务对象满意度 （10分） | 社会公众和项目服务对象对项目执行的满意度，10分。 | 因为疫情期间管控严，通过电话回访，项目服务对象对项目执行比较满意，酌情扣1分。 | 9 |
|  | 项目执行方满意度 （5分） | 项目工作人员、志愿者等团队执行者的满意度，5分。 | 因为疫情期间管控严，通过电话回访，项目工作人员、志愿者等团队执行者对项目执行满意。 | 5 |
| 合 计 | 100分 |  |  | 87 |
| 评价等级 | £优（90分及以上） R良（80－89分） £较差（60－79分） □差（60分以下） |  |  |  |