珠晖区2021年乡村振兴衔接资金

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益,根据《衡阳市珠晖区财政局关于实施2022年财政重点项目绩效评价的通知》（珠财绩〔2022〕9号）等文件精神，珠晖区财政局绩效评价工作组对2021年衡阳市珠晖区乡村振兴衔接资金进行了绩效评价。

一、项目基本情况

根据中央、省、市实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作安排部署，以乡村振兴为目标，进一步理清思路、强化责任、扎实开展工作。珠晖区2021年度乡村振兴衔接资金用于产业发展、小额信贷贴息、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等方向，主要改善扶贫对象基本增强自我发展能力、帮助提高收入水平、促进消除农村贫困现象。立项依据为：

- 1.珠晖区扶贫开发领导小组于2021年6月18日《关于同意2021年度第一批扶贫资金项目计划的批复》（珠扶批（2021）1号）；

- 2.中共珠晖区委实施乡村振兴战略领导小组于2021年10月18日《关于同意2021年度第二批项目计划的批复》（珠振批（2021）1号）；

- 3.中共珠晖区委实施乡村振兴战略领导小组于2021年11月27日《关于同意2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划批复》（珠振批（2021）3号）；

- 三个批文共70个项目有一个不在此次范围内，有2个项目重复，项目总计67个。

- 项目明细详见附件一

二、绩效评价

（一）绩效评价目标

聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，改善村民生活环境、方便村民出行、带动产业发展、提高群众满意度。项目绩效具体目标，详见附件二.

（二）绩效评价过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强衔接资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全区2021年度所涉及的资金开展了绩效评价工作。

1.前期准备。结合乡村振兴衔接资金使用实际及相关文件规定的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2.组织实施。将评价指标表格发至各涉及专项资金使用的项目实施单位，指导各项目单位的对象认真按要求填写，完成数据填报、收集、汇总工作。对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。

3.分析评价。根据有关数据及评价标准，进行数据综合分析，对项目绩效进行自评价，撰写部门自评价报告。

（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）公开、公正、公平原则；

（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；

（3）动态管理原则；

（4）经济性、效率性、科学性原则。

2.绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34 号）；

（2）《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）；

（3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）

（4）关于印发<湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（湘财农〔2021〕10号）；

（5）《衡阳市珠晖区财政局关于实施2022年财政重点项目绩效评价的通知》（珠财绩〔2022〕9号）；

（6）《湖南省财政厅关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金》（湘财预〔2020〕329号）

（7）《湖南省财政厅关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2021〕178号）

（8）《湖南省财政厅关于下达及调剂2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2021〕98号）

（9）《湖南省财政厅关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2021〕161号）

（10）《财政部关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2021〕33号）

3.评价指标体系

指标体系分为决策指标、过程指标、项目产出指标三个部分，总分100分。

- 4.评价方法

- 本次绩效评价通过查看被评价实施单位项目资料和财务资料相结合的方式，对2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金进行评价。同时在被评价单位提供资料的基础上，实施了资料查阅、账务核实、询问、电话回访形式对服务对象进行满意度调查。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位及管理情况

1.按资金来源及项目类型

2021年度珠晖区乡村振兴衔接资金2871.47万元。其中中央752万元，省级708万元，市级442.47万元，区级969万。

具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 资金类型 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 小计 | 收到财政拨款 | 拨付项目单位 | 结余 | 拨付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业项目 | 451.20 | 309.60 | 319.47 | 178.20 | 1,258.47 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 100% |
| 2 | 村基础设施 | 273.40 | 365.40 | 113.00 | 757.08 | 1,508.88 | 1,508.88 | 1,508.88 | 0.00 | 100% |
| 3 | 教育扶贫 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 100% |
| 4 | 金融扶贫 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.87 | 11.87 | 11.87 | 8.360 | 3.50 | 70.43% |
| 5 | 就业扶贫等综合项目 | 1.40 | 30.00 | 10.00 | 16.20 | 57.60 | 57.60 | 50.77 | 6.83 | 88.14% |
| 合计 |  | 752.00 | 708.00 | 442.47 | 969.00 | 2,871.47 | 2,871.47 | 2,861.13 | 10.34 | 99.64% |
| 收到财政拨款详见附件三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 此次绩效评价金额范围暂按财政相关批复的财政资金，未包括其他资金（自筹资金），考虑到部分单位的其他资金未全部到位，如包括其他资金，则预算资金执行情况比率会降低很多。

2.按单位

珠晖区2021年度乡村振兴衔接资金已拨付使用2861.1299万元，资金使用率为99%。其中：区农业农村局1146万元，区人社1.40万元、区乡村振兴局56.5202万元、茶山坳镇1249.77万元、东阳渡街道255.18万元、酃湖乡115.9998万元、和平乡20万元、衡州路街道26.6万元。

明细详见附件四

（二）项目资金分配情况

截至2021年12月，珠晖区2021年度衔接乡村振兴衔接资金下达指标2,871.47万元，下达资金已全部到乡村振兴局，资金到位率100%。

资金分配情况详见附件五

（三）项目管理情况

为进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，根据《关于开展2021年乡村振兴有关资金项目专项监督检查的通知》（湘振局〔2021〕4号）、《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）和《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）文件精神，区财政局制定了《珠晖区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(珠财农〔2021〕1号)，对具体资金的分配、使用与拨付、管理与监督进行了规定，以此规范项目的管理和执行。

1.项目组织实施情况

绩效评价项目共计67个，抽查项目20个，抽查工作是按照《湖南省预算支出管理办法》中规定的“抽查的项目个数和资金量比例，原则上不低于项目总数的30%和资金总额的40%”进行的。

抽查工作得到了珠晖区乡村振兴局与珠晖区农业农村局的大力支持与被调查单位的积极配合。

抽查项目与结果详见附件六

（四）项目绩效情况

2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金专项工作已基本完成，项目经济、社会效益及群众满意度较好。

1.助力促进扶贫对象脱贫。为全面建成小康社会提供了助力，稳定了民心。

2.推进村级集体经济发展。通过发展村级集体经济产业，提升村级集体收人水平，为贫困人口脱贫提供了积极条件。因地制宜发展特色种植业和养殖业，如茶山坳镇的萝卜加工基地等。

3.改善了生产生活条件。解决村级道路基础设施建设问题，方便村民出行以及发展农业生产，提升乡村（社区）人居环境，带动村（社区）和脱贫户增加收益，对增强区域经济活力，逐步脱贫并走上富裕之路奠定了基础。

4.增强了居民创收能力。“授之以鱼，不如授之以渔”，助力脱贫人口就业创业，巩固脱贫攻坚成果。

5.群众满意度

调查问卷方式采用口头调查和电话回访对2021年度乡村振兴资衔接金的村民（居民）进行满意度调查。

四、综合评价情况及评价结论

大部分项目单位按计划和相关要求完成了项目建设任务，资金使用符合相关财务规定。通过推进乡村振兴补助资金的实施，帮助了部分帮扶对象的稳定就业，培育了农业特色优势产业，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的顺利实施。

评价从项目决策、项目管理过程、项目产出效益等方面进行总体评价，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了一定的经济收益、社会效益。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》第34条的规定：“总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90分（含）-100分为优，80分（含）-89分为良，60分（含）-79分为较差，60分以下为差。”。珠晖区2021年度乡村振兴衔接资金项目综合评分83分，绩效评价等级为“良”。

五、存在的问题

（一）珠晖区乡村振兴局

1.2021年9月27日发出《关于开展2021年乡村振兴衔接资金项目专项自查自纠工作的通知》后，各项目单位进行了自查，我们曾提请是否有自查结果，但得到的口头回复是“有问题才回复，无问题不需回复”，我们未得到任何自查结果，视同自查没有问题，与客观实际存在差异。

2.2021年珠晖区乡村振兴衔接资金下拨28,714,700.00元，分配至下级单位总额28,611,299.97万元，结余项目资金103,400.03元。

（二）项目实施单位

根据《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)，要求加强绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，但各项目实施单位对绩效目标意识薄弱，并未细化、量化绩效目标，效益产出未结合实际情况填写。

绩效目标申报表（基础设施建设类）其中“满意度目标为大于或等于100%，实际为100%”。这个目标要大于100%是不可能的，实际要达到100%是不现实的。

1.产业项目抽查情况。发现的问题详见附件六

2.基础设施项目抽查情况。发现的问题详见附件六

六、工作建议

1.项目实施单位在项目申报前期应对项目进行调查研究，尽可能细化到项目具体的事项，合理测算所需资金，提高项目绩效目标编制的科学性。主管部门在进行资金分配方案编制时,要加强审核,严防项目“水分”过多,确保财政衔接乡村振兴资金发挥最大成效。

2.严格执行有关衔接资金使用管理规定，建立和完善衔接资金管理使用的规章制度。应加强乡村振兴衔接资金项目专项自查自纠与绩效评价自评工作。

3.开展“三资（资产、资金、资源）三清”工作，加强实物资产入账及管理工作，避免期后可能拆迁而造成国有资产流失。

4.对金融扶贫资金35,080.03元与就业扶贫结余资金68，320.00元共计103,400.03元做出相应处理。

5.在乡村振兴选点、立项以及资金安排等环节上避免受被打招呼或大锅饭，追求和体现社会公平是实施乡村振兴政策最基本的出发点，在资金分配上要分清轻重缓急，将有限的资金优先用在急需扶持的弱势群体上。

6.建议乡镇/街道加强项目跟踪管理，做好项目的组织、协调和监督项目实施工作，并做好项目验收工作及股金、红利的规范使用，我们发现个别项目的分红能力存在很大的不确定性，理应引起高度重视。加强事后审计工作，尤其是资金使用大户。

7.抽查过程中，我们发现基础设施建设与产业项目是乡村振兴工作的重心和核心，同时又是难点。一家一户的扶贫模式受扶贫对象的文化、观念、劳动能力、技术水平等因素制约。项目资金分散，可持续发展能力有限。按国发〔2013〕46号文件把“基地+公司”模式注入乡村振兴是一种有益尝试，可以有效破解乡村振兴资金分配困局和后续管理资金不足的难题，如衡阳梦源食品有限公司的产业项目“2021梦源农业萝卜加工项目”这个项目的生销两旺，起到了较好的经济效益，只有这样才能更好的履行相应的协议能力，建议给予引导和推广；同样也存在个别项目几乎没有产出，取消以后申报专项资金的资格。

附表：2021年珠晖区乡村振兴衔接资金项目绩效评价评分表

附件一：珠晖区乡村振兴项目衔接资金项目明细表（第一批）（共3页）

珠晖区乡村振兴项目衔接资金项目明细表（第二批）（共1页）

珠晖区乡村振兴项目衔接资金项目明细表（第三批）（共2页）

二：珠晖区乡村振兴衔接资金绩效目标明细表（第一批）（共3页）

珠晖区乡村振兴衔接资金绩效目标明细表（第二批）（共1页）

珠晖区乡村振兴衔接资金绩效目标明细表（第三批）（共2页）

三：2021年珠晖区乡村振兴衔接资金收款明细表（共2页）

四：珠晖区衔接资金安排明细表（按项目实施单位）（共8页）

五：2021年珠晖区乡村振兴衔接资金分配明细表（共4页）

六：抽查情况明细表

1.2021年珠晖区乡村振兴产业项目-抽查项目明细表（共2页）

2.2021年珠晖区乡村振兴基础设施项目-抽查项目明细表（共2页）

珠晖区财政局

2022年12月16日

附表：

2021年珠晖区乡村振兴衔接资金项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 (20分) | 项目立项 （7分） | 立项依据充分性 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点： ①②③④项各0.5分，发现一例不符扣0.5分 ⑤项2分，未建立0分，已建立未得到执行0.5分，已建立并执行满分。 | 项目符合国家相关法律、法规规定，项目属于财政衔接推进乡村振兴补助资金支持范围；已建立项目库，并按照项目库执行；不扣分。 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点： ①②③项各1分，发现一例不符扣1分。 | 项目按照要求申请设立，相关合同及材料符合要求，且属于符合财政衔接推进乡村振兴补助资金支持的方向、重点和范围。 | 3 |
|  | 绩效目标 （9分） | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标；（2分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 部分项目其他资金（自筹资金）没完全到位，扣1分。 | 4 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；②是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；③年度绩效目标是否公示。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③年度绩效目标是否公示（1分） | 部分项目绩效目标未做到细化分解为具体的可量化的绩效指标，扣2分。 | 2 |
|  | 资金分配 （4分） | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（2分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（2分） | 部分项目分配额度与实际所需额度有差额，扣1分 | 3 |
| 过程 （45分） | 资金管理（25分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率100%，计3分；90%-100%计2分；80%-90%计1分；低于80%计0分。 | 资金到位率达到为100%，不扣分。 | 3 |
|  |  | 资金到位及时性 | 3 | 根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期，资金足额及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | ①及时到位，得2分； ②未及时到位但未影响项目进度，得1分； ③未及时到位并影响项目进度，得0分。 | 资金拨付已及时到位，不扣分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①95%≤预算执行率≤100%，得6分； ②90%≤预算执行率﹤95% 或 100%﹤预算执行率﹤105%，得3分； ③80%≤预算执行率﹤90% 或 105%≤预算执行率﹤115%，得1分； ④预算执行率﹤80% 或 115%≤预算执行率，得0分。 | 预算执行率99%按照比不扣分 | 6 |
| 过程 （45分） | 资金管理（25分） | 资金使用合规性 | 7 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | ③④各扣1分。 | 5 |
|  |  | 资金监管情况 | 6 | ①专项监管一次以上且规范有效；②已制定资金管理制度或办法并严格执行。 | - ①②项各3分，发现一项扣3分。 | 已制定《衡阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，部分项目并未对资金进行严格监管；扣2分。 | 4 |
|  | 项目实施（20分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分） | 不扣分 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.5分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.5分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.5分） | 不扣分 | 2 |
|  |  | 财务核算规范性 | 2 | 会计科目专项核算信息；会计核算资料真实、完整。 | 评价要点： ①是否专科目核算、建立项目台账，会计信息是否真实、完整、准确、及时；（1分） ②费用支出用途是否清晰，是否与项目相关。（1分） | 部分项目无会计核算资料；部分项目有会计核算资料，但会计核算错误。扣1分。 | 1 |
|  |  | 项目计划 | 2 | 项目实施单位是否制定相关建设项目计划或方案，用以反映和考核项目实施单位对项目计划的制定情况。 | ①是否制定项目建设施工计划或方案；（1分） ②方案是否细化，是否具有可操作性。（1分） | 已按要求开工，不扣分。 | 2 |
| 过程 （45分） | 项目实施（20分） | 项目进度 | 3 | 是否按项目计划进度执行。 | 进度完成100%3分，80%-100%之间计1分， 低于80%计0分。 | 大部分项目完成按计划进度完成，不扣分 | 3 |
|  |  | 项目招投标 | 3 | 项目按照规定执行招投标。 | 应招标而未招标，发现一项扣一分，扣完为止 | 发现2个，扣2分 | 1 |
|  | 项目实施（20分） | 项目完工 | 2 | 项目是否按照计划要求完工并验收。 | 按照计划时间完成并验收 | 大部分项目按照计划要求完工并验收，不扣分。 | 2 |
|  |  | 公示公告 | 4 | 按照相关规定进行公示公告。 | 满分4分，发现一例不符扣1分。 | 未发现，不扣分 | 4 |
| 项目产出（35分） | 项目效益（15分） | 目标完成率 | 5 | 项目是否按照申报的时间完成。 | 评价项目截至2021年12月31日的实际完成情况。项目未完成率＜30%，扣5分；未完成率20%＜X≤30%，扣3分；未完成率10%＜X≤20%，扣2分；未完成率≥10%，扣1分。 | 不扣分 | 5 |
|  |  | 项目产出质量达标率 | 5 | 项目完成后，项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 质量达标率100%计5分，97%以上得4分，94%以上得3分，91%以上得2分，88%以上得1分，88%以下得0分。 | 未发现质量事故，扣1分 | 4 |
|  |  | 项目完成时效 | 5 | 项目是否按申报资料的计划时间完成。 | 计划时间内完成100％得5分，完成80％得4分，完成60％得2分，完成60％以下得0分。 | 部分项目未按计划时间内完成，扣1分。 | 4 |
| 项目产出（35分） | 项目效果（20分） | 经济效 益 | 6 | 项目实施对已脱贫收益建档人均收入所带来的变化，对照实际完成情况与项目申报确定的经济指标来确定得分。 | 完成经济指标计6分，完成度减少5%扣1分，扣完为止。 | 效益资料不齐全，个别项目效果比较差，扣2分 | 4 |
|  |  | 社会效 益 | 8 | 已脱贫受益建档人数是否均受到保障。 | 收到保障人数90%以上计8分，80%（含）-90%计6分，70%（含）-80%以上计4分，低于70%计0分。 | 建档资料不齐全，扣1分 | 7 |
|  |  | 社会公众满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度达到90%（含）以上计6分，80%（含）-90%计4分，70%（含）-80%以上计2分，低于70%计0分。 | 受益对象资料个别欠缺；疫情期间管控严，通过电话回访。扣1分 | 5 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  | 83 |
| 评价等级 |  |  | £优（90分及以上） R良（80－89分） £较差（60－79分） □差（60分以下） |  |  |  |  |

- 说明：此次绩效评价金额范围暂按财政相关批复的财政资金，未包括其他资金（自筹资金），考虑到部分单位的其他资金未全部到位，如包括其他资金，则预算资金执行情况比率会降低很多。