## 2024项目计划
珠晖区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表 | [25 empty] | 唐伟 | 何小龙 | 18578912961 | 黄小明 | 13786464208
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | 珠晖区乡村振兴局 | 18173462277 | 刘高 | 18073499090 | 邓定亮 | 16607348256
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [9 empty] | 项目预算总投资(万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中 | [5 empty] | 受益对象满意度 |  | 胡志鹏 | 18507472201 | 黄聪 | 15973388800
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人) |  |  |  | >=95% |  | 李东明 | 15886477255
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 幸福组鱼塘清淤、护砌 | 新建 | 白鹭湖村 | 2024.1 | 2024.12 | 白鹭湖村 | 鱼塘清淤4000立方、 护砌200米 | 30 | 30 |  | 1 | 72 | 210 |  | 2 | 5 | 解决脱贫户及村民鱼塘清淤和护砌的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 酃湖乡 | 凌塘村 | 葡萄产业拓展 | 新建 | 凌塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 凌塘村 | 10亩大棚、滴管、水井、种苗、路面硬化及排水 | 40 | 40 |  | 1 | 1216 | 3600 |  | 29 | 68 | 解决脱贫户及周边村民农田灌溉和排水排涝的问题 | 带动发展村级集体经济，确保村集体经济稳定增收
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 胜利村 | 鱼塘清淤、护砌 | 新建 | 胜利村 | 2024.1 | 2024.12 | 胜利村 | 鱼塘清淤15000立方、 护砌600立方 | 50 | 50 |  | 1 | 489 | 1430 |  | 17 | 49 | 解决脱贫户及村民鱼塘清淤和护砌的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 胜利村 | 新修水渠 | 新建 | 胜利村 | 2024.1 | 2024.12 | 胜利村 | 水渠硬化400米 | 15 | 15 |  | 1 | 260 | 789 |  | 17 | 49 | 解决脱贫户及周边村民农田灌溉和排水排涝的问题 | 完善村级基础设施建设
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 长兴村 | 合心组鱼塘清淤、护砌 | 新建 | 长兴村合心组 | 2024.1 | 2024.12 | 长兴村 | 鱼塘清淤13000立方、 护砌500立方 | 40 | 40 |  | 1 | 485 | 1432 |  | 8 | 22 | 解决脱贫户及村民鱼塘清淤和护砌的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 上托村 | 上托村道新修水郡 | 新建 | 上托村 | 2024.1 | 2024.12 | 上托村 | 新修水郡500米 | 7.5 | 7 | 0.5 | 1 | 642 | 3838 | 1 | 14 | 40 | 解决村民生产灌溉及排渍 | 完善村级基础设施建设
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 上托村 | 上托村道路硬化 | 新建 | 上托村 | 2024.1 | 2024.12 | 上托村 | 本村道路硬化里程长850米、宽3.5米、厚0.2米 | 34 | 30 | 4 | 1 | 642 | 3838 | 1 | 14 | 40 | 解决村级道路基础设施问题；方便村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村道路改造 | 新建 | 东山村 自力组 | 2024.04 | 2024.7 | 东山村 | 东山村自力组虎山路村道路面改造宽6米，长400米 | 45 | 40 | 0 | 5 | 1 | 1316 | 3580 | 10 | 22 | 解决通村主道畅通，确保居民出行安全 | 优化农村生活环境
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区堆子塘、东坪、红旗、巷子口等组道路提质改造 | 新建 | 新园社区堆子塘、东坪、红旗、巷子口等组 | 2024.5 | 2024.8 | 衡州路街道 | 村道破损路开挖重新硬化约400平方米，路面提质改造4000平方，排水管4处约30米。 | 60 | 50 | 10 | 0 | 2 | 300 | 1000 | 11 | 31 | 建设平整美观的乡村道路，解决群众出行困难 | 为群众提供安全、便利的出行环境，带动地方社会、经济发展。
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 农田水利设施建设、山塘改造 | 新建 | 余家河组 | 2024.9 | 2024.12 | 新园社区 | 余家河组排洪沟和山塘清淤约4000立方米，石头护坡1000立方米。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 55 | 180 | 2 | 7 | 解决余家河组排洪及沿线周边稻田灌溉和鱼塘放养 | 保障排洪顺畅，农田水域灌溉和鱼塘放养
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 清水组人居环境改造 | 新建 | 新园社区清水组 | 2024.9 | 2024.12 | 新园社区 | 清水塘清淤和塘坝土方6000立方米、四周石头护坡800立方，走道、栏约500米 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 110 | 360 | 2 | 9 | 通过项目实施，有效改善农业灌溉条件和村容村貌，改善人居环境。 | 打造高效、干净、优美的田园化人居环境，增强群众生活幸福感。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡州路街道 | 王江社区 | 洪山组山塘改造 | 新建 | 王江社区洪山组 | 2024.9 | 2024.12 | 王江社区 | 洪山组方塘清淤5000立方（转运），石头护砌400立方米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 231 | 467 | 1 | 5 | 提高农业抗旱能力，解决洪山组和花坪组周边200余亩耕地灌溉困难问题。 | 提高生产效率，增加农民收益。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新塘村 | 会知组路面硬化 | 新建 | 新塘村村会知组 | 2024-08-01 | 2024-10-20 | 新塘村 | 硬化道路长450米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 16 | 0 | 4 |  | 219 | 1213 | 2 | 10 | 完成会知组450米道路硬化 | 保障学生就读行程安全，提高村民出行效率
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 石皂组道路硬化 | 新建 | 兴湘村石皂组 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 兴湘村 | 皂组组长400米，宽3.5米，厚0.2米 | 40 | 30 | 0 | 30 |  | 50 | 110 | 3 | 10 | 提高群众认可度， | 改善村民生产生活条件，方便村民出行
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 兴隆至对门组道路硬化 | 新建 | 兴湘村兴隆组 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 兴湘村 | 兴隆组至对门组长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 50 | 40 | 0 | 10 |  | 69 | 510 | 3 | 9 | 提高群众认可度， | 改善村民生产生活条件，方便村民出行
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 新湘园祠堂组人居环境整治 | 新建 | 兴湘村祠堂组 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 兴湘村 | 新湘园道路两旁绿化500米 | 150 | 140 | 0 | 10 |  | 130 | 639 | 9 | 27 | 美化乡村环境，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量，提升群众幸福感
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 祠堂组高科技养鱼 | 新建 | 兴湘村祠堂组 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 兴湘村 | 1800平方 | 580 | 200 | 0 | 380 |  | 130 | 639 | 9 | 27 | 提高群众认可度， | 改善村民生产生活条件，提高村民收入，带动劳动就业
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村干子组至回家组组路硬化 | 农村道路建设 | 新龙村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 新龙村 | 路基建设、路面硬化、共计500米*4米*0.2米 | 16 | 14 | 0 | 2 |  | 65 | 350 | 6 | 16 | 美化乡村环境、方便村民出行、提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量。还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村过音组至木马组组路硬化 | 农村道路建设 | 新龙村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 新龙村 | 路基建设、路面硬化、共计250米*4米*0.2米 | 8 | 7 | 0 | 1 |  | 40 | 230 | 2 | 10 | 美化乡村环境、方便村民出行、提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量。还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村细屋组幸福塘清淤及塘坝加固 | 小型农田水利设施 | 新龙村 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 新龙村 | 鱼塘清淤15亩、塘坝加固硬化100米 | 8 | 7 | 0 | 1 |  | 42 | 125 | 2 | 6 | 带动群众发展生产、提高经济效益、推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 金松村 | 瑶冲组至毛冲组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 金松村 | 村主干道3.5m路面底层铺石子硬化，共750米，厚0.2米。 | 36 | 33 | 3 | 1 |  | 45 | 280 | 47 | 187 | 产出指标：道路硬化前路段耗时20分钟，硬化后路段耗时13分钟，提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，45户280人，促进贫困群众增收
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 金松村 | 张冲组至鱼组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 金松村 | 村主干道3.5m路面底层铺石子硬化，共0.9公里，厚0.2米。 | 40 | 37 | 3 | 1 |  | 123 | 560 | 47 | 187 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，123户560人，促进贫困群众增收
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 金松村 | 金松村人居环境整治 | 新建 | 金松村 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 金松村 | 全村人居环境整治 | 18 | 15 |  | 3 |  | 776 | 2776 | 47 | 187 | 提高群众认可度美化村容村貌 | 提高群众人居环境满意度
24 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳渡街道 | 金松村 | 加工冷藏储存厂房 | 新建 | 金松村许冲组 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 金松村 | 新建加工冷藏储存厂房400平方 | 85 | 75 |  | 10 |  | 50 | 289 | 47 | 187 | 提高群众幸福指数、助力乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 南陂组塘坝硬化 | 新建 | 光辉村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 光辉村 | 塘坝长45米，高3.2米 | 10 | 8 |  | 2 |  | 24 | 65 | 7 | 29 | 改善村庄基础设施，解决鱼塘边水土流失及过路人安全问题。 | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 过路塘组塘坝硬化 | 新建 | 光辉村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 光辉村 | 塘坝长28米，高3.2米 | 7 | 6 |  | 1 |  | 26 | 78 | 5 | 19 | 改善村庄基础设施，解决鱼塘边水土流失及过路人安全问题。 | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 民星村 | 鱼塘塘坝硬化及清淤 | 新建 | 民星村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 民星村 | 塘坝硬化.50米，高6米，0.10米坝基装模灌浆50*0.5*0.3,清淤3000立方 | 15 | 13 | 0 | 2 |  | 4+ | 159 | 2 | 7 | 完境将冲缴水准 培硬优竞维要 | 改养料院生产道源 身停，赞准料完 橡收卷
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 太山村 | 赤水塘组通组公路硬化 | 新建 | 赤水塘组 | 2024年10月 | 2024年11月 | 太山村 | 长260米，宽3.5米，厚0.2米 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 28 | 118 | 2 | 9 | 提高群众认可度，美化村容村貌 | 提高村民出行效率，美化村容村貌，方便农产品销售
29 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 珠晖区 |  | 2024年度金融帮扶小额信贷贴息 | 新建 | 珠晖区 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 170万元贷款贴息 | 8 | 8 | 0 | 4 | 26 | 66 | 2 | 78 | 146 | 符合条件的脱贫人口及监测户贷款申请满足率达100% | 助力贷款脱贫户及监测户发展产业，勤劳致富
30 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 珠晖区 |  | 2024年度春季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 21 | 21 | 0 | 37 | 130 | 256 | 2 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
31 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 珠晖区 |  | 2024年度秋季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 20 | 20 | 0 | 37 | 130 | 256 | 2 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
32 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 珠晖区 |  | 2023年创业致富带头人项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的对象组织参加省乡村振兴局举办的致富带头人培训班 | 10 | 10 | 0 | 5 | 350 | 1520 | 1 | 25 | 70 | 掌握技能自主创业带动村民发展产业 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 珠晖区 |  | 2024年新建厕所奖补项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对新建厕所按3000元/座标准进行奖补 | 30 | 30 | 0 | 6 | 76 | 190 | 5 | 33 | 46 | 完善基础设施，助力美丽乡村 | 为农户提供生活便利
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 珠晖区 |  | 2024年乡村车间奖补 | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对全区乡村车间进行奖补 | 80 | 80 | 0 | 26 | 234 | 568 |  | 45 | 78 | 带动乡村车间发展，帮助农户就业 | 巩固全区脱贫成效
35 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 珠晖区 |  | 2024年度一次性交通补助（省外） | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对在省外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 9 | 9 | 0 | 18 | 200 | 421 | 5 | 200 | 421 | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
36 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 珠晖区 |  | 2024年一次性交通补助（省内区外） | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对在省内区外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 5 | 5 | 0 | 15 | 120 | 260 | 5 | 120 | 260 | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
37 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 珠晖区 |  | 2024年度公益性岗位补助项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对公益性岗位进行奖补 | 80 | 80 | 0 | 20 | 50 | 215 |  | 50 | 215 | 助力农户稳岗就业，增加家庭收入 | 设置公益性岗位，助力50名脱贫户稳定就业
38 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 珠晖区 |  | 2024年度稳岗就业补贴 | 新建 | 珠晖区 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 区乡村振兴局 | 对上一年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资性收入6000元以上的就业帮扶车间，按照2000元/人标准给予稳岗补贴 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | 27 | 0 | 10 | 27 | 支持就业帮扶车间创办，带动增收 | 带动脱贫人口就业增收
39 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通村公路扩宽硬化 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 洞塘组至草塘组小冲段路面扩宽硬化工程项目 | 扩建 | 大昌村洞塘组、小冲组、草塘组 | 2024.03 | 2024.12 | 大昌村 | 通村公路扩宽长1500米，宽1.5米，厚0.2米 | 80 | 75 | 5 | 1 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 通村公路1.5公里 | 提高农户出行效率，消除道路安全隐患，降低生活成本
40 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施项目 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村邬草塘清淤硬化项目 | 扩建 | 大昌村邬草塘组 | 2024.03 | 2024.12 | 大昌村 | 水塘清淤15000平方米及硬化长600米，宽0.1米，高2.5米 | 40 | 35 | 5 | 1 | 60 | 215 | 1 | 12 | 41 | 提高抗旱能力 | 扩大浇灌面积
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村人居环境提质项目 | 扩建 | 大昌村 | 2024.03 | 2024.12 | 大昌村 | 人居环境整体提质 | 80 | 80 | 0 | 1 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 湖南玉源农业发展有限公司鱼丸加工厂建设项目 | 新建 | 大昌村 | 2024.03 | 2024.12 | 大昌村 | 新建农产品加工厂780平方米，占地面积2000平方米，每日产出鱼丸2000斤 | 140 | 50 | 90 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%，安排就业30人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 桥梁修建 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 桥梁修建 | 基础设施建设 | 黄洲村五组 | 2024.01 | 2024.09 | 黄洲村 | 桥梁修建长度25米、宽4米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 76 | 237 | 1 | 3 | 7 | 桥梁修建长度25米、宽4米 | 提升交通便利降低运输成本
44 | 乡村建设行动 | 人居环境 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 黄村村人居环境提质项目 | 扩建 | 黄洲村 | 2024.1 | 2024.12 | 黄洲村 | 人居环境提质 | 20 | 20 | 0 | 1 | 424 | 1410 | 1 | 9 | 25 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 金甲社区通组入户道路项目 | 硬化 | 金甲社区 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 金甲社区 | 道路硬化：刘家冲组485米，刘老屋组1998米 | 94 | 89 | 5 | 1 | 260 | 912 | 0 | 0 | 0 | 改善居民出行条件，增收居民农产品的出售 | 以发展基础建设带动居民、农户增收
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 金甲社区山塘清淤项目 | 清淤 | 金甲社区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 金甲社区 | 3口山塘清淤 | 27 | 24 | 3 | 1 | 150 | 520 | 0 | 0 | 0 | 改善农业用水 | 以发展基础建设
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 金甲社区水渠维修项目 | 维修 | 金甲社区 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 金甲社区 | 刘坳上组水渠维修450米 | 13.5 | 11 | 2.5 | 1 | 136 | 476 | 0 | 0 | 0 | 改善村民水利灌溉抗旱条件，增加村民收入、提高经济效益 | 以发展基础建设带动村民提高经济效益增收
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村通组入户道路项目 | 扩建 | 农林村 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 农林村 | 道路硬化：二组,600米，八组500米，六组400米 | 25 | 23 | 2 | 1 | 96 | 468 | 0 | 8 | 26 | 改善村民出行条件，增加村民农产品的销售渠道和经济收入 | 以发展基础建设带动产业、农户增收
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村水渠维修项目 | 扩建 | 农林村 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 农林村 | 五、七组水渠维修300米 | 10 | 9 | 1 | 1 | 53 | 238 | 0 | 5 | 18 | 改善村民水利灌溉抗旱条件，增加村民收入、提高经济效益 | 以发展基础建设带动村民提高经济效益增收
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村山塘清於项目 | 扩建 | 农林村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 农林村 | 9口山塘清於 | 26 | 22 | 4 | 1 | 366 | 1168 | 0 | 20 | 67 | 改善村民农业用水条件 | 以发展基础建设、提升水利条件
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 道路硬化 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 藕塘村石子塘组到衡大高速路边 | 藕塘村 | 藕塘村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 藕塘村 | 道路硬化800米 | 45 | 35 | 0 | 10 | 1 | 197 | 623 | 3 | 6 | 改善村民出行问题 | 提高群众满意度
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 水利设施 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 藕塘村大林塘组大林塘 | 藕塘村 | 藕塘村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 藕塘村 | 清淤30亩，加固100米 | 53 | 40 | 0 | 13 | 1 | 31 | 97 | 0 | 0 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村通组入户道路项目 | 扩建 | 堰头村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 堰头村 | 道路硬化：鸡公山300米，郑老屋280米 | 23 | 21 | 2 | 2 | 56 | 328 | 0 | 4 | 15 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村通组入户道路项目 | 扩建 | 堰头村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 堰头村 | 道路硬化：界皮塘组880米， | 32 | 29 | 3 | 1 | 57 | 216 | 0 | 0 | 0 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村山塘清於项目 | 扩建 | 堰头村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 堰头村 | 10口山塘清於 | 25 | 20 | 5 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 50 | 改善农业用水 | 以发展基础建设
56 | 产业发展项目 | 生产项目 | 发展乡村旅游 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 改造楚芳萝卜餐厅及网红萝卜基地 | 扩建 | 金甲村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 金甲村 | 沟路渠、网红萝卜餐厅、网红萝卜基地 | 400 | 300 |  | 100 | 2 | 140 | 328 | 18 | 35 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、贫困户增收
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 邓老屋组马路扩宽 | 扩建 | 金甲村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 金甲村 | 马路扩宽1.5米,长度150米 | 30 | 25 |  | 5 | 2 | 211 | 500 | 22 | 38 | 改善村民出行条件 | 以发展基础建设带动村民、贫困户增收
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 尹老屋组鹿子塘 | 扩建 | 金甲村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 金甲村 | 改造水塘6亩，清淤护坡1000平方米 | 18 | 15 |  | 3 | 1 | 68 | 135 | 12 | 24 | 增加村民经济收益 | 发展乡村振兴
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲古镇至金甲小学 | 扩建 | 金甲村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 金甲村 | 改造水沟28米 | 35 | 30 |  | 5 | 2 | 188 | 355 | 16 | 20 | 改善村民出行条件 | 发展乡村振兴
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 村级新建灌溉水渠项目 | 新建 | 皇田村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 皇田村 | 内宽0.4米，高0.6米，长1700米，地板厚度0.1米 | 65 | 55 | 10 | 1 | 560 | 1700 | 1 | 36 | 127 | 带动群众发展生产、提高经济效益，推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
61 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业项目 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 禽类食品后加工生产线 | 新建 | 皇田村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 皇田生态农业开发有限公司 | 禽类食品后加工生产线 | 200 | 50 | 120 | 1 | 854 | 2963 | 1 | 47 | 147 | 以产业带动村集体经济增长 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村阳塘组至芭蕉公墓通组入户道路硬化项目 | 新建 | 茶兴村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 茶兴村 | 阳塘组至芭蕉公墓山道路硬化长460米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 2 | 30 | 180 | 0 | 26 | 88 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收 | 2023年平移
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村尹家湾通组入户道路硬化项目 | 新建 | 茶兴村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 茶兴村 | 尹家湾道路硬化屋480米宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 1 | 20 | 128 | 0 | 26 | 88 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收 | 2023年平移
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村梅园路道路拓宽硬化项目 | 扩建 | 茶兴村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 茶兴村 | 茶兴村梅园路道路拓宽硬化长785米，宽3米，厚0.2米 | 100 | 80 | 20 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收 | 2023年平移
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 三拓产业园道路硬化项目 | 新建 | 皇田村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 皇田村 | 道路硬化宽3米，厚0.2米，长600米 | 50 | 36 | 14 | 1 | 180 | 780 | 1 | 36 | 127 | 带动群众发展生产、提高经济效益，推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果 | 2023年平移
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲环形路至金甲市场道路扩宽硬化 | 扩建 | 金甲村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 金甲村 | 扩宽长110米，宽2米，硬化厚0.3米 | 32 | 20 | 12 | 1 | 100 | 423 | 0 | 10 | 33 | 带动群众发展生产，提高经济效益，推动乡村振兴 | 提升交通便利 | 2023年平移
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村枣子塘水渠项目 | 扩建 | 堰头村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 堰头村 | 枣子塘水渠300米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 110 | 408 | 0 | 0 | 0 | 改善农业用水 | 以发展基础建设 | 2023年平移
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 藕塘村通村道路拓宽硬化项目 | 扩建 | 藕塘村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 藕塘村 | 藕塘村通村道路拓宽硬化1400米，宽1.5米，厚0.2米 | 120 | 90 | 30 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、农户增收 | 2023年平移
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 金松村 | 毛冲组至鱼组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 金松村 | 村主干道3.5m路面硬化，共1.8公里，厚0.2米。 | 80 | 65 | 15 | 1 | 123 | 560 | 1 | 47 | 187 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，123户560人，促进贫困群众增收 | 2023年平移
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 村主干至干子组道路硬化 | 新建 | 新龙村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 新龙村 | 路基建设、路面硬化、共计800米*3.5米*0.2米 | 40 | 30 | 10 | 1 | 50 | 280 | 0 | 6 | 24 | 美化乡村环境、方便村民出行、提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量。还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感 | 2023年平移
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 村主干至茨塘组通组公路建设 | 扩建 | 芡塘组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 光辉村 | 茨塘组通组公路加宽长0.5公里、宽3米，厚0.2米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 70 | 180 | 1 | 5 | 17 | 解决群众出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境。 | 能有效解决出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境，为乡村振兴打基础。 | 2023年平移
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 新华组通组公路硬化 | 新建 | 荷曙村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 荷曙村 | 荷曙村道路硬化1公里 | 45 | 40 | 5 | 1 | 58 | 253 | 0 | 2 | 7 | 方便村民出行，带动农业各项生产 | 激发内生动力促进贫困群众增收 | 2023年平移
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 跃进组至五一组道路硬化 | 道路改建提质 | 沿兴村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 沿兴村 | 沿兴村跃进组至五一组道路加长1公里、宽3.5米，厚0.2米 | 50 | 30 | 20 | 1 | 85 | 330 | 0 | 21 | 115 | 解决群众出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境。 | 项目实施后，能有效解决85户300人出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境，为乡村振兴打基础。 | 2023年平移
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 水利设施 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村朱家坪组长塘加固 | 新建 | 茶兴村 | 2024-10-03 | 2024-12-03 | 茶兴村 | 加固塘坝，护坡长110米，宽0.8米，高1.8米 | 25 | 21 | 4 | 1 | 65 | 192 | 0 | 26 | 85 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收 | 2023年平移
75 | 产业发展项目 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村五组水渠维修加固 | 新建 | 农林村 | 2024-11-02 | 2024-12-02 | 农林村 | 清理渠内淤泥126米，维修加固长110米、 | 15 | 10 | 5 | 1 | 83 | 276 | 0 | 21 | 74 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收 | 2023年平移
76 | 产业发展项目 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村八组竹伞塘清淤加固 | 新建 | 农林村 | 2024-11-18 | 2024-12-03 | 农林村 | 清淤6亩，加固塘坝长80米、1.5米高 | 12 | 10 | 2 | 1 | 77 | 189 | 0 | 21 | 74 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收 | 2023年平移
[13 empty] | 3993 | 2958