## 2023项目库
珠晖区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目汇总表（调整后）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [9 empty] | 项目预算总投资(万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 |  | 牛凌路路面改造 | 新建 | 酃湖乡 | 2023.01 | 2023.04 | 酃湖乡 | 全长约1.8公里 | 65 | 65 | 0 | 1 | 600 | 2500 |  | 60 | 138 | 解决村级道路基础设施问题；方便脱贫户及周边村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村、黄洲村 | 茶兴南路新建硬化项目 | 新建 | 金甲村、黄洲村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 新建茶兴南路硬化长1300米宽9米厚0.3米 | 300 | 150 | 150 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 皇田村人居环境提质项目 | 扩建 | 皇田村 | 2023.03 | 2023.12 | 皇田村 | 人居环境整体提质 | 30 | 18 | 12 | 1 | 833 | 2963 | 1 | 49 | 147 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村人居环境提质项目 | 扩建 | 堰头村 | 2023.03 | 2023.12 | 堰头村 | 人居环境整体提质 | 20 | 15 | 5 | 1 | 413 | 1608 | 0 | 16 | 51 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 排山组通组道路硬化 | 新建 | 新龙村 | 2023.08 | 2023.09 | 新龙村 | 路基建设、路面硬化、共计400米*3.5米*0.2米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 30 | 180 | 1 | 2 | 7 | 美化乡村环境、方便村民出行、提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量。还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 太山村 | 山塘组通组公路硬化 | 新建 | 山塘组 | 2023.09 | 2023.11 | 太山村 | 长420米，宽 3.5米厚0.2米 | 26 | 20 | 6 | 1 | 35 | 142 | 0 | 2 | 8 | 提高群众认可度、 美化村容村貌 | 提 高提高村度，美降低村化 村民出行
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 太山村 | 太山村人居环境整治 | 新建 | 太山村 | 2023.01 | 2023.12 | 太山村 | 垃圾清运清扫太山村845户，3221人垃圾清运 | 12 | 12 | 0 | 845 | 3221 | 0 | 0 | 19 | 76 | 提高群众认可度，美化村容村貌 | 提高群众认可度，美化村容村貌
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 兴湘村人居环境整治 | 新建 | 兴湘村 | 2023.03 | 2023.12 | 兴湘村 | 垃圾清理清运、村容村貌提升 | 12 | 12 | 0 | 1 | 465 | 1785 | 0 | 26 | 85 | 提高群众认可度、美化村容村貌 | 提高村民生活质量
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 金松村 | 金松村人居环境整治 | 新建 | 金松村 | 2023.01 | 2023.07 | 金松村 | 全村人居环境整治 | 18 | 15 | 3 | 1 | 776 | 2776 | 1 | 47 | 187 | 提高群众认可度美化村容村貌 | 提高群众人居环境满意度
10 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 珠晖区 |  | 2023年度金融帮扶小额信贷贴息 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 170万元贷款贴息 | 8 | 8 | 0 | 4 | 26 | 66 | 2 | 78 | 146 | 符合条件的脱贫人口及监测户贷款申请满足率达100% | 助力贷款脱贫户及监测户发展产业，勤劳致富
11 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 珠晖区 |  | 2023年度春季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 21 | 21 | 0 | 37 | 130 | 256 | 2 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
12 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 珠晖区 |  | 2023年度秋季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 20 | 20 | 0 | 37 | 130 | 256 | 2 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
13 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 珠晖区 |  | 2023年创业致富带头人项目 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的对象组织参加省乡村振兴局举办的致富带头人培训班 | 10 | 10 | 0 | 5 | 350 | 1520 | 1 | 25 | 70 | 掌握技能自主创业带动村民发展产业 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
14 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 珠晖区 |  | 一次性交通补助（省外） | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对在省外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 9 | 9 | 0 | 18 | 200 | 421 | 5 | 200 | 421 | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
15 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 珠晖区 |  | 一次性交通补助（省内区外） | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对在省内区外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 5 | 5 | 0 | 15 | 120 | 260 | 5 | 120 | 260 | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 珠晖区 |  | 2023年新建厕所及问题厕所整改提质项目 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 新建厕所76个，改厕标准为2800元/座。问题厕所整改 | 20 | 20 | 0 | 6 | 76 | 190 | 0 | 0 | 0 | 完善基础设施，助力美丽乡村 | 为农户提供生活便利
17 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 珠晖区 |  | 2023年度公益性岗位补助项目 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对公益性岗位进行奖补 | 80 | 80 | 0 | 20 | 50 | 215 |  | 50 | 215 | 助力农户稳岗就业，增加家庭收入 | 设置公益性岗位，助力50名脱贫户稳定就业
18 | 就业项目 | 创业 | 创业奖补 | 珠晖区 |  | 乡村车间奖补 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区26个乡村车间进行奖补 | 80 | 80 | 0 | 26 | 234 | 568 |  | 45 | 78 | 带动乡村车间发展，帮助农户就业 | 巩固全区脱贫成效
19 | 产业发展 | 产业发展 | 种植业基地 | 和平乡 | 湖东村 | 和平乡湖东村12亩草莓种植项目 | 扩建 | 和平乡湖东村 | 2023.3 | 2023.12 | 湖东村 | 12亩草莓种植项目 | 30 | 10 | 20 | 1 | 1261 | 3272 | 0 | 4 | 8 | 发展壮大村集体经济 | 发展壮大村集体经济
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 衡州路街 道 | 新园社区 | 葡萄大棚及设施建设 | 产业发展 | 新园社区先锋组 | 2023.3 | 2023.9 | 新园社区 | 葡萄大棚及设施50亩 | 32 | 22 | 10 | 1 | 30 | 110 | 1 | 11 | 35 | 提高产业基地种植效率 | 提供就业岗位，带动周边农户增收。
21 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 衡阳市楚芳现代农业发展有限公司 | 扩建 | 皇田村 | 2023.3 | 2023.12 | 皇田村 | 建设初加工厂房10亩 | 200 | 20 | 180 | 1 | 854 | 2961 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
22 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶山坳镇 | 皇田村、大昌村 | 金甲吉食品加工厂扩建项目 | 新建 | 皇田村、大昌村 | 2023.3 | 2023.12 | 大昌村、皇田村 | 厂房扩建20亩 | 400 | 310 | 90 | 2 | 1272 | 4457 | 2 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业11人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 丰创萝卜专业合作社现代农业萝卜种植项目 | 扩建 | 金甲社区 | 2023.3 | 2023.12 | 皇田村 | 种植业基地200亩 | 500 | 30 | 470 | 1 | 854 | 2961 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业18人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 酃湖乡 | 凌塘村 | 葡萄大棚培育种植 | 新建 | 凌塘村 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 凌塘村 | 30亩大棚及滴灌排水等设施建设 | 100 | 30 | 70 | 1 | 530 | 1200 | 0 | 29 | 69 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 金松村 | 优兴合作社金槐种植基地建设 | 新建 | 金松村许冲组 | 2023.3 | 2023.8 | 金松村 | 金槐种植100亩 | 120 | 40 | 80 | 1 | 50 | 289 | 1 | 47 | 187 | 每年使村集体增收不低于本金的5%安排。安排就业12人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
26 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 珠晖区 | 珠晖区 | 全区产业发展贷款贴息 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农业农村局 | 全区产业发展贷款贴息 | 200 | 200 | 0 | [6 empty] | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
27 | 产业发展 | 加工 流通 项目 | 品牌打造和展销平台 | 珠晖区 | 珠晖区 | 全区消费帮扶项目 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农村农村局 | 组织全区性大中型消费帮扶活动 | 20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 43 | 2 | 20 | 43 | 组织全区性大中型消费扶贫活动，促进农产品消费 | 带动农民增收致富
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地、养殖基地 | 珠晖区 | 珠晖区 | 全区产业发展奖补 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农村农村局 | 奖补全区发展产业的脱贫群众 | 12.1 | 12.1 | 0 | 5 | 47 | 130 |  | 47 | 130 | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
29 | 产业发展 | 加工 流通 项目 | 品牌打造和展销平台 | 珠晖区 | 珠晖区 | 区域农产品品牌推介 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农旅商会 | 打造区域品牌 | 200 | 200 | 0 | [6 empty] | 区域农产品品牌建设及推介 | 打造区域品牌
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠晖区 | 珠晖区 | 监测户产业帮扶 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农村农村局 | 发展产业，带动新增监测户户收入 | 12 | 12 | 0 |  | 7 | 30 |  | 7 | 30 | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
31 | 乡村建设行动 | 农村人居环境 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 |  | 金甲岭城乡治理环境整冶项目 | 新建 | 大昌村、金甲村 | 2023.3 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 栽植乔木樟树，栽植灌木，绿雕兔子拔萝卜及鼓修复等工程 | 30 | 10 | 20 | 3 | 2029 | 6951 |  | 71 | 220 | 提升人居环境，改善村容村貌 | 改善人居环境，带动经济发展
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 |  | 新园社区、王江社区新园路沿线人居环境整治项目 | 新建 | 新园社区、王江社区 | 2023年5月 | 2023年10月 | 衡州路街道 | 新园社区、王江社区新园路沿线两旁环境治理。 | 70 | 70 | 0 | 2 | 620 | 2440 | 0 | 11 | 33 | 通过项目实施，有效改善沿线农村的基础设施和村容村貌，改善人居环境。 | 打造干净整洁的人居环境，增强群众生活幸福感。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 新华村 | 和平乡新华村道路提质改造 | 农村道路建设 | 标兵堰塘组至先锋组 | 2023.6 | 2023.8 | 新华村 | 长1.4公里、宽5米，铺设厚5厘米沥青并划道路标线 | 90 | 80 | 10 | 1 | 1236 | 3678 | 0 | 8 | 23 | 提升交通便利性 | 提升交通便利
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 金松村 | 欧木组至许冲组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 金松村 | 村主干道3.5m路面底层铺石子硬化，共322米，厚0.2米。 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | 536 | 1 | 47 | 187 | 产出指标：道路硬化前路段耗时20分钟，硬化后路段耗时13分钟，提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，100户536人，促进贫困群众增收
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 自来水管安装 | 新建 | 石碧冲组、王机组、白露组、过路塘组、南陂组 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 光辉村 | 敷设管网6.4公里，主干管网4.5公里， | 120 | 100 | 20 | 1 | 160 | 720 | 1 | 32 | 128 | 进一步提高 农村自来水普及率、水质达标率和供水保证率 | 该项目的实施为光辉村村民生活提供了便利，提高了居民生产生活水平。
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 竹塘组至高山庙组沿河环境提质项目 | 新建 | 高栗村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 高栗村 | 沿河约3公里两旁绿化及种植桑椹、李等果木树 | 55 | 50 | 5 | 1 | 280 | 1120 | 1 | 12 | 33 | 美化乡村环境，提高群众生活质量，促进乡村旅游，带动村民经济收入 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感，促进乡村旅游，带动村民经济收入
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 东阳渡村 | 司马桥至二七二道路两侧环境提质项目 | 新建 | 东阳渡村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 东阳渡村 | 司马桥至二七二道路沿路约5公里两侧提质 | 60 | 50 | 10 | 1 | 210 | 856 | 0 | 21 | 75 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 东阳渡村 | 东阳渡村产业路建设 | 新建 | 五福组和文合作社至周桂君房屋底下的主干道及阳时秋旧屋至交依合作社 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 东阳渡村 | 道路基础新建、硬化3.5米宽*0.2米厚、计400米。道路基础新建、硬化3米宽*0.2米厚。计270米。总合计670米长 | 30 | 25 | 5 | 1 | 82 | 212 | 0 | 11 | 33 | 提高群众幸福指数。助力乡村振兴。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴路海堂山庄路口道路安防设施项目 | 新建 | 茶兴村 | 2023-03-02 | 2023-07-02 | 茶兴村 | 防撞墩20米，道路硬化200平方米，护坡1.5高，长20米，宽0.5米，减速带两条 | 10 | 8 | 2 | 11 | 7268 | 24962 | 2 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 吴冲组、官冲组、草塘组通村主路窄路扩宽硬化工程项目 | 扩建 | 大昌村吴冲组、官冲组、草塘组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 大昌村 | 草塘组至吴冲组通村公路扩宽长790米，宽2.5米，厚0.2米；草塘组内砌石头护坡长55米，3米高，基础1.5米宽，截面0.8米；官冲组内一段砌石头护坡20米长、2.5米高，截面0.6米；官冲组二段砌石头护坡30米长，3.5米高，基础1.6米宽，截面0.8米；官冲组三段砌石头护坡60米长，3.5米高，基础1.7米宽，截面0.8米；吴冲组内砌石头护坡56米长，2.25米高，基础1.3米宽，截面0.8米；官冲垄水渠砖砌硬化长185米，0.8米高，内空0.5米 | 115 | 105 | 10 | 1 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 通村公路0.79公里 | 提高农户出行效率，消除道路安全隐患，降低生活成本
41 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 周坡庙垅水渠修复硬化项目 | 扩建 | 皇田村 大昌村 金甲村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 大昌村 | 水渠复修硬化，长320米，宽0.8米，高1.2高 | 15 | 15 | 0 | 2 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 防干旱年间抗涝 | 防干旱抗旱使百姓旱涝保收
42 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 洞塘垅水渠修复硬化项目 | 扩建 | 大昌村 金甲村 | 2023-03-02 | 2023-12-02 | 大昌村 | 水渠复修硬化，长410米，宽1米，高1.5高 | 30 | 30 | 0 | 3 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 防干旱年间抗涝 | 防干旱抗旱使百姓旱涝保收
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 茶山坳镇金甲片区人居环境提质项目 | 扩建 | 金甲村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 金甲村 | 持续村庄清结行动、路沿提质、道路两边绿植修复、水源治理、居住环境提升、空心房拆除 | 200 | 200 | 0 | 1 | 833 | 2921 | 1 | 48 | 149 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 北干渠周坡庙段整治、回填、绿植修复 | 扩建 | 皇田村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 皇田村 | 北干渠周坡庙段函管400米、土方回填7140方，绿植修复。 | 17 | 10 | 7 | 1 | 35 | 155 | 1 | 32 | 102 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 通组道路硬化 | 新建 | 农林村一组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 农林村 | 硬化道路350米，宽4.5，厚0.2米 | 25 | 9.5 | 15.5 | 1 | 422 | 1456 | 0 | 21 | 72 | 方便百姓及车辆出行 | 方便百姓及车辆出行、提高经济效益
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 宥升农业果园、菜园滴灌系统（水肥一体化） | 新建 | 皇田村 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 皇田村 | 面积100亩，主要种植葡萄、蟠桃、脆柚等。主要建设滴灌系统（水肥一体化），包括水源（首部枢纽），水泵、施肥器、过滤器、管道、阀门等设施设备采购，及管道埋设施工。 | 35 | 30 | 5 | 1 | 854 | 2961 | 1 | 48 | 149 | 巩固期间，安排就业20人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 回龙谷草菇种植 | 新建 | 金松村、光辉村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 金松村、光辉村 | 草菇种植基地 | 200 | 150 | 50 | 1 | 289 | 823 | 0 | 206 | 591 | 每年使村集体增收不低于本金的5%安排。 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 高栗村经济组织辣椒种植 | 新建 | 高栗村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 高栗村 | 20亩辣椒种植基地打造 | 55 | 50 | 5 | 1 | 40 | 190 | 1 | 12 | 33 | 优化乡村土地结构，促进乡村旅游，提高村集体经济收入，提升村民经济收入 | 该项目实施可优化乡村土地结构，促进乡村旅游，提高村集体经济收入，提升村民经济收入
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 水果品种栽培调整优化项目 | 扩建 | 金甲村 | 2023.5 | 2023.12 | 衡阳市小杰家庭农场 | 早熟梨示范面亩积40亩、早熟黄桃示范面积15亩，葡萄新品种示范栽培20亩 | 160 | 20 | 140 | 1 | 878 | 3350 | 0 | 35 | 108 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业12人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 金甲萱草农业科技基地建设项目 | 新建 | 堰头村 | 2023.5 | 2023.12 | 湖南金甲萱草农业科技有限公司 | 萱草种植100亩，萱草基地配套设施设备建设 | 210 | 50 | 160 | 1 | 453 | 1505 | 0 | 15 | 55 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的4%,安排就业12人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 珠晖区 |  | 问题厕所整改提质项目 | 改建 | 珠晖区 | 2023.4 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 1684个问题厕所整改奖补 | 66.11 | 66.11 | 0 | 32 | 1684 | 3285 | 5 | 12 | 56 | 解决厕所问题，为农户提供生活便利 | 为农户提供生活便利
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村集体经济组织白萝卜种植基地项目 | 新建 | 大昌村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 大昌村 | 金甲萝卜种基地400亩 | 90 | 47.2 | 42.8 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 169 |  | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
53 | 产业发展 | 生产项目 | 生产加工基地 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 湖南谱发食品有限公司农产品加工项目 | 扩建 | 皇田村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 皇田村 | 农产品加工，酱腌菜制作，脱水蔬菜分装，厂房2200平方米 | 120 | 30 | 90 | 1 | 553 | 1966 | 1 | 48 | 149 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的4%,安排就业15人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
54 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 茶山坳镇 | 农林村 | 大酒铺种养殖专业合作社腊肉加工项目 | 扩建 | 农林村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 农林村 | 腊菜加工基地，厂房350平方米 | 80 | 40 | 40 | 1 | 409 | 1160 | 0 | 21 | 72 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的4%,安排就业10人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
55 | 产业发展 | 生产项目 | 产业项目 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 鱼丸生产线扩大产能，新增鱼丸生产线 | 新建 | 湖东村 | 2023.6.1 | 2023.12.29 | 皇田村 | 建设鱼丸子生产线 | 160 | 40 | 120 | 1 | 854 | 2963 | 1 | 47 | 147 | 以产业带动村集体经济增长 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
56 | 产业发展 | 生产项目 | 产业项目 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 三拓产学研学农旅项目 | 扩建 | 皇田村 | 2023.6.1 | 2023.12.29 | 皇田村 | 建设三拓产学研基地设施设备 | 400 | 50 | 350 | 1 | 854 | 2963 | 1 | 47 | 147 | 以产业带动村集体经济增长 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 茶山坳镇 | 茶山坳镇 | 国家农产品地理标志金甲岭白萝卜展示推广中心 | 新建 | 金甲村 | 2023.3 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 新建国家农产品地理标志金甲岭白萝卜展示推广中心1000平方 | 500 | 200 | 300 | [6 empty] | 支持发展壮大全区农业产业 | 支持发展壮大全区农业产业
58 | 产业发展 | 生产项目 | 发展产业风险金 | 珠晖区 | 珠晖区 | 发展产业风险金 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.11 | 珠晖区农业农村局 | 发展产业风险金 | 31.9 | 31.9 | 0 | [6 empty] | 支持发展壮大全区农业产业 | 支持发展壮大全区农业产业
59 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 珠晖区 |  | 2023年度稳岗就业补贴 | 新建 | 珠晖区 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 珠晖区乡村振兴局 | 对上一年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资性收入6000元以上的就业帮扶车间，按照2000元/人标准给予稳岗补贴 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | 27 | 0 | 10 | 27 | 支持就业帮扶车间创办，带动增收 | 带动脱贫人口就业增收
60 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠晖区 |  | 农村小微水源供水能力恢复 | 新建 | 珠晖区 | 2023.9 | 2023.12 | 区水利局 | 145口山塘清淤 | 765 | 300 | 465 | 31 | 1452 | 4463 | 5 | 413 | 1123 | 新增蓄水能力43.47万立方米 新增恢复灌溉面积2146.95亩改善灌溉面积4518亩。 | 恢复小水源供水能力，解决农户农业生产用水问题
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠晖区 |  | 农村供水工程 | 续建 | 珠晖区 | 2023.1 | 2024.12 | 区水利局 | 城乡供水管网延伸、 检测及信息化设备升级改造 | 800 | 400 | 400 | 6 | 1103 | 5350 | 0 | 200 | 875 | 保障农村居民饮水安全 | 保障农村居民饮水安全
62 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 东阳渡街道沿兴村新塘组双塘清淤 | 改建 | 沿兴村 | 2023.9 | 2023.9 | 区水利局 | 山塘清淤 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 50 | 5 |  |  | 新增蓄水能力0.2万立方米 新增恢复灌溉面积15.6亩 | 恢复小水源供水能力， 解决农户农业生产用水问题
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠晖区 |  | 石头港山洪沟治理工程 | 改建 | 珠晖区 | 2023.9 | 2023.12 | 区水利局 | 河道清淤1.1km，新建隔宾挡墙1.841km， 新建生态连锁块护坡2.049km | 303 | 202 | 101 | 2 | 158 | 1000 |  |  |  | 新增蓄水能力30万立方米 新增恢复灌溉面积1760亩 | 解决农户农业生产用水问题
64 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 荷曙村村级集体经济发展项目 | 新建 | 荷曙村 | 2023.9 | 2023.12 | 荷曙村 | 发展村集体经济 | 50 | 50 | 0 | 1 | 120 | 463 | 0 | 13 | 31 | 通过产业项目，带动村集体经济发展 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
65 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶山坳镇 |  | 特色产业园 | 续建 | 茶山坳镇 | 2022.7 | 2023.6 | 衡阳力丰现代农业发展有限公司 | 建设白萝卜蔬菜特色产业园 | 201.1 | 100 | 101.1 | 1 | 15 | 50 |  |  |  | 珠晖区力丰白萝卜特色蔬菜产业园 | 以特色产业园发展带动周边经济
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 美丽乡村示范村 | 续建 | 茶兴村 | 2022 | 2023 | 茶兴村 | 环境整建提质改造 | 130 | 100 | 30 | 1 | 675 | 3200 | 0 | 26 | 87 | 巩固美丽乡村创建成效 | 以美丽乡村带动乡村旅游发展
67 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 珠晖区 |  | 全区产业发展贷款贴息（省级补贴) | 新建 | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农业农村局 | 全区产业发展贷款贴息 | 59.4157 | 59.4157 | 0 | [6 empty] | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
68 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 邓老屋组胡托垅段水渠硬化修复 | 扩建 | 金甲村邓老屋组 | 2023年11月1 | 2023年12月1 | 金甲村 | 水渠修复硬化长220米，高2.5米，宽0.7米 | 50 | 20 | 30 | 1 | 54 | 160 | 0 | 6 | 23 | 带动群众发 展生产 、提 高经济效益 。 推动乡村 振兴 | 巩固脱贫攻坚成果 、提高乡村振兴工 作产生的效果
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 |  | 茶山坳镇茶兴村、金甲社区道路扩宽 | 扩建 | 茶兴村、金甲社区 | 2023.7 | 2023.12 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 4.92公里农村公路从5.5米拓宽到7米，并完善交通安全设施 | 500 | 35 | 465 | 2 | 1622 | 5123 |  |  |  | 4.92公里道路拓宽至7米，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、提升景点交通条件、保障车辆安全通行
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 茶山坳镇金甲社区道路提质改造 | 扩建 | 金甲社区 | 2023.1 | 2023.12 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 2公里农村公路路面提质改造，并完善交通安全设施 | 160 | 35 | 125 | 1 | 869 | 2400 |  |  |  | 2公里道路提质改造，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、保障车辆安全通行
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 太山村 | 东阳渡街道太山村道路提质改造 | 扩建 | 太山村 | 2023.1 | 2023.11 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 2.2公里农村公路路面提质改造，并完善交通安全设施 | 190 | 30 | 160 | 1 | 916 | 2866 |  |  |  | 2.2公里道路提质改造，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、保障车辆安全通行
72 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲村蔡家湾组夜窝塘清淤及修建护坡 | 扩建 | 金甲村蔡家湾组 | 2023年11月15 | 2024年2月15 | 金甲村 | 修建护坡长330米，高2.7米，宽0.7米，清淤3500㎡ | 49 | 49 | 0 | 1 | 32 | 160 | 0 | 4 | 17 | 带动群众发 展生产 、提 高经济效益 。 推动乡村 振兴 | 巩固脱贫攻坚成果 、提高乡村振兴工 作产生的效果
73 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村芭蕉组芭蕉塘清淤加固 | 扩建 | 茶兴村 | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 茶兴村 | 清淤，加固塘坝，护坡长380米，宽0.8米，高1.8米 | 50 | 45 | 5 | 1 | 120 | 386 | 0 | 26 | 85 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
74 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村王老屋组上塘塘清淤加固 | 扩建 | 茶兴村 | 2023-10-02 | 2023-12-03 | 茶兴村 | 清淤，加固塘坝，护坡长245米，宽0.8米，高1.8米 | 30 | 26 | 4 | 1 | 106 | 276 | 0 | 26 | 85 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
75 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村阳塘组上塘清淤加固 | 扩建 | 茶兴村 | 2023-10-03 | 2023-12-03 | 茶兴村 | 清淤，加固塘坝，护坡长120米，宽0.8米，高1.8米 | 30 | 26 | 4 | 1 | 84 | 215 | 0 | 26 | 85 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
76 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 藕塘村石子塘组水闸新建 | 新建 | 藕塘村 | 2023-10-03 | 2023-12-03 | 藕塘村 | 水闸5处，长10米，宽0.75米，高2.2米 | 15 | 5 | 10 | 1 | 75 | 367 | 0 | 3 | 6 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
77 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村一组唐各堰清淤护坡 | 新建 | 农林村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 农林村 | 清淤34亩，加固塘坝150米长、1.5米高、宽0.8米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 96 | 233 | 0 | 21 | 74 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 通组道路硬化、农田机耕道,新建护坡工程 | 新建 | 皇田村 | 2023年11月15 | 2023年12月30 | 皇田村 | 600米长，3.5米宽，0.2米厚道路硬化、722米长，2.5米宽，机耕道，35米护坡新建 | 41 | 30 | 11 | 1 | 520 | 1800 | 1 | 36 | 127 | 带动群众发展生产、提高经济效益。推动乡村振兴 | 提升交通便利性
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 皇田村九组区域附属基础设施建设 | 新建 | 皇田村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 皇田村 | 3288平方地带进行改造、主路、辅路、排水等附属设施改造 | 18 | 16 | 2 | 1 | 833 | 2963 | 1 | 49 | 147 | 提高乡村振兴工作产生效果 | 优化农村生活环境
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 金甲鹿园新修道路 | 新建 | 堰头村黄新屋组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 堰头村 | 硬化道路长325米，宽4.5米；新建护坡长325米，高1米；新建水沟长325米，宽0.5米；新建三组会车道均宽7米，长8米。 | 50 | 45 | 5 | 1 | 90 | 280 | 0 | 4 | 12 | 改善村民出行条件，促进产业发展 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
81 | 产业发展 | 配套设施 项目 | 小型农田 水利设施 建设 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 马木墉组村级新建灌溉水渠项目 | 新建 | 皇田村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 皇田村 | 内宽0.4米，高0.6米，长250米，地板厚度0.1米 | 12 | 5 | 7 | 1 | 36 | 135 | 1 | 2 | 4 | 带动群众发展生产、提高经济效益，推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村通组入户道路项目 | 扩建 | 农林村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 农林村 | 农林村四组与五组辣树塘公 路恢复长260米*宽3.5米*厚0.2米 | 8 | 6 | 2 | 1 | 256 | 518 | 0 | 12 | 57 | 改善村民出行条件，增加村民农产品的销售渠道和经济收入 | 以发展基础建设带动产业、农户增收
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 湖东村 | 湖东村九道菜路口庙龙组道路硬化及先进组道路维修 | 新建 | 湖东村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 湖东村 | 九道菜庙龙组道路硬化长110米，宽4米，厚200厘米；先进组道路维修长100米，宽4米，厚200厘米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 180 | 478 | 0 | 4 | 8 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境
84 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 民星村 | 车站组酒厂段环境提质 | 新建 | 民星村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 民星村 | 车站组酒厂围墙对面闲置荒地清废、平整、硬化1800平方 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 146 | 0 | 5 | 25 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，提升群众幸福感、满意度
85 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 浩德盛农业公司秸秆综合利用 | 新建 | 光辉村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 光辉村 | 浩德盛农业公司秸秆综合利用 | 17 | 17 | 0 | 1 | 122 | 486 |  | 8 | 34 | 加强农作物秸秆收储体系建设，提升秸秆综合利用率，带动村集体经济增收5% | 推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境
86 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 祠堂组山塘清淤 | 新建 | 兴湘村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 兴湘村 | 祠堂组山塘清淤，约2亩 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 162 |  | 3 | 10 | 改善村庄基础设施，解决鱼塘边水土流失及过路人安全问题。 | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
87 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 高山庙组山塘清淤 | 新建 | 高栗村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 高栗村 | 高山庙组山塘清淤，约8亩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 196 |  | 0 | 0 | 改善村庄基础设施，解决鱼塘边水土流失及过路人安全问题。 | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
88 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 湘江组水渠 | 新建 | 沿兴村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 沿兴村 | 湘江组水渠清淤，长300米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 128 |  | 2 | 8 | 解决约稻田引水灌溉问题，增加粮食产量， | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
89 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 小毛栗塘清淤及硬化 | 新建 | 高栗村栗塘组 | 2023.11.5 | 2023.12.25 | 高栗村 | 该鱼塘先清淤13000立方，再硬化周长230米，塘坝高4.5米 | 10 | 9 | 1 | 1 | 35 | 180 | 1 | 1 | 3 | 带动群众发展生产、提高经济效益。推动乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
90 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 白鹭湖村农田抗旱机井 | 新建 | 白鹭湖村平安组、大众组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 白鹭湖村 | 农田抗旱机井2口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 95 | 282 |  | 3 | 9 | 解决脱贫户及村民农田灌溉的问题 | 完善村级基础设施建设
91 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 香葱种植项目 | 新建 | 白鹭湖大水坪组 | 2023.3 | 2023.12 | 白鹭湖村 | 30亩香葱种植 | 20 | 10 | 10 | 1 | 5 | 15 | 1 |  |  | 以产业发展带动村集体增收 | 带动村集体经济发展
92 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 衡阳市霞湾果蔬种植专业合作社枇杷种植项目 | 新建 | 光辉村 | 2023.3 | 2023.12 | 光辉村 | 新建枇杷种植基地 | 80 | 30 | 50 | 1 | 410 | 2200 | 1 | 82 | 344 | 扶持壮大村集体经济，带动群众增收， | 打造一村一品、增加村级集体收入，示范带动村民增质增收。