## Sheet1
珠晖区2023年度巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序 号 | 计划文号 | 项目名称 | 责任单位 | 计划金额 | 是否完工 | 已报帐金额 | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
珠晖区2023年度巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表 其中: 财政衔接资金 | 统筹整合 资金 | 其他自筹 资金
1 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 新园社区葡萄大棚及设施建设 | 新园社区 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 提高产业基地种植效率 | 提供就业岗位，带动周边农户增收。
2 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 金甲社区丰创萝卜专业合作社现代农业萝卜种植项目 | 皇田村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的4%,安排就业18人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
3 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 凌塘村葡萄大棚培育种植 | 凌塘村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展
4 | 珠委振领批〔2023〕5号 | 金松村优兴合作社金槐种植基地建设 | 金松村 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 每年使村集体增收不低于本金的5%安排。安排就业12人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
5 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 2023监测户产业帮扶 | 珠晖区农业农村局 | 12 | 是 | 12 | 12 |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
6 | 珠委振领批〔2023〕5号 | 茶山坳镇宥升农业果园、菜园滴灌系统（水肥一体化） | 皇田村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 巩固期间，安排就业20人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
7 | 珠委振领批〔2023〕5号 | 光辉村衡阳市霞湾果蔬种植专业合作社枇杷种植项目 | 光辉村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 扶持壮大村集体经济，带动群众增收， | 打造一村一品、增加村级集体收入，示范带动村民增质增收。
8 | 珠委振领批〔2023〕5号 | 金甲村衡阳市小杰家庭农场水果品种栽培调整优化项目 | 皇田村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%, | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
9 | 珠委振领批〔2023〕5号 | 大昌村集体经济组织白萝卜种植基地项目 | 大昌村 | 47.2 | 是 | 47.2 | 47.2 |  |  | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
10 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 回龙谷草菇种植 | 光辉村、金松村 | 70 | 是 | 70 | 70 |  |  | 每年使村集体增收不低于本金的5%安排。 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
11 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 高栗村经济组织辣椒种植项目 | 高栗村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 优化乡村土地结构，促进乡村旅游，提高村集体经济收入，提升村民经济收入 | 优化乡村土地结构，促进乡村旅游，提高村集体经济收入，提升村民经济收入
12 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 堰头村金甲萱草农业科技基地建设项目 | 堰头村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的4%,安排就业12人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
13 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 白鹭湖村香葱种植项目 | 白鹭湖村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 以产业发展带动村集体增收 | 带动村集体经济发展
14 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 湖东村12亩草莓种植项目 | 湖东村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 发展壮大村集体经济 | 发展壮大村集体经济
15 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 皇田村三拓产学研学农旅项目 | 皇田村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 以产业带动村集体经济增长 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
16 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 衡阳市楚芳现代农业发展有限公司 | 皇田村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
17 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 农林村大酒铺种养殖专业合作社腊肉加工项目 | 农林村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的4%,安排就业10人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
18 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 湖南谱发食品有限公司农产品加工项目 | 皇田村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的4%,安排就业15人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
19 | 珠委振领批〔2023〕5号 | 皇田村鱼丸生产线扩大产能，新增鱼丸生产线项目 | 皇田村 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
20 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 大昌村周坡庙垅水渠修复硬化项目 | 大昌村 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 防干旱年间抗涝 | 防干旱抗旱使百姓旱涝保收
21 | 珠委振领批〔2023〕2号）、珠委振领批〔2023〕13号） | 大昌村洞塘垅水渠修复硬化项目 | 大昌村 | 30 | 是 | 25 | 25 |  |  | 防干旱抗旱使百姓旱涝保收 | 防干旱抗旱使百姓旱涝保收
22 | 珠委振领批〔2023〕5号 | 金甲村金甲吉食品加工厂扩建项目 | 茶山坳镇 | 310 | 是 | 310 | 310 |  |  | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业11人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
23 | 珠委振领批〔2023〕2号）、珠委振领批〔2023〕6号 | 2023年度金融帮扶小额信贷贴息 | 珠晖区乡村振兴局 | 7 | 是 | 4.5954 | 4.5954 |  |  | 助力贷款脱贫户及监测户发展产业，勤劳致富 | 助力贷款脱贫户及监测户发展产业，勤劳致富
24 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 2023全区产业发展贷款贴息 | 珠晖区农业农村局 | 200 | 是 | 200 | 200 |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
25 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 区域农产品品牌推介 | 珠晖区农业农村局 | 200 | 是 | 200 | 200 |  |  | 打造区域品牌 | 打造区域品牌
26 | 珠委振领批〔2023〕7号 | 全区消费帮扶项目 | 珠晖区农业农村局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 组织全区性大中型消费帮扶活动 | 带动增收致富
27 | 珠委振领批〔2023〕11号 | 浩德盛农业公司秸秆综合利用 | 光辉村 | 17 | 是 | 17 | 17 |  |  | 加强农作物秸秆收储体系建设，提升秸秆综合利用率，带动村集体经济增收5% | 推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境，带动村集体经济增收5%
28 | 珠委振领批〔2023〕7号、珠委振领批〔2023〕11号 | 2023发展产业风险金 | 珠晖区农业农村局 | 31.9 | 是 | 31.9 | 31.9 |  |  | 支持发展壮大全区农业生产 | 巩固全区脱贫成效
29 | 珠委振领批〔2023〕7号、珠委振领批〔2023〕11号 | 2023全区产业发展奖补 | 珠晖区农业农村局 | 12.1 | 是 | 12.1 | 12.1 |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
30 | 珠委振领批〔2023〕7号、珠委振领批〔2023〕9号 | 2023国家农产品地理标志金甲岭白萝卜展示推广中心 | 茶山坳镇 | 107.8 | 是 | 107.8 | 107.8 |  |  | 区域农产品品牌建设及推介 | 支持发展壮大全区农业产业
31 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 2023一次性交通补助（省外） | 珠晖区乡村振兴局 | 8.84 | 是 | 8.64 | 8.64 |  |  | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果，助力脱贫人口就业创业
32 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 2023一次性交通补助（省内区外） | 珠晖区乡村振兴局 | 3.66 | 是 | 2.8 | 2.8 |  |  | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果，助力脱贫人口就业创业
33 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 2023年创业致富带头人项目 | 珠晖区乡村振兴局 | 5 | 是 | 4.224 | 4.224 |  |  | 掌握技能自主创业带动村民发展产业 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
34 | 珠委振领批〔2023〕2号）、珠委振领批〔2023〕7号 | 2023乡村车间奖补 | 珠晖区乡村振兴局 | 80 | 是 | 40 | 40 |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
35 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 2023年度稳岗就业补贴 | 珠晖区乡村振兴局 | 5.4 | 是 | 5.2 | 5.2 |  |  | 支持就业帮扶车间创办，带动增收 | 带动脱贫人口就业增收
36 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 2023年度公益性岗位补助项目 | 珠晖区乡村振兴局 | 60 | 是 | 60 | 60 |  |  | 助力农户稳岗就业，增加家庭收入 | 设置公益性岗位，助力50名脱贫户稳定就业
37 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 酃湖乡牛凌路路面改造 | 酃湖乡 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 完善村级基础设施建设 | 完善村级基础设施建设
38 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 大昌村吴冲组、官冲组、草塘组通村主路窄路扩宽硬化工程项目 | 大昌村 | 85 | 是 | 85 | 85 |  |  | 提高农户出行效率，消除道路安全隐患，降低生活成本 | 提高农户出行效率，消除道路安全隐患，降低生活成本
39 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 农林村通组道路硬化 | 农林村 | 9.5 | 是 | 9.5 | 9.5 |  |  | 方便百姓及车辆出行 | 提高农户出行效率，消除道路安全隐患，降低生活成本
40 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 茶兴村茶兴路海堂山庄路口道路安防设施项目 | 茶兴村 | 9 | 是 | 9 | 9 |  |  | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
41 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 金松村欧木组至许冲组道路硬化项目 | 金松村 | 16 | 是 | 16 | 16 |  |  | 产出指标：道路硬化前路段耗时20分钟，硬化后路段耗时13分钟，提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，100户536人，促进贫困群众增收
42 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 和平乡新华村道路提质改造 | 新华村 | 85 | 是 | 80 | 80 |  |  | 提升交通便利性 | 提升交通便利性
43 | 珠委振领批〔2023〕2号） | _2023光辉村自来水管网安装 | 光辉村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 进一步提高 农村自来水普及率、水质达标率和供水保证率 | 为光辉村村民生活提供了便利，提高了居民生产生活水平。
44 | 珠委振领批〔2023〕4号、珠委振领批〔2023〕6号、珠委振领批〔2023〕13号 | 2023年新建厕所及问题厕所整改提质项目 | 茶山坳镇、东阳渡街道、酃湖乡、衡州路街道 | 15.76 | 是 | 15.76 | 15.76 |  |  | 完善基础设施，助力美丽乡村 | 为农户提供生活便利
45 | 珠委振领批〔2023〕2号）、珠委振领批〔2023〕7号 | 问题厕所整改提质项目 | 茶山坳镇、东阳渡街道、酃湖乡、衡州路街道 | 66.11 | 是 | 66.11 | 66.11 |  |  | 改善人居环境 | 解决厕所问题，为农户提供生活便利
46 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 皇田村北干渠周坡庙段整治、回填、绿植修复 | 皇田村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 改善人居环境 | 美化村容村貌
47 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 新园社区、王江社区新园路沿线人居环境整治项目 | 衡州路街道 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 通过项目实施，有效改善沿线农村的基础设施和村容村貌，改善人居环境。 | 打造干净整洁的人居环境，增强群众生活幸福感。
48 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 东阳渡村司马桥至二七二道路两侧环境提质项目 | 东阳渡村 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感
49 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 茶山坳镇金甲片区人居环境提质项目 | 茶山坳镇 | 83.5 | 是 | 83.5 | 83.5 |  |  | 改善人居环境 | 改善人居环境
50 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 2023高栗村竹塘组至高山庙组沿河环境提质项目 | 高栗村 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 美化乡村环境，提高群众生活质量，促进乡村旅游，带动村民经济收入 | 提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感，促进乡村旅游，带动村民经济收入
51 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 金甲岭城乡治理环境整冶项目 | 茶山坳镇 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 提升人居环境，改善村容村貌 | 改善人居环境，带动经济发展
52 | 珠委振领批〔2023〕2号） | 2023年度春季雨露计划补助 | 珠晖区乡村振兴局 | 20.7 | 是 | 20.7 | 20.7 |  |  | 职业教育补贴覆盖率达100% | 通过教育帮扶助力贫困人口完成学业
53 | 珠委振领批〔2023〕6号 | 2023年度秋季雨露计划补助 | 珠晖区乡村振兴局 | 17.1 | 是 | 14.85 | 14.85 |  |  | 职业教育补贴覆盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果，助力脱贫人口完成学业
54 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 2023荷曙村村级集体经济发展项目 | 荷曙村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 通过产业项目，带动村集体经济发展 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
55 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 2023美丽乡村示范村创建 | 茶兴村 | 100 | 是 | 50 | 50 |  |  | 巩固美丽乡村创建成效 | 以美丽乡村带动乡村旅游发展
56 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 特色产业园 | 珠晖区农业农村局 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 珠晖区力丰白萝卜特色蔬菜产业园 | 以特色产业园发展带动周边经济
57 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 全区产业发展贷款贴息（省级补贴) | 珠晖区农业农村局 | 41 | 是 | 41 | 41 |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
58 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 农村小微水源供水能力恢复 | 珠晖区水利局 | 300 | 是 |  |  |  |  | 新增蓄水能力4347万立方米 新增恢复灌溉面积2146.95亩改善灌溉面积4518亩。 | 恢复小水源供水能力，解决农户农业生产用水问题
59 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 农村供水工程 | 珠晖区水利局 | 400 | 是 |  |  |  |  | 保障农村居民饮水安全 | 保障农村居民饮水安全
60 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 茶兴南路新建硬化项目 | 金甲村、黄洲村 | 100 | 是 |  |  |  |  | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
61 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 茶山坳镇茶兴村、金甲社区道路扩宽 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 35 | 是 | 35 | 35 |  |  | 4.92公里道路拓宽至7米，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、提升景点交通条件、保障车辆安全通行
62 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 茶山坳镇金甲社区道路提质改造 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 35 | 是 | 35 | 35 |  |  | 2公里道路提质改造，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、保障车辆安全通行
63 | 珠委振领批〔2023〕9号 | 东阳渡街道太山村道路提质改造 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 2.2公里道路提质改造，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、保障车辆安全通行
64 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 金甲村蔡家湾组夜窝塘清淤及修建护坡 | 金甲村 | 9 | 是 | 9 | 9 |  |  | 带动群众发展生产 、提高经济效益 。 推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
65 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 茶兴村芭蕉组芭蕉塘清淤加固 | 茶兴村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
66 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 茶兴村王老屋组上塘塘清淤加固 | 茶兴村 | 8 | 是 | 8 | 8 |  |  | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
67 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 农林村一组唐各堰清淤护坡 | 农林村 | 12 | 是 |  |  |  |  | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
68 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 皇田村通组道路硬化、农田机耕道,新建护坡工程 | 皇田村 | 28 | 是 |  |  |  |  | 带动群众发展生产、提高经济效益。推动乡村振兴 | 提升交通便利性
69 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 皇田村九组区域附属基础设施建设 | 皇田村 | 15 | 是 |  |  |  |  | 提高乡村振兴工作产生效果 | 优化农村生活环境
70 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 皇田村人居环境提质项目 | 皇田村 | 10 | 是 |  |  |  |  | 改善人居环境 | 美化村容村貌
71 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 金甲鹿园新修道路 | 堰头村 | 25 | 是 |  |  |  |  | 改善村民出行条件，促进产业发展 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
72 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 堰头村人居环境提质项目 | 堰头村 | 10 | 是 |  |  |  |  | 改善人居环境 | 美化村容村貌
73 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 湖东村九道菜路口庙龙组道路硬化 | 湖东村 | 10 | 是 |  |  |  |  | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境
74 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 太山村人居环境整治 | 太山村 | 10 | 是 |  |  |  |  | 提高群众认可度，美化村容村貌 | 提高群众认可度，美化村容村貌
75 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 金松村人居环境整治 | 金松村 | 10 | 是 |  |  |  |  | 提高群众认可度美化村容村貌 | 提高群众人居环境满意度
76 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 新龙村排山组通组道路硬化 | 新龙村 | 12 | 是 |  |  |  |  | 美化乡村环境、方便村民出行、提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量。还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
77 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 东阳渡村产业路建设 | 东阳渡村 | 12 | 是 |  |  |  |  | 提高群众幸福指数。助力乡村振兴。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
78 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 高栗村小毛栗塘清淤及硬化 | 高栗村 | 6 | 是 |  |  |  |  | 带动群众发展生产、提高经济效益。推动乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
79 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 兴湘村人居环境整治 | 兴湘村 | 6.78 | 是 |  |  |  |  | 提高群众认可度、美化村容村貌 | 提高村民生活质量
80 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 东阳渡街道沿兴村新塘组双塘清淤 | 沿兴村 | 4 | 是 |  |  |  |  | 新增蓄水能力0.2万立方米 新增恢复灌溉面积15.6亩 | 恢复小水源供水能力， 解决农户农业生产用水问题
81 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 石头港山洪沟治理工程 | 区水利局 | 203 | 是 | 120 | 120 |  |  | 新增蓄水能力30万立方米 新增恢复灌溉面积1760亩 | 解决农户农业生产用水问题
82 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 藕塘村石子塘组水闸新建 | 藕塘村 | 5 | 是 |  |  |  |  | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
83 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 车站组酒厂段环境提质 | 民星村 | 10 | 是 |  |  |  |  | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，提升群众幸福感、满意度
84 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 兴湘村祠堂组山塘清淤 | 兴湘村 | 5 | 是 |  |  |  |  | 改善村庄基础设施，解决鱼塘边水土流失及过路人安全问题。 | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
85 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 高栗村高山庙组山塘清淤 | 高栗村 | 4 | 是 |  |  |  |  | 改善村庄基础设施，解决鱼塘边水土流失及过路人安全问题。 | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
86 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 沿兴村湘江组水渠清淤 | 沿兴村 | 3 | 是 |  |  |  |  | 解决约稻田引水灌溉问题，增加粮食产量， | 提升鱼塘蓄水能力及防洪排涝作用
87 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 茶兴村阳塘组上塘清淤加固 | 茶兴村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收
88 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 马木墉组村级新建灌溉水渠项目 | 皇田村 | 5 | 是 |  |  |  |  | 带动群众发展生产、提高经济效益，推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
89 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 农林村通组入户道路项目 | 农林村 | 5 | 是 |  |  |  |  | 改善村民出行条件，增加村民农产品的销售渠道和经济收入 | 以发展基础建设带动产业、农户增收
90 | 珠委振领批〔2023〕13号 | 白鹭湖村农田抗旱机井 | 白鹭湖村 | 5 | 是 |  |  |  |  | 解决脱贫户及村民农田灌溉的问题 | 完善村级基础设施建设
3864.35