## 第四批9月 (2)
珠晖区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第四批项目库新增入库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类 型 | 项目子类型 | [9 empty] | 项目预算总 投资(万 元） | 其中 |  | 受益村数 （个） | 受益户数 （户） | 受益人口数 （人） | 其中
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村 数（个） | 受益脱贫户 数及防止返 贫监测对象 户数(户) | 受益脱贫人 口数及防止 返贫监测对 象人口数 (人)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠晖区 | 珠晖区 | 农村小微水源供水能力恢复 | 新建 | 珠晖区 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 区水利局 | 51座山塘清淤和4座泵站更新改造 | 326 | 128 | 198 | 17 | 706 | 2065 | 4 | 172 | 526 | 新增蓄水能力8.5万立方米 新增恢复灌溉面积1527亩 提升山上经济作物灌溉水源保障能力1080亩 | 恢复小水源供水能力， 解决农户农业生产用水问题
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲古镇至金甲市场水沟路面修复 | 扩建 | 金甲村 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 金甲村 | 新修石头护坡高0.8米*长94米、水沟拆除，路面修复宽1.5米*长123米，增加涵管94米，2个沉沙井，另修复市场垃圾站旁路面40平方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 150 | 479 | 0 | 6 | 19 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 王古园塘改造 | 扩建 | 金甲村 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 金甲村 | 新修石头护坡长194米，宽0.8米，高1.5米。 | 20 | 12 | 8 | 1 | 130 | 279 | 0 | 7 | 22 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新华村 | 新华村邹家组人居环境提质 | 新建 | 新华村 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 新华村 | 回填土方平整约1.2万方 | 18 | 12 | 6 | 1 | 2314 | 6903 | 0 | 8 | 25 | 美化乡村环境，推进全村旅游发展，提升村容村貌 | 优化全村环境，提升村容村貌，提高村民生活质量。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新民村 | 衡茶衡花路周边场地硬化 | 新建 | 衡茶路、衡花路周边 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 新民村 | 2000平方 | 25 | 22 | 3 | 1 | 300 | 1000 | 0 | 5 | 12 | 美化乡村环境，推进全村旅游发展，提升村容村貌 | 优化全村环境，提升村容村貌，提高村民生活质量。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升，出行安全提升。 | 和平乡 | 湖东村 | 珠晖区和平乡湖东村苗茶路鱼塘护坡 | 新建 | 湖东村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 湖东村 | 苗茶路鱼塘护坡长140米，宽500厘米，高4米。 | 28 | 25 | 3 | 1 | 195 | 490 | 0 | 4 | 8 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境、基础设施。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 江东村 | 双跃组道路维修硬化 | 新建 | 江东村双跃组 | 202410 | 202410 | 江东村 | 维修硬化双跃组总长约2km左右，宽5m的道路，厚0.2。 | 22 | 18 | 4 | 1 | 270 | 900 | 0 | 3 | 7 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境、基础设施。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 江东村 | 洪塘组道路维修硬化 | 新建 | 江东村洪塘组 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 江东村 | 维修硬化洪塘组总长约1.5km左右，宽5的道路，厚0.2。 | 15 | 14 | 1 | 1 | 140 | 344 | 0 | 3 | 7 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境、基础设施。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村城市果园道路硬化 | 新建 | 东山村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 东山村 | 东山村城市果园道路面硬化，宽5米，长1000米，厚0.2米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1345 | 3505 | 0 | 9 | 19 | 解决通村主道畅通，确保居民出行安全 | 优化农村生活环境
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区巷子口、红旗主干道拓宽 | 新建 | 巷子口、红旗组 | 2024年09月 | 2024年12月 | 新园社区 | 1:巷子口组至红旗组组干到拓宽提质(拓宽部分长约208米，拟拓宽1.5米至4.5米宽拓宽部分硬化厚度0.2米，护坡2处:约101米，其中鱼塘石头护坡15米，高1.5米约16.9立方、高坡靠耕地石头护坡86米约83.9立方)，沿线拆除花坛约42米，移位居民自用抽水井一口 | 30 | 30 | 0 | 1 | 110 | 360 | 0 | 11 | 33 | 解决道路狭窄造成的拥堵问题，保障车辆和居民出行安全。 | 保障居民出行安全、方便。
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 乡村道路建设 | 衡州路街道 | 王江社区 | 王江社区横塘组乡村道路建设 | 新建 | 横塘组 | 2024年09月 | 2024年12月 | 王江社区 | 新修组内主干道120米，宽3米，厚0.2米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保障居民出行安全、方便。 | 改善人居环境，方便群众出行。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 长兴村 | 长兴村青源组、仙鹅组、西冲组道路护坡修建 | 改造 | 长兴村 | 2024年09月 | 2024年12月 | 长兴村 | 清源组道路护坡长20米、高6米、宽0.9米.仙鹅组道路护坡长90米、高1.5米、宽0.7米，道路护坡长80米、高3米、宽0.7米 | 13 | 13 |  | 1 | 355 | 1074 |  | 9 | 29 | 解决群众出行的问题 | 完善村级基础设施建设
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 茶黄路两旁人居环境提升改造项目 | 新建 | 黄洲村 | 2024年8月 | 2024年9月 | 黄洲村 | 茶黄路两旁人居环境提升改造，长1300米，宽5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 418 | 1389 | 1 | 9 | 25 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 茶兴南路至黄洲村10组组道 | 新建 | 黄洲村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 黄洲村 | 通组道路宽3.5米，长500米，厚0.2米 | 25 | 22 | 3 | 1 | 418 | 1389 | 1 | 9 | 25 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  |  | 2024年监测对象产业帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 发展产业带动新增监测对象增收 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  | 21 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
16 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 |  |  | 2024年发展庭院经济项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 奖补全区发展发展庭院经济的脱贫群众 | 20 | 20 | 0 |  |  | 29 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
17 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 |  |  | 2024年度产业发展风险金项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 产业发展风险金 | 60 | 60 | 0 |  |  | 3100 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 |  |  | 2024年消费帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 组织全区性大中型消费帮扶活动 | 30 | 30 | 0 |  |  | 133 |  |  |  | 组织全区性大中型消费扶贫活动，促进农产品消费 | 带动农民增收致富
19 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 |  |  | 2024年新型农业经营主体贷款贴息项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 全区产业发展贷款贴息 | 230 | 230 | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 |  |  | 2024年国家农产品地理标志金甲岭白萝卜展示推广中心项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 区域品牌打造 | 44 | 44 | 0 |  |  | 44 |  |  |  | 打造区域品牌 | 打造区域品牌
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村村主干道道路提质改造 | 新建 | 新龙村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 新龙村 | 村主干道道路提质改造2000米*6米 | 110 | 96 | 14 | 1 | 400 | 1600 | 1 | 27 | 97 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 兴湘村道路提质 | 新建 | 兴湘村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 兴湘村 | 1、石皂组硬化长400米，宽3.5米，厚0.2米。2、兴隆组至对门组硬化长600米，宽3.5米，厚0.2米。3、1000米道路两侧杂草枯树清理 | 70 | 60 | 10 | 1 | 465 | 1785 | 1 | 26 | 89 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 民星村 | 文冲组鱼塘塘坝硬化 | 新建 | 民星村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 民星村 | 文冲组塘坝护砌硬化长130米，高3.0米，宽0.37米，其中基础：0.75米*0.8*130， | 15 | 13 | 2 | 1 | 69 | 308 | 1 | 7 | 24 | 完成文冲组鱼塘塘坝护砌硬化，提升山塘蓄水能力。 | 解决村民生产灌溉用水条件，提高村民种植收益
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、旅游路建设 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 鸡公组道路硬化 | 新建 | 新坪村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 新坪村 | 云鹫峰至鸡公组1000米宽3.5米、厚0.2米道路硬化 | 45 | 41 | 4 | 1 | 67 | 320 | 1 | 50 | 280 | 方便村民出行、带动产业发展、提高群众满意度 | 激发内生动力促进贫困群众增收
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 新坪村农村自来水设施安装 | 新建 | 新坪村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 新坪村 | 塘公组至明德小学的自来水项目 | 50 | 50 | 0 | 1 | 500 | 2200 | 1 | 40 | 180 | 解决脱贫户普通农户及小学学生的安全饮水问题 | 改善村内基础设施水平，方便群众生产生活，
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 蔬菜种植、加工项目 | 新建 | 沿兴村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 沿兴村 | 蔬菜基地80亩，土地整理和基地基础设施建设 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 150 | 9 | 37 |  | 项目建设后，进一步盘活土地资源，促进村民增收，增加村集体经济收入， | 项目充分利用了闲置的一般农用地，实施后可为周边蔬菜种植户拓宽销售渠道，为村民就地就近务工提供就业渠道，同时增加村集体的收益。 |  | 36
27 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 日烘干100吨稻谷项目 | 新建 | 新坪村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 新坪村 | 建设30吨稻谷烘干生产线 | 65 | 40 | 25 | 1 | 950 | 3040 | 58 | 224 |  | 为周边农户提供烘干服务，带动区域稻谷机械化烘干水平提升。 | 项目的日烘干能力应在30吨及以上，运行过程实现节能环保。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 亮农蔬菜种植项目 | 新建 | 高栗村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 高栗村 | 蔬菜苗基地 | 60 | 35 | 25 | 1 | 203 | 769 | 1 | 14 | 49 | 优化产业结构增强自我发展能力，明显改善群众生产生活条件。 | 实施主体的设施蔬菜生产条件提升，为村集体经济增收。
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 省级美丽乡村示范奖补项目 | 新建 | 光辉村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 光辉村 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 50 | 50 | 0 | 1 | 35 | 196 | 1 | 0 | 0 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 改造人居环境，提升乡村品位。
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 组织部发展集体经济项目黄洲村 | 新建 | 黄洲村 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 黄洲村 | 新建育秧联动大棚等设施、种植蔬菜30亩、建立育苗基地面积10000平方米，进行水稻和蔬菜育苗 | 50 | 50 | 0 | 1 | 424 | 1411 | 1 | 10 | 26 | 提供经济农作物育苗 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 村集体经济
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 酃湖乡 | 上托村 | 组织部发展集体经济项目上托村 | 新建 | 上托村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 上托村 | 项目计划租赁土地10亩，预计投资65.3万元，预计年收益20万元，所得收益60%归村集体，40%用于农户培训、工资发放。其中50万元扶持资金，村集体可得收益9万元。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 23 | 123 | 1 | 0 | 0 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴 | 村集体经济
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 金松村 | 组织部发展集体经济项目金松村 | 新建 | 金松村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 金松村 | 投资共计100万元，优兴合作社资金50万元，财政扶持集体经济发展资金50万元，项目种植年销售收入可达8万元，其中扶持50万元项目资金收益4万元，种植五年后进入盛产期，销售收入可达50万元/年。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 31 | 208 | 1 | 0 | 0 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴 | 村集体经济
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 组织部发展集体经济项目沿兴村 | 新建 | 沿兴村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 沿兴村 | 蓝莓基地坐落在对堡组，面积60亩、总投资150万元，90万用于土地整理、蓝莓树苗种植和基地基础设施建设、40万购买灌溉设备、施肥设备等、20万聘请技术人员及进行技术推广等。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 43 | 265 | 1 | 0 | 0 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴 | 村集体经济
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 茶山坳镇黄洲村和美湘村建设项目 | 新建 | 黄洲村 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 黄洲村 | 1、山塘清淤3.5亩 2、山塘护砌230米 3、新建水渠350米 4、村组干道加宽硬化宽1米、长400米 5、村组干道至村部油化约7米宽800平方米 6、村组干道至村部油化约3.5米宽600平方米 7、房前屋后整治及砌砖、场地平整、菜园、果园、少量出行路灯、绿植及栅栏等、约12600平方米 8、垃圾回收桶（规格：50L，47CM*42CM*62CM）400个 | 200 | 200 | 0 | 1 | 423 | 1410 | 0 | 9 | 25 | 村容村貌提升、美化人居环境 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 和美湘村
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 育秧连动钢架大棚 | 新建 | 黄洲村 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 黄洲村 | 新建连动大棚3个，约4000平方米 | 38 | 36 | 2 | 1 | 423 | 1410 | 0 | 9 | 25 | 提供经济农作物育苗 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 设施农业 | 18
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 古城村 | 示范点喷淋滴灌水肥一体化系统以及温控系统建设 | 扩建 | 古城村 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 古城村 | 示范点喷淋滴灌水肥一体化系统10亩以及温控系统建设10亩 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1099 | 4126 | 0 | 30 | 78 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 设施农业 | 18
37 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 产业项目贷款贴息 |  |  | 产业项目贷款贴息项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 全区产业项目发展贷款贴息 | 86 | 86 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 2024年金甲村美丽乡村重点建设村奖补 | 新建 | 金甲村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 金甲村 | 2024年金甲村美丽乡村重点建设村奖补资金 | 300 | 300 | 0 | 11 | 8184 | 24698 | 2 | 265 | 849 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感；
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村人居环境提质 | 新建 | 东阳渡街道 | 45566 | 45627 | 东阳渡街道 | 新龙村木马组、荷曙新村组人居环境提质，兴湘村人居环境提质 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 54 | 210 | 5 | 21 | 人居环境整治项目，有效提升环境整治效果，切实改善村容村貌，提升群众幸福指数 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，提高人民生活质量，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感，使群众生产运输方便。
40 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 水渠改造 | 新建 | 新屋2组 | 45627 | 45809 | 沿兴村 | 水渠新建长150米，宽0.4米，高0.5米 | 4.5 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 75 | 397 | 3 | 12 | 提升渠道利用，方便村民生产生活 | 激发内生动力、促进贫困群众增收
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 双江村 | 双江村丰山安置房（卫生院）前坪清淤，加固 | 新建 | 双江村丰山安置房（卫生院）前坪 | 2024.11 | 2024.12 | 双江村 | 清淤，加固 | 19.8 | 5 | 14.8 | 1 | 196 | 1000 |  | 14 | 41 | 解决村级道路基础设施问题；方便村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设，防止安全事故发生
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 长兴村 | 长堤组水渠清淤护砌 | 改造 | 长兴村 | 2025.1 | 2025.12 | 长兴村 | 水渠长125米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 45 | 162 |  | 2 | 6 | 解决贫困户及周边村民农田灌溉和排水排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高抗旱、汛期排涝能力
[13 empty] | 2444.7 | 2110.4 | 332.8