## Sheet1
珠晖区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：珠晖区农业农村局（盖章） | [20 empty] | 时间：2024年12月25日
序号 | 项目 类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效 目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
[13 empty] | 项目预算总投资(万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益 户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
| 项目 类别 | 二级项目类别 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 巩固三 保障成 果 | 教育 | 享受“雨露 计划 ”职业 教育补助 |  |  | 2025年度春季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 15 | 15 | 0 | 37 | 130 | 256 | 5 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆 盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
2 | 巩固三 保障成 果 | 教育 | 享受“雨露 计划 ”职业 教育补助 |  |  | 2025年度秋季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 15 | 15 | 0 | 37 | 130 | 256 | 5 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆 盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
3 | 产业发 展项目 | 生产项 目 | 乡村车间建 设 |  |  | 2025年乡村车间奖补 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 对全区乡村车间进行奖补 | 40 | 40 | 0 | 26 | 234 | 568 |  | 45 | 78 | 带动乡村车间发 展，帮助农户就 业 | 巩固全区脱贫成效
4 | 就业项 目 | 务工补 助 | 交通费补助 |  |  | 2025年度一次性交通补助（省外） | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 对在省外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 15 | 15 | 0 | 18 | 200 | 421 | 5 | 200 | 421 | 助力脱贫人口就 业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
5 | 就业项 目 | 务工补 助 | 交通费补助 |  |  | 2025年一次性交通补助（省内区外） | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 对在省内区外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 6 | 6 | 0 | 15 | 120 | 260 | 5 | 120 | 260 | 助力脱贫人口就 业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
6 | 就业项 目 | 公益性 岗位 | 公益性岗位 |  |  | 2025年度公益性岗位补助项目 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 对公益性岗位进行奖补 | 108 | 108 | 0 | 37 | 50 | 215 |  | 50 | 215 | 助力农户稳岗就 业，增加家庭收 入 | 设置公益性岗位， 助力50名脱贫户稳 定就业
7 | 就业项 目 | 创业 | 创业补助 |  |  | 2025年度稳岗就业补 贴 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 对上一年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资性收入6000元以上的就业帮扶车间 ，按照2000元/人标 准给予稳岗补贴 | 12 | 12 | 0 | 5 | 10 | 27 | 0 | 10 | 27 | 支持就业帮扶车 间创办 ，带动增 收 | 带动脱贫人口就业 增收
8 | 产业发 展项目 | 金融保 险配套 项目 | 小额贷 款贴息 |  |  | 2025年度金融帮 扶小额信贷贴息 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 197万元贷款贴息 | 8.5 | 8.5 | 0 | 4 | 26 | 66 | 2 | 78 | 146 | 符合条件的脱贫 人口及监测户贷 款申请满足率达 100% | 助力贷款脱贫户及 监测户发展产业， 勤劳致富
9 | 产业发 展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 |  |  | 2025年消费帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 组织全区性大中型消费帮扶活动 | 20 | 20 | 0 |  |  | 145 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
10 | 产业发 展项目 | 金融保险配套项目 | 其他 |  |  | 2025年度产业发展风险金项目 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 产业发展风险金 | 60 | 60 | 0 |  |  | 3100 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
11 | 产业发 展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 |  |  | 2025年发展庭院经济项目 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 奖补全区发展发展庭院经济的脱贫群众 | 25 | 25 | 0 |  |  | 29 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
12 | 产业发 展项目 | 金融保险配套项目 | 产业项目贷款贴息 |  |  | 2025产业贷款贴息项目 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 全区产业发展贷款贴息 | 300 | 300 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  |  | 2025年监测对象产业帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 发展产业带动新增监测对象增收 | 10 | 10 | 0 |  |  | 22 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村厕所卫生改造 |  |  | 2025改厕奖补项目 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 30座户厕1座公厕 | 10 | 10 | 0 |  |  | 300 |  |  |  | 完善基础设施，助力美丽乡村 | 完善基础设施，助力美丽乡村
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 |  |  | 2025年中央财政衔接资金乡村建设项目管理费 | 新建 | 珠晖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局局 | 2025年中央财政衔接资金乡村建设项目管理费 | 4.9 | 4.9 | 0 |  |  | 3000 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 白鹭湖村白鹭港水渠清淤护砌维修 | 改造 | 白鹭湖村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 白鹭湖村 | 水渠清淤3000米、护坡维修200米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 322 | 788 |  | 5 | 14 | 解决贫困户及村民农田灌溉和排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 白鹭湖村伏冲垅组段白鹭港水渠清淤护砌维修 | 改造 | 白鹭湖村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 白鹭湖村 | 水渠清淤1500米、护坡维修100米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 45 | 120 |  | 2 | 8 | 解决贫困户及村民农田灌溉和排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 长兴村 | 李花组道路硬化 | 改造 | 长兴村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 长兴村 | 道路硬化长120米宽10米 | 17.8 | 17.8 | 0 | 1 | 702 | 2856 |  | 44 | 123 | 解决贫困户及村民出行的问题 | 完善村级基础设施建设
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 光明村 | 人居环境整治 | 改造 | 光明村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 光明村 | 路面塌陷修复12平方米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 770 | 3050 |  | 22 | 37 | 消除光明小区入口道路路面塌陷安全隐患的问题 | 完善村级基础设施建设，提升村民安全感及幸福感
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新华村 | 新华村邹家组 | 新建 | 新华村 邹家组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新华村 | 邹家组乡道路面改造约长300米宽3米、沟渠引流、鱼塘周边提质改造 | 30 | 30 | 0 | 1 | 150 | 300 | 0 | 1 | 3 | 整治新华村邹家组村民入户道路、沟渠、鱼塘脏、乱、差问题，打造美丽乡村。 | 优化全村环境，提升村容村貌，提高村民生活质量。 | 新增入库
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 新民村 | 新民村大湾村民规划住宅小区道路硬化油化 | 新建 | 新民村大湾村民规划住宅小区周边 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新民村 | 道路硬（5000余㎡）化及油化（10000余㎡） | 70 | 70 | 0 | 1 | 350 | 1070 | 0 | 2 | 6 | 改善村民人居环境和出行条件。 | 完善村级基础设施建设，提高村民的居住环境和幸福指数。 | 新增入库
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村道路改造 | 新建 | 东山村 自力组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东山村 | 东山村自力组虎山路村道路面改造宽6米，长400 | 45 | 40 | 5 | 1 | 1316 | 3580 | 0 | 10 | 22 | 解决通村主道畅通，确保居民出行安全 | 优化农村生活环境 | 2024年在库
23 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和平乡 | 新华村 | 珠晖区和平乡新华村枫树组鱼塘护坡砌筑、清淤 | 新建 | 枫树组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新华村 | 1、新华村枫树组史谷大塘砌筑护坡，平均宽度0.35米，高2米，长度100米，鱼塘面积4亩及清淤；2、 | 6 | 6 | 0 | 1 | 97 | 291 |  | 0 | 0 | 解决周边农田灌溉和排水排涝问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱，提高村民的农业生产，也增加村民养殖收入。 | 2024年在库
24 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和平乡 | 新华村 | 珠晖区和平乡新华村电站组鱼塘护坡砌筑、清淤 | 新建 | 电站组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新华村 | 1、新华村电站组新塘1号砌筑护坡，平均宽度0.35米，高2米，长度180米，鱼塘面积4亩及清淤； | 10 | 10 | 0 | 1 | 91 | 273 |  | 1 | 3 | 解决周边农田灌溉和排水排涝问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱，提高村民的农业生产，也增加村民养殖收入。 | 2024年平移
25 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和平乡 | 新华村 | 珠晖区和平乡新华村同心组塘护坡砌筑、清淤 | 新建 | 同心组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新华村 | 1、同心组三眼塘，平均宽度0.3米，长度50米，高度1.8米鱼塘面积2.5亩及清淤；2、新华村同心组大圆塘砌筑护坡，平均宽度0.3米，高1.5米，长度40米，鱼塘面积2亩及清淤 | 8 | 8 | 0 | 1 | 94 | 291 |  | 1 | 4 | 解决周边农田灌溉和排水排涝问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱，提高村民的农业生产，也增加村民养殖收入。 | 2024年在库
26 | 产业发展 | 加工流通项目 | 服装生产及加工 | 和平乡 | 新华村 | 湖南恒羊羊服饰有限公司制衣厂 | 新建 | 新华村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新华村 | 学生校服床品加工生产线 | 200 | 100 | 100 | 1 | 2367 | 6903 | 0 | 8 | 25 | 提高农户的收入和生活质量,壮大集体经济发展。 | 产业项目的发展可以带动乡村经济发展,提高农民的生产和生活水平,提高农民收入和就业机会。 | 2024年在库
27 | 产业发展 | 产业项目 | 产业项目 | 和平乡 | 湖东村 | 露营基地及休闲垂钓基地 | 新建 | 湖东村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 湖东村 | 12亩 | 50 | 20 | 30 | 1 | 1261 | 3272 | 0 | 4 | 8 | 发展壮大村集体经济 | 发展壮大村集体经济 | 2024年在库
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新华村 | 新华村邹家组人居环境提质 | 新建 | 新华村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新华村 | 回填土方平整约1.2万方 | 18 | 12 | 6 | 1 | 2314 | 6903 | 0 | 8 | 25 | 美化乡村环境,推进全村旅游发展,提升村容村貌 | 优化全村环境,提升村容村貌,提高村民生活质量。 | 2024年在库
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新民村 | 衡茶衡花路周边场地硬化 | 新建 | 衡茶路、衡花路周边 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新民村 | 2000平方 | 25 | 22 | 3 | 1 | 300 | 1000 | 0 | 5 | 12 | 美化乡村环境,推进全村旅游发展,提升村容村貌 | 优化全村环境,提升村容村貌,提高村民生活质量。 | 2024年在库
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升,出行安全提升。 | 和平乡 | 湖东村 | 珠晖区和平乡湖东村苗茶路鱼塘护坡 | 新建 | 湖东村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 湖东村 | 苗茶路鱼塘护坡长140米,宽500厘米,高4米。 | 28 | 25 | 3 | 1 | 195 | 490 | 0 | 4 | 8 | 改善人居环境,改善村容村貌,保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境、基础设施。 | 2024年在库
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 江东村 | 双跃组道路维修硬化 | 新建 | 江东村双跃组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 江东村 | 维修硬化双跃组总长约2km左右,宽5m的道路。厚0.2。 | 22 | 18 | 4 | 1 | 270 | 900 | 0 | 3 | 7 | 改善人居环境,改善村容村貌,保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境、基础设施。 | 2024年在库
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 江东村 | 洪塘组道路维修硬化 | 新建 | 江东村洪塘组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 江东村 | 维修硬化洪塘组总长约1.5km左右,宽5的道路,厚0.2。 | 15 | 14 | 1 | 1 | 140 | 344 | 0 | 3 | 7 | 改善人居环境,改善村容村貌,保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境、基础设施。 | 2024年在库
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村城市果园道路硬化 | 新建 | 东山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东山村 | 东山村城市果园道路面硬化,宽5米。长1000米,厚0.2米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1345 | 3505 | 0 | 9 | 19 | 解决通村主道畅通,确保居民出行安全 | 优化农村生活环境 | 2024年在库
34 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡州路街道 | 王江社区 | 王江社区垅塘组渠道硬化建设 | 新建 | 王江社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 王江社区 | 渠道硬化500米，水沟,宽0.6米，高0.45米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 32 | 272 | 1 | 5 | 解决垅塘组和洪山组排洪及沿线周边稻田灌溉和鱼塘放养 | 保障排洪顺畅，农田水域灌溉和鱼塘放养
35 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 美丽乡村建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区先锋组美丽屋场建设 | 新建 | 新园社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新园社区 | 拆除残痕断壁60平方米，房前屋后清理4000平方米，广场硬化480平方米，广场活动设施等。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 52 | 240 | 1 | 2 | 丰富村民文化娱乐活动，方便村民健身和增强村民幸福感 | 大力促进美丽乡村建设
36 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 山塘改造 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区东坪、红旗组王门前塘清淤及护坡项目 | 新建 | 新园社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新园社区 | 清淤3000立方米，护坡280立方米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 90 | 360 | 2 | 6 | 解决鱼塘蓄水养殖及灌溉稻田的问题 | 保障农田灌溉机鱼塘放养
37 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 山塘改造 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区黄坪组方塘清淤及护坡项目 | 新建 | 新园社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新园社区 | 清淤2000立方米，护坡210立方米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 65 | 260 | 1 | 2 | 解决鱼塘蓄水养殖及灌溉稻田的问题 | 保障农田灌溉机鱼塘放养
38 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区前进组新修水渠项目 | 新建 | 新园社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新园社区 | 新修水渠120米宽0.6米，高0.45米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50 | 210 | 1 | 4 | 解决前进组稻田、鱼塘灌溉及种植和养殖业缺水问题 | 保障农田灌溉机鱼塘放养
39 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 基础道路建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区黄坪、巷子口组组道硬化项目 | 新建 | 新园社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新园社区 | 组道水泥硬化110米，宽3.5米，厚0.2米。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 120 | 450 | 2 | 5 | 解决黄坪组和巷子口组5户及以上屋场通硬化道的出行方便问题 | 方便居民出行
40 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通村公路扩宽硬化 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村阳塘组至芭蕉公墓通组入户道路硬化项目 | 新建 | 茶兴村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶兴村 | 阳塘组至芭蕉公墓山道路硬化长460米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 2 | 30 | 180 | 0 | 26 | 88 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收 | 新入库
41 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通村公路扩宽硬化 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村尹家湾通组入户道路硬化项目 | 新建 | 茶兴村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶兴村 | 尹家湾道路硬化屋480米宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 1 | 20 | 128 | 0 | 26 | 88 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收 | 新入库
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 彭塘组中塘山塘护坡加固 | 新建 | 茶兴村彭塘组中塘 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶兴村 | 护坡长66米，厚0.8米，高2.5米 | 15 | 14 | 1 | 1 | 70 | 220 | 1 | 26 | 87 | 增加蓄水抗旱能力 | 增加蓄水抗旱能力提高经济效益 | 新入库
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 彭塘组下塘山塘护坡加固 | 新建 | 茶兴村彭塘组下塘 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶兴村 | 护坡长75米，厚0.8米，高5米 | 30 | 26 | 4 | 1 | 70 | 220 | 1 | 26 | 87 | 增加蓄水抗旱能力 | 增加蓄水抗旱能力提高经济效益 | 新入库
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 钱冲组柴冲塘山塘护坡加固 | 新建 | 茶兴村钱冲组柴冲塘 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶兴村 | 护坡长100米，厚0.8米，高2.5米 | 22 | 20 | 2 | 1 | 230 | 620 | 1 | 26 | 87 | 增加蓄水抗旱能力 | 增加蓄水抗旱能力提高经济效益 | 新入库
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 塘冲组钱家塘山塘护坡加固 | 新建 | 茶兴村塘冲组钱家塘 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶兴村 | 护坡长50米，厚0.8米，高2.5米 | 12 | 11 | 1 | 1 | 65 | 230 | 1 | 26 | 87 | 增加蓄水抗旱能力 | 增加蓄水抗旱能力提高经济效益 | 新入库
46 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村邬草塘清淤硬化 | 扩建 | 大昌村邬草塘组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 水塘清淤面积20亩，塘壁硬化长600米，高2.5米，0.1米厚 | 45 | 40 | 5 | 1 | 80 | 280 | 1 | 12 | 41 | 提高蓄水抗旱能力 | 保障农田生产灌溉用水，利于产业发展
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 吴冲组道路扩宽硬化 | 扩建 | 大昌村吴冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 大昌村吴冲组至金甲社区道路扩宽长1.08公里，宽3米，0.2米厚。安装直径1米涵管长67米,直径0.6米涵管长6米 | 75 | 70 | 5 | 1 | 406 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 通村公路扩宽硬化1.08公里 | 提高村民出行效率，消除安全隐患，降低生活成本
48 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 吴冲至官冲主干水渠清淤硬化 | 新建 | 大昌村吴冲组、官冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 清淤硬化砖砌水渠长630米，高1.5米，水渠内空2米，水渠墙厚0.24米，垫层0.1米，安装直径0.5米涵管长40米，水渠全段间隔5米嵌装预制板、间隔4米砌0.37米宽护墙墩。 | 60 | 55 | 5 | 1 | 406 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 清淤硬化水渠630米 | 提升农田防涝抗寒能力
49 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 湖南玉源农业发展有限公司扩建 | 扩建 | 大昌村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 厂房扩建及场地硬化1000平方米，新建原材料冷库100立方米 | 300 | 100 | 200 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5%，安排就业30人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
50 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村村集体经济合作社牧草种植生产 | 新建 | 大昌村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 新建牧草加工厂2000平方米，种植牧草800亩，采购割草、碎草、打包等自动化生产设备 | 250 | 220 | 30 | 1 | 406 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 盘活闲置土地，创造就业机会，完善生态养殖产业链 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村美丽屋场建设 | 新建 | 大昌村小冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 对大昌四组通村主路沿线1.25公里进行人居环境提质 | 20 | 20 | 0 | 1 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
52 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村周光富垅水渠清淤硬化 | 新建 | 大昌村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 清淤硬化水渠长180米，高0.6米，内空0.3米，垫层0.1米，水渠墙厚0.24米。砌沉沙井长2米，宽4米，2米深，安预制盖板。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 28 | 68 | 1 | 6 | 27 | 提升农田防涝抗寒能力 | 提升农田防涝抗寒能力
53 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 胡家河组水渠硬化 | 扩建 | 胡家河组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 水渠新建硬化350米长，宽*高60cm*60cm | 10 | 9 | 1 | 1 | 60 | 180 | 0 | 3 | 8 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
54 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 胡家河组深塘塘清淤护砌 | 扩建 | 胡家河组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 山塘清淤，护砌160米 | 30 | 29 | 1 | 1 | 60 | 180 | 0 | 3 | 8 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
55 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 蒋家冲组水渠硬化 | 扩建 | 蒋家冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 水渠新建硬化200米长，宽*高60cm*60cm | 8 | 7 | 1 | 1 | 45 | 120 | 0 |  |  | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
56 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 罗福冲组机耕道连接桥 | 扩建 | 罗福冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 新建桥梁和水闸，桥长5米，宽4米 | 8 | 7 | 1 | 1 | 35 | 100 | 0 | 4 | 10 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
57 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 肖家港与大马元组连接道路硬化 | 扩建 | 肖家港组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 道路硬化200米*3.5米 | 10 | 9 | 1 | 1 | 80 | 250 | 0 | 7 | 28 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
58 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 杨茶托组山塘清淤护砌 | 扩建 | 杨茶托组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 山塘清淤，护砌200米 | 30 | 29 | 1 | 1 | 45 | 100 | 0 | 3 | 8 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
59 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 杨茶托组山塘清淤 | 扩建 | 杨茶托组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 山塘清淤 | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | 100 | 0 | 3 | 8 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
60 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 肖家皂组山塘清淤护砌 | 扩建 | 肖家皂组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 山塘清淤，护砌160米 | 28 | 27 | 1 | 1 | 28 | 99 | 0 | 2 | 4 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
61 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 雷老屋组长塘清淤护砌 | 扩建 | 雷老屋组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 山塘清淤，护砌300米 | 60 | 59 | 1 | 1 | 50 | 200 | 0 | 5 | 9 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
62 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 深塘组水渠硬化 | 新建 | 深塘组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 水渠硬化460米（其中50cm*50cm200米；80cm*80cm260米） | 30 | 29 | 1 | 1 | 43 | 156 | 0 | 5 | 9 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新入库
63 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 人居环境 | 茶山坳镇 | 古城村 | 美丽屋场打造 | 新建 | 蒲里塘组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 古城村 | 改造人居环境，打造屋场周边花园菜园。 | 30 | 29 | 1 | 2 | 15 | 80 |  | 4 | 12 | 村容村貌提升、美化人居环境 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 新入库
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 桥梁修建 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 桥梁修建 | 新建 | 黄洲村五组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 黄洲村 | 桥梁修建长度25米、宽4米 | 60 | 45 | 15 | 1 | 76 | 237 | 1 | 3 | 7 | 桥梁修建长度25米、宽4米 | 提升交通便利降低运输成本 | 2024年平移
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路修建 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 茶兴北路一至二组路段护坡护彻项目 | 新建 | 黄洲村一至二组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 黄洲村 | 一至二组路段护坡护250米，高2.7米，宽0.8米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 423 | 1410 | 1 | 9 | 24 | 提升交通便利，方便老百姓出行 | 提升交通便利降低运输成本 | 新入库
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 排水沟新建 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 排水沟新建 | 新建 | 黄洲村四组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 黄洲村 | 黄洲村四组排水沟长350米、宽0.7米、高0.3米、花坛砖砌60立方 | 50 | 50 | 0 | 1 | 78 | 330 | 1 | 9 | 24 | 提升村民居住环境 | 提升村民居住环境 | 新入库
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路修建 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 茶黄路黄洲村部到敬老院道路扩宽项目 | 新建 | 黄洲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 黄洲村 | 茶黄路黄洲村部到敬老院道路扩宽300米，厚0.2米，宽1.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 423 | 1410 | 1 | 9 | 24 | 提升交通便利，方便老百姓出行 | 提升交通便利降低运输成本 | 新入库
68 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲古镇至金甲市场水沟路面修复 | 扩建 | 金甲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金甲村 | 新修水沟深0.5米*宽0.5米*长94米、水沟拆除，路面修复宽1.5米*长123米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 150 | 479 | 1 | 6 | 19 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴 | 新入库
69 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 衡阳市杰康绿色蔬菜深加工有限公司无尘化晒场 | 新建 | 金甲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金甲村 | 占地面积1.5亩 | 180 | 120 | 60 | 1 | 120 | 369 | 1 | 14 | 46 | 带动群众发展生产 、提高经济效益 | 发展乡村振兴 | 新入库
70 | 产业发展 | 生产项目 | 食品加工 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 众康源食品有限公司设备更新及厂房维修 | 扩建 | 金甲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金甲村 | 占地面积15亩 | 40 | 35 | 5 | 1 | 85 | 265 | 1 | 10 | 34 | 带动群众发展生产 、提高经济效益 | 发展乡村振兴 | 新入库
71 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 衡阳市杰康绿色蔬菜深加工有限公司经营规模扩大项目 | 扩建 | 金甲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金甲村 | 增加蔬菜初加工半成品库存量30吨提升产量 | 50 | 10 | 40 | 1 | 120 | 369 | 0 | 10 | 40 | 带动群众发展生产 、提高经济效益 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 新入库
72 | 产业发展 | 生产项目 | 食品加工 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 衡阳市楚芳现代农业发展有限公司 | 扩建 | 金甲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金甲村 | 增加生产设备及生产线一条 | 120 | 80 | 40 | 1 | 80 | 435 | 1 | 12 | 43 | 带动群众发展生产 、提高经济效益 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 新入库
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村通组入户道路项目 | 扩建 | 农林村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农林村 | 道路硬化：二组,600米，八组500米，六组400米 | 25 | 23 | 2 | 1 | 96 | 368 | 0 | 8 | 26 | 改善村民出行条件，增加村民农产品的销售渠道和经济收入 | 以发展基础建设带动产业、农户增收 | 新入库
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村水渠维修项目 | 扩建 | 农林村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农林村 | 五、七、八、九组水渠维修400米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 98 | 336 | 0 | 6 | 20 | 改善村民水利灌溉抗旱条件，增加村民收入、提高经济效益 | 以发展基础建设带动村民提高经济效益增收 | 新入库
75 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村山塘护坡加固项目 | 扩建 | 农林村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农林村 | 七组大堰、八组唐小峡及八组腰塘护坡 | 20 | 16 | 4 | 1 | 168 | 469 | 0 | 16 | 48 | 改善村民防涝抗旱条件 | 以建设基础设施、改善村民防涝抗旱能力、提升水利条件 | 新入库
76 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 大林塘清淤、除险、加固 | 扩建 | 藕塘村大林塘组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 藕塘村 | 大林塘清淤、除险、加固 | 80 | 70 | 10 | 1 | 34 | 68 | 0 | 6 | 12 | 改善村民防涝抗旱条件 | 以建设基础设施、改善村民防涝抗旱能力、提升水利条件 | 新入库
77 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 衡洲农业食品加工厂项目 | 新建 | 堰头村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 堰头村 | 建设占地面积约340平方米食品加工厂及生产设施设备 | 180 | 100 | 80 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 新入库
78 | 产业发展 | 生产项目 | 生产加工基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 力丰农业鹿制产品深加工厂建设项目 | 新建 | 堰头村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 堰头村 | 建设占地面积约400平方米的鹿制产品加工厂及生产设施设备 | 1000 | 400 | 600 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 新入库
79 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 人居环境 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 黄新屋组顶戈皂组人居环境提质项目 | 扩建 | 堰头村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 堰头村 | 黄新屋组：绿植修复1500平方，清废1000平方，80米护坡，1米高；顶戈皂组：道路硬化220米，清废1800平方，挡土墙300米，排水沟400米，主干道顶戈皂组路段道路塌陷修复：60米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 村容村貌提升、美化人居环境 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 新入库
80 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通村公路扩宽硬化 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 道路拓宽 | 新建 | 皇田村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 道路拓宽180米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 100 | 3026 | 1 | 47 | 144 | 改善村民出行 | 解决村民出行 | 新入库
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 人居环境 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 村内人居环境整治 | 新建 | 皇田村月陂塘组，张大塘 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 路灯40盏（8万），绿化面积2000平方（18万），路基整治（2万），电杆移动（2万），道路护坡（10万） | 40 | 35 | 5 | 1 | 0 | 3026 | 1 | 57 | 144 | 改善村内人居环境，带动乡村文旅发展 | 村内主干道以及周边环境提质，方便村民日常生活 | 新入库
82 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 普发食品 | 新建 | 皇田村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 全自动小米椒生产灌袋机 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3026 | 1 | 4 | 12 | 带动村民就业 | 解决村民就业 | 新入库
83 | 产业发展 | 生产项目 | 乡村旅游 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 三拓农业发展有限公司 | 新建 | 皇田村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 衡州窑文化研学配套项目打造 | 60 | 50 | 10 | 1 | 0 | 3026 | 1 | 57 | 144 | 带动村民就业以及村集体增收 | 解决村民就业 | 新入库
84 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 皇田生态农业开发有限公司 | 新建 | 皇田村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 农产品加工项目 | 240 | 100 | 140 | 1 | 0 | 3026 | 1 | 10 | 32 | 带动村民就业 | 解决村民就业 | 新入库
85 | 产业发展 | 生产项目 | 乡村旅游 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 宥升农业 | 扩建 | 皇田村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 民宿接待项目 | 60 | 50 | 10 | 1 | 0 | 3026 | 1 | 6 | 11 | 带动村民就业 | 解决村民就业 | 新入库
86 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通村公路维修 | 茶山坳镇 | 茶山社区 | 罗马组路面维修硬化工程项目 | 扩建 | 罗马组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶山社区 | 罗马组通村公路1.25㎞，维修宽3.5米，厚0.2米，长200米 | 8 | 7.7 | 0.3 | 1 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 维修通村公路200米 | 提高农户出行效率，消除道路安全隐患，降低生活成本 | 2024年平移
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 蒋家祠2组到高山庙组道路硬化 | 新建 | 高栗村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 高栗村 | 蒋家祠2组到高山庙组道路硬化，长100米*宽3.5米*厚0.2米，长270米*宽2.5米*厚0.2米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 70 | 350 | 1 | 12 | 33 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 蒋家祠2组到黄家湾组道路硬化 | 扩建 | 高栗村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 高栗村 | 蒋家祠2组到黄家湾组道路硬化，长700米*宽1.5米*厚0.2米 | 12 | 11 | 1 | 1 | 80 | 400 | 1 | 12 | 33 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 蒋家祠2组至上升组道路扩宽 | 扩建 | 高栗村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 高栗村 | 蒋家祠2组至上升组道路扩宽，长500米*宽1.5米*厚0.2米 | 9 | 8 | 1 | 1 | 280 | 1120 | 1 | 12 | 33 | 美化乡村环境，提高群众生活质量，促进乡村旅游，带动村民经济收入 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感，促进乡村旅游，带动村民经济收入
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 上升组鱼塘护砌 | 新建 | 高栗村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 高栗村 | 上升组鱼塘护砌，长300米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 80 | 400 | 1 | 12 | 33 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行，提高村民生活质量，提升产业发展，壮大村集体经济
91 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 松茸种植基地打造 | 新建 | 高栗村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 高栗村 | 杨柳组占地30亩、三通一平 | 150 | 130 | 20 | 1 | 156 | 780 | 1 | 12 | 33 | 优化乡村土地结构，促进乡村旅游，提高村集体经济收入，提升村民经济收入 | 该项目实施可优化乡村土地结构，促进乡村旅游，提高村集体经济收入，提升村民经济收入
92 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 田园综合体 | 新建 | 高栗村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 高栗村 | 上升组，占地1亩，新建休闲娱乐综合体1200㎡ | 80 | 70 | 10 | 1 | 210 | 1050 | 1 | 12 | 33 | 促进乡村振兴，提高村级集体经济发展 | 该项目实施可优化乡村土地结构，促进乡村旅游，提高村集体经济收入
93 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳渡街道 | 太山村 | 山塘冲水库养殖 | 新建 | 太山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 太山村集体经济合作社 | 水产养殖养殖面积40余亩 | 20 | 10 | 10 | 1 | 830 | 3224 | 0 | 19 | 61 | 为太山村集体经济收入增收2万元每月 | 安排脱贫户务工
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 太山村 | 豆冲组至向冲组道路维修 | 新建 | 太山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 太山村 | 维修道路长260米，宽3.5米，厚0.2米 | 15 | 13 | 2 | 1 | 45 | 178 | 0 | 1 | 3 | 方便村民出行，节约产业运输成本 | 结余运输成本，安排村民务工
95 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 太山村 | 山塘冲水库护砌及休闲垂钓平台6个 | 新建 | 太山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 太山村 | 护砌长100米，平均高2.2米，底宽1.2米，面宽0.6米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 181 | 724 | 0 | 3 | 12 | 增加农业灌溉面积 | 提高村民种植业收入
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村坳冲组通组公路硬化 | 新建 | 新龙村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新龙村 | 路基建设，路面硬化共计295米*3.5米*0.2米 | 9 | 7 | 2 | 1 | 29 | 156 | 0 | 1 | 4 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村回家组通组公路硬化 | 新建 | 新龙村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新龙村 | 路基建设，路面硬化共计1.刘全军家至刘金锋家214米*3.5米*0.2米，2.刘全春家至刘金雨家233米*3.5米*0.2米 | 14 | 11 | 3 | 1 | 56 | 312 | 0 | 5 | 26 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
98 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 大棚蔬菜 | 新建 | 黄金组、湘江组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 沿兴村 | 80亩 | 100 | 60 | 40 | 1 | 865 | 3386 | 0 | 48 | 164 | 扶持壮大村集体经济，助力乡村振兴。 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收。
99 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 鱼业养殖 | 新建 | 沿兴村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 沿兴村 | 鱼业养殖100亩 | 30 | 20 | 10 | 1 | 850 | 3400 |  | 47 | 160 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为5%，助力乡村振兴 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收
100 | 乡村建 设行动 | 基础设施建设 | 屋场设施建设 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 美丽屋场建设 | 新建 | 五一组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 沿兴村 | 空心房拆除1240平方、闲置地平整2600平方、绿化1500平方、硬化1000平方、基础设施建设240平方、观景亭18平方 | 30 | 25 | 5 | 1 | 150 | 732 |  | 12 | 37 | 方便村民生产生活 | 激发内生动力、促进贫困群众增收
101 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村供水保障设施建设 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 塘公组至明德小学的自来水项目 | 新建 | 新坪村塘公组至明德小学 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 塘公组至明德小学直径16公分管子2000米 | 40 | 35 | 5 | 1 | 500 | 2200 |  | 40 | 180 | 解决脱贫户普通农户及小学学生的安全饮水问题
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村卫生厕所改造（公共厕所） | 东阳渡街道 | 新坪村 | 云鹫峰公厕 | 新建 | 新坪村鸡公组、清水组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 公厕2座（男厕10空、小便池10个、女厕10空、2个洗手台、拖把池2个） | 20 | 20 | 0 | 1 | 3000 | 7500 |  | 150 | 500 | 方便游客、解决村内环境卫生 | 改善农村卫生环境，为乡村振兴创造良好外部环境，为申报市级生态文明示范村打好基础
103 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 四季果园 | 新建 | 新坪村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 果树8000棵 | 20 | 18 | 2 | 1 | 70 | 600 |  | 58 | 224 | 促进农户增收，美化生态环境 | 促进农户增收，引进游客，为下一步乡村振兴产业发展打好基础
104 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖基地 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 虾稻养殖中心 | 新建 | 新坪村老屋组、清水组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 30亩基地基础建设，10万虾、鱼苗 | 20 | 15 | 5 | 1 | 850 | 5000 |  | 58 | 224 | 促进农户增收，引进游客，为下一步乡村振兴产业发展打好基础 | 带动村和脱贫户增加收益，引进游客，为下一步乡村振兴产业发展打好基础
105 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 乡村振兴农产品展销中心 | 新建 | 新坪村小礼组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 乡村振兴农产品展销中心，建设及线上营销（400平方） | 100 | 70 | 30 | 12 | 10000 | 50000 |  | 300 | 1000 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为％10，助力乡村振兴。 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收。
106 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 云鹫峰民宿 | 新建 | 新坪村鸡公组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 云鹫峰民宿5栋（150平方/栋） | 300 | 300 | 0 | 12 | 10000 | 50000 |  | 300 | 1000 | 扶持壮大村集体经济，促进农户增收，大力发展乡村旅游业 | 接待游客，促进农户增收，引进游客，为下一步乡村振兴产业发展打好基础
107 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 云鹫峰土蜂蜜基 | 新建 | 新坪村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 云鹫峰土蜂蜜基地3000㎡ | 20 | 10 | 10 | 12 | 10000 | 50000 |  | 300 | 1000 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为％10，助力乡村振兴。 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收。
108 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 沈元集烈士红色红色研学基地 | 改建 | 新坪村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新坪村 | 乡村红色研学基地建设10亩 | 200 | 180 | 20 | 12 | 10000 | 50000 |  | 300 | 1000 | 促进农户增收，大力发展乡村旅游业 | 促进农户增收，引进游客，为下一步乡村振兴产业发展打好基础
109 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 金松村 | 金槐种植基地滴灌建设、场内新修机耕道建设项目 | 新建 | 金松村许冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金松村 | 40亩金槐种植基地滴灌建设、场内新修机耕道建设项目 | 30 | 20 | 10 | 1 | 50 | 289 | 1 | 47 | 184 | 每年使村集体增收不低于本金的5%安排。安排就业12人。 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
110 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 金松村 | 瓜蒌基地建设 | 新建 | 金松村小塘组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金松村 | 10亩瓜蒌基地建设 | 30 | 20 | 10 | 1 | 40 | 220 | 1 | 47 | 184 | 每年使村集体增收不低于本金的5%安排。安排就业12人。 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
111 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地粗加工储存 | 东阳渡街道 | 金松村 | 加工冷藏储存厂房 | 新建 | 金松村许冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金松村 | 新建加工冷藏储存厂房 | 40 | 35 | 5 | 1 | 50 | 289 | 1 | 47 | 184 | 提高群众幸福指数、助力乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 金松村 | 张冲组至鱼组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金松村 | 张冲组至鱼组道路宽3.5m路面底层铺石子硬化，共0.92公里，厚0.2米。 | 50 | 47 | 3 | 1 | 123 | 560 | 1 | 47 | 184 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，123户560人，促进贫困群众增收
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 金松村 | 许冲组通组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金松村 | 许冲组通组道路宽3.5m路面底层铺石子硬化，共0.36公里，厚0.2米。 | 23 | 21 | 2 | 1 | 53 | 204 | 1 | 47 | 184 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，53户204人，促进贫困群众增收
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 金松村 | 排塘组通组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金松村 | 排塘通组道路宽3.5m路面底层铺石子硬化，共0.31公里，厚0.2米。 | 21 | 19 | 2 | 1 | 39 | 134 | 1 | 47 | 184 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，39户134人，促进贫困群众增收
115 | 乡村建设行动 | 人居环境提升 | 人居环境提升 | 东阳渡街道 | 金松村 | 金松村人居环境提升 | 新建 | 金松村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金松村 | 金松村小塘组屋场装路灯、种绿植、建休闲设施、垃圾清扫、提高村容村貌 | 35 | 30 | 5 | 1 | 776 | 2776 | 1 | 47 | 187 | 提高群众认可度美化村容村貌 | 提高群众人居环境满意度
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农产品仓储冷链 | 东阳渡 | 兴湘村 | 冷链仓储建设 | 新建 | 兴湘村大冲组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 兴湘村 | 3000平方 | 450 | 200 | 250 | 1 | 465 | 1785 | 0 | 26 | 86 | 提高群众认可度， | 改善村民生产生活条件，提高村民收入
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 高密度水产养殖基地 | 东阳渡 | 兴湘村 | 水产养殖配套设施建设 | 新建 | 兴湘村祠堂组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 兴湘村 | 4000平方 | 600 | 500 | 100 | 1 | 465 | 1785 | 0 | 26 | 86 | 提高群众认可度， | 发展乡村振兴产业，提高村民收入，解决农村剩余劳动力
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 兴隆至对门组道路硬化 | 东阳渡 | 兴湘村 | 兴隆至对门组道路硬化 | 新建 | 兴湘村兴隆组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 兴湘村 | 兴隆组至对门组长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 50 | 40 | 10 | 1 | 69 | 510 | 0 | 3 | 9 | 提高群众认可度， | 改善村民生产生活条件，方便村民出行
119 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | QQ农场特 色种植 | 新建 | 高丰组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 荷曙村 | 特色蔬菜瓜果 种植30亩 | 50 | 40 | 10 | 1 | 32 | 132 | 0 | 14 | 36 | 扶持壮大村集体 经济，预计年收 益为5%,助力乡 村振兴。 | 带动村和脱贫户增 加收益，带动脱贫 户就业增收。
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 新华组道 路硬化 | 新建 | 新华组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 荷曙村 | 道路硬化1公里 | 50 | 40 | 10 | 1 | 46 | 183 | 0 | 14 | 36 | 完善农村道路建 设，方便村民出 行。 | 带动群众积极参 与，为农村经济发 展提供基础支撑。
[13 empty] | 7652.2 | 5595.9 | 2056.3