## Sheet1
珠晖区2024年度第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [9 empty] | 其中 | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 太山村 | 秧冲组通组公路硬化 | 新建 | 秧冲组 | 2024年10月 | 2024年12月 | 太山村 | 道路硬化长180米、宽3.5米、厚0.2米 | 10 | 1 | 12 | 58 | 0 | 1 | 2 | 解决农村行路难，改善农村生产交通条件，促进农村经济发展， | 改善村内基础设施水平，方便群众生产生活，提高村民出行效率，方便农品销售 | 区级
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村村主干道道路提质改造 | 新建 | 新龙村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 新龙村 | 村主干道道路提质改造2000米*6米 | 90.72 | 1 | 400 | 1600 | 1 | 27 | 97 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感 | 区级
3 | 乡村建 设行动 | 人居环 境整治 | 农村卫生厕 所改造 | 珠晖 区 |  | 2024年新建厕所奖补 项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年3月 | 2024年12月 | 区乡村振 兴局 | 对新建厕所进行 奖补 | 7.1 | 6 | 76 | 190 | 5 | 33 | 46 | 完善基础设施， 助力美丽乡村 | 为农户提供生活便 利 | 区级6.4、市级0.7
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 兴湘村道路提质 | 新建 | 兴湘村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 兴湘村 | 1、石皂组硬化长400米，宽3.5米，厚0.2米。2、兴隆组至对门组硬化长600米，宽3.5米，厚0.2米。3、1000米道路两侧杂草枯树清理 | 60 | 1 | 465 | 1785 | 1 | 26 | 89 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感 | 区级
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲古镇至金甲市场水沟路面修复 | 扩建 | 金甲村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 金甲村 | 新修石头护坡高0.8米*长94米、水沟拆除，路面修复宽1.5米*长123米，增加涵管94米，2个沉沙井，另修复市场垃圾站旁路面40平方米 | 15 | 1 | 150 | 479 | 0 | 6 | 19 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴 | 区级
6 | 乡村建设行动 | 人居环境 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 黄洲村人居环境提质项目 | 扩建 | 黄洲村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 黄洲村 | 人居环境提质 | 20 | 1 | 424 | 1410 | 1 | 9 | 25 | 改善人居环境 | 美化村容村貌 | 区级
7 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道 路建设 | 茶山坳 镇 | 黄洲 村 | 黄洲村通村道路 桥梁修建项目 | 新建 | 黄洲村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 黄洲村 | 桥梁修建长度25 米、宽4米 | 60 | 1 | 76 | 237 | 0 | 3 | 7 | 提升交通便利性 | 提升交通便利 | 区级
8 | 乡村建设行动 | 农村基层设施 | 农村道路建设（通村） | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区堆子塘、东坪、红旗、巷子口等组道路提质改造 | 公益性 | 新园社区堆子塘、东坪、红旗、巷子口等组 | 2024年10月 | 2024年12月 | 衡州路街道 | 村道破损路开挖重新硬化约400平方米，路面提质改造4000平方，排水管4处约30米。 | 50 | 0 | 2 | 300 | 1000 | 11 | 31 | 建设平整美观的乡村道路，解决群众出行困难 | 为群众提供安全、便利的出行环境，带动地方社会、经济发展。 | 区级
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡州路街道 | 王江社区 | 洪山组山塘改造 | 公益性 | 王江社区洪山组 | 2024年10月 | 2024年12月 | 王江社区 | 洪山组方塘清淤5000立方（转运），石头护砌400立方米 | 28 | 0 | 1 | 231 | 467 | 1 | 5 | 提高农业抗旱能力，解决洪山组和花坪组周边200余亩耕地灌溉困难问题。 | 提高生产效率，增加农民收益。 | 区级
10 | 乡村建设行动 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 和平乡 | 江东村 | 江东村洪塘组道路维修硬化 | 新建 | 江东村 洪塘组 | 2024年10月 | 2024年12月 | 江东村 | 维修硬化洪塘组总长约1.5km左右，宽5的道路，厚0.2。 | 14 | 1 | 1 | 140 | 344 | 3 | 7 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境、基础设施。 | 区级
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村道路改造 | 新建 | 东山村 自力组 | 2024年10月 | 2024年12月 | 东山村 | 东山村自力组虎山路村道路面改造宽6米，长200米 | 15 | 1 | 1345 | 3505 | 0 | 9 | 19 | 解决通村主道畅通，确保居民出行安全 | 优化农村生活环境 | 区级
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 长兴村 | 长兴村青源组、仙鹅组、西冲组道路护坡修建 | 改造 | 长兴村 | 2024年09月 | 2024年12月 | 长兴村 | 清源组道路护坡长20米、高6米、宽0.9米.仙鹅组道路护坡长90米、高1.5米、宽0.7米，道路护坡长80米、高3米、宽0.7米 | 13 | 1 | 355 | 1074 |  | 9 | 29 | 解决群众出行的问题 | 完善村级基础设施建设 | 区级
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 人居环境提质 | 新建 | 东阳渡街道 | 2024年10月 | 2024年12月 | 东阳渡街道 | 新龙村木马组、荷曙新村组人居环境提质，兴湘村人居环境提质 | 10 | 1 | 3 | 54 | 210 | 5 | 21 | 人居环境整治项目，有效提升环境整治效果，切实改善村容村貌，提升群众幸福指数 | 该项目实施可提升村容村貌，方便村民出行，提高人民生活质量，还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感，使群众生产运输方便。 | 市级
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 水渠改造 | 新建 | 新屋2组 | 2024年10月 | 2024年12月 | 沿兴村 | 水渠新建长150米，宽0.4米，高0.5米 | 4 | 1 | 75 | 397 | 0 | 3 | 12 | 提升渠道利用，方便村民生产生活 | 激发内生动力、促进贫困群众增收 | 市级
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 酃湖乡 | 长兴村 | 长堤组水渠清淤护砌 | 改造 | 长兴村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 长兴村 | 水渠长125米 | 5 | 1 | 45 | 162 |  | 2 | 6 | 解决贫困户及周边村民农田灌溉和排水排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高抗旱、汛期排涝能力 | 市级
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 双江村 | 双江村丰山安置房（卫生院）前坪清淤，加固 | 新建 | 双江村丰山安置房（卫生院）前坪 | 2024年10月 | 2024年12月 | 双江村 | 清淤，加固45米 | 5 | 1 | 196 | 1000 |  | 14 | 41 | 解决村级道路基础设施问题；方便村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设，防止安全事故发生 | 市级
406.82