## Sheet1
珠晖区2025年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位： | [20 empty] | 时间：
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [9 empty] | 项目预算总投资(万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 江家坪组至张大塘组人居环境提质项目 | 新建 | 皇田村 | 2025-04-07 | 2025-12-07 | 皇田村 | 江家坪组至张大塘组通村主路沿线2公里的整体环境提质及6600平方美丽屋场建设。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 833 | 3026 | 1 | 47 | 144 | 村容村貌提升、美化人居环境 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 中央资金
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 通组道路拓宽硬化项目 | 新建 | 皇田村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 皇田村 | 通组道路道路拓宽硬化总长180米，宽2.5米，厚0.2米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 100 | 3026 | 1 | 47 | 144 | 改善村民出行 | 解决村民出行 | 中央资金
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 村主干道洞塘段人居环境提质改造 | 扩建 | 大昌村 | 2025-05-11 | 2025-07-11 | 大昌村 | 对村主干道洞塘段454米人居环境提质改造，砌挡土墙长20米，高1.1米，长58米，高0.3米，沿路砌若干花坛，清废清表及土地平整1000平方米，安防护栏长33米，0.8米高，砌排水沟30米，对沿路房屋提质。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 416 | 1496 | 1 | 46 | 165 | 提升人居环境，打造美丽屋场 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 中央资金
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 村主干道小冲段人居环境提质改造 | 扩建 | 大昌村 | 2025-05-12 | 2025-07-12 | 大昌村 | 对村主干道小冲段796米人居环境提质改造，沿路砌花坛若干，清废清表及土地平整4000平方米，房屋提质560平方米，硬化60平方米，砌挡土墙143米，砌排水沟60米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 416 | 1496 | 1 | 46 | 165 | 提升人居环境，打造美丽屋场 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 中央资金
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲古镇排水沟修复、路面修复及屋檐修缮项目 | 扩建 | 金甲村 | 2025-05-10 | 2025-07-10 | 金甲村 | 金甲古镇排水沟修复长700米，宽0.35米，深0.3米 安全隐患消除900平方米，路面修复300米 | 45 | 42 | 3 | 1 | 995 | 3350 | 0 | 35 | 101 | 解决居民生活排水，出行以及安全隐患问题 | 提升村民幸福指数 | 中央资金
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 黄新屋组人居环境提质项目 | 扩建 | 堰头村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 堰头村 | 黄新屋组：绿植修复1800平方，人居环境屋场提质改造2500平方，安装栅栏1200米。 | 30 | 20 | 10 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 村容村貌提升、美化人居环境 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 中央资金
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 黄新屋组基础设施建设项目 | 扩建 | 堰头村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 堰头村 | 生态挡土墙：长80米、高1.5米；排水沟100米；村民议事会屋场修善。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 村容村貌提升、美化人居环境 | 改善村容村貌、美化人居环境提升村民幸福指数 | 中央资金
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 梅花鹿养殖园三期项目 | 扩建 | 堰头村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 购买梅花鹿200头，建设防逃脱网及养殖场附属设施 | 400 | 190 | 210 | 2 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
9 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 衡阳梦缘食品有限公司厂区生产用水处理系统工程项目 | 新建 | 黄洲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 厂区生产用水处理系统工程及净水系统配套项目 | 300 | 80 | 220 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
10 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 衡洲农业食品加工厂项目 | 新建 | 堰头村 | 2024年12 | 2025年10 | 大昌村 | 新建厂房一栋340平方米及配套设施60平方，购进全套生产设备 | 70 | 30 | 40 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 16 | 48 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 宥升农业乡村旅游配套设施建设项目 | 扩建 | 皇田村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 乡村旅游配套设施建设面积300平米，农家乐配套。 | 60 | 20 | 40 | 1 | 0 | 3026 | 1 | 6 | 11 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 解决村民就业 | 中央资金
12 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 衡阳领航专业合作社萝卜产能扩建项目 | 扩建 | 大昌村 | 2025-03-06 | 2025-12-06 | 大昌村 | 建凉晒棚240平方，保鲜厍房一座160立立平米，切萝卜机3台 | 50 | 20 | 30 | 1 | 406 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
13 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 衡阳市楚芳现代农业发展有限公司萝卜深加工厂房及生产线建设项目 | 扩建 | 金甲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 购买瓶子贴标机一台，15平方烘烤房一个，酱菜包装加工生产线一条！ | 65 | 30 | 35 | 1 | 80 | 435 | 1 | 12 | 43 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基础 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 衡阳小杰家庭农场“Y”型大棚；新型钢结构建设 | 扩建 | 黄洲村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 皇田村 | 对16000平方早熟梨园区土壤实施改造:开展绿肥种植；16000平方梨园防鸟网钢架建设及鸟网安装，引进蜜桃新品种“梦露水晶”，改造2800平方“Y”型大棚桃生产园；改造1200平方葡萄“飞鸟”架模式，采用新型钢结构模式 | 30 | 10 | 20 | 2 | 674 | 2360 | 2 | 38 | 155 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村民和村集体经济增收 | 中央资金
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 衡阳直托龙农业发展有限公司养殖设备改造升级项目 | 扩建 | 大昌村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 大昌村 | 蛋鸡养殖设备改造升级，包括温控系统升级、投料系统改造、养殖场地修善，养殖场地通风和保温设施 | 50 | 20 | 30 | 1 | 406 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
16 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 衡阳市杰康绿色蔬菜深加工有限公司经营规模扩大项目 | 扩建 | 金甲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 皇田村 | 增加蔬菜初加工半成品库存量30吨提升产量 | 50 | 10 | 40 | 1 | 120 | 369 | 0 | 10 | 40 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 中央资金
17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 竹塘组人居环境整治补短板及基础设施建设 | 新建 | 高栗村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 高栗村 | 竹塘组村容村貌提升，道路建设长290米，宽4米，厚0.2米，机耕道长80米、宽3米，坪地建设，房屋外立面翻新，砌筑围墙 1.3公里道路两旁两厢人居环境提质等 | 105 | 95 |  | 10 | 1 | 20 | 95 | 2 | 9 | 改善村民日常生产生活环境，提高村人民生活质量 | 改善群众出行条件，提高村民幸福感 | 中央资金
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 蒋家祠2组至高山庙组道路硬化 | 新建 | 高栗村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 高栗村 | 蒋家祠2组到高山庙组道路硬化，1、长100米*宽3.5米*厚0.2米；2、长270米*宽2.5米*厚0.2米。 | 18 | 15 |  | 3 | 1 | 70 | 350 | 12 | 33 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感 | 中央资金
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 金松村 | 村主干道提质改造降低 | 新建 | 金松村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 金松村 | 村主干道道路长155米，宽6m，水泥路面破碎，路基降低1m。 | 10 | 8 |  | 2 | 1 | 123 | 560 | 47 | 184 | 道路降低方便重型货车出行，增加群众收益 | 使群众生产运输方便，123户560人，促进贫困群众增收 | 中央资金
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 金松村 | 许冲组人居环境整治补短板及基础设施建设 | 新建 | 金松村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 金松村 | 许冲组通组道路宽3.5m路面底层铺石子硬化，共0.36公里，厚0.2米。金槐基地道路建设1.1公里，宽0.8m，路基铺设石子硬化，路面铺设透水砖。屋房风貌提质，环境整治 | 55 | 52 |  | 2 | 1 | 53 | 204 | 47 | 184 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，53户204人，促进贫困群众增收 | 中央资金
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 村主干两厢提质补短及基础建设 | 新建 | 光辉村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 光辉村 | 石头咀道路硬化长0.148公里、宽3米，厚0.2米。鲁箭塘组至石头咀组两厢提质、鲁箭塘组山坡护砌 | 30 | 25 |  | 5 | 2 | 70 | 285 | 5 | 18 | 改善农村生活环境，方便村民出行 | 提高人民生活质量，提升群众幸福感 | 中央资金
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 过路塘组、罗家坳组人居环境提质补短 | 新建 | 光辉村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 光辉村 | 过路塘组、罗家坳组人居环境提质 | 18 | 15 |  | 3 | 1 | 65 | 237 | 12 | 45 | 改善农村生活环境，方便村民出行 | 提高人民生活质量，提升群众幸福感 | 中央资金
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 上托村 | 上托小学周边新修道路 | 新建 | 上托小学周边 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 上托村 | 上托小学周边道路新修里程长200米、宽5米、厚0.2米 | 18 | 15 | 0 | 1 | 642 | 3838 | 1 | 14 | 39 | 解决村级道路基础设施问题；方便周边学生上下学 | 完善村级基础设施建设 | 中央资金
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区先锋组美丽屋场建设 | 新建 | 新园社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新园社区 | 拆除残痕断壁60平方米，房前屋后清理4000平方米，广场硬化480平方米，广场活动设施等。 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 52 | 240 | 1 | 2 | 丰富村民文化娱乐活动，方便村民健身和增强村民幸福感 | 大力促进美丽乡村建设 | 中央资金
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 和平乡 | 湖东村 | 湖东村草莓园露营垂钓中心建设 | 新建 | 湖东村松家组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 湖东村 | 优化基础设施，将露营、垂钓项目整体打造“农旅融合”范园区。安装垂钓围栏600米，建鱼厂24平方、篷房6个 | 20 | 10 | 0 | 1 | 460 | 1250 | 1 | 4 | 8 | 增加村集体资产，为集体创收。 | 解决农户就业，增加村集体收入。 | 区级资金
905