## 2023申报表 （改后）
珠晖区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表 | [25 empty] | 唐伟 | 何小龙 | 18578912961 | 黄小明 | 13786464208
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | 珠晖区乡村振兴局 | 18173462277 | 刘高 | 18073499090 | 邓定亮 | 16607348256
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [9 empty] | 项目预算总投资(万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中 | [5 empty] | 受益对象满意度 |  | 胡志鹏 | 18507472201
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人) |  |  |  | >=95% |  | 李东明 | 15886477255
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村道路改造 | 新建 | 京广组 复线组 | 2023.05 | 2023.08 | 东山村 | 东山村京广复线村道路面改造宽5米，长1500米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1316 | 3580 |  | 10 | 22 | 解决通村主道畅通，确保居民出行安全 | 优化农村生活环境
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 江东村 | 珠晖区和平乡江东村人居环境整治 | 新建 | 江东村 | 2023.05 | 2023.08 | 江东村 | 人居环境整体提质 | 30 | 30 | 0 | 1 | 780 | 2456 |  | 3 | 10 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村人居环境整治 | 新建 | 东山村 | 2023.05 | 2023.08 | 东山村 | 人居环境整体提质 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1316 | 3580 |  | 10 | 22 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新民村 | 珠晖区和平乡新民村人居环境整治 | 新建 | 新民村 | 2023.3 | 2023.8 | 新民村 | 人居环境整体提质 | 30 | 30 | 0 | 1 | 907 | 2400 |  | 5 | 12 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 湖东村 | 珠晖区和平乡湖东村人居环境整治 | 新建 | 湖东村 | 2023.04 | 2023.08 | 湖东村 | 人居环境整体提质 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1261 | 3272 |  | 4 | 8 | 改善人居环境，改善村容村貌，保障村民出行安全。 | 优化农村生活环境
6 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新华村 | 新华村人居环境整治项目 | 新建 | 滨江新区五四安置小区 | 2023.04 | 2023.09 | 和平乡 | 人居环境整体提质 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1678 | 4563 |  | 3 | 8 | 改善人居环境，提高群众满意度 | 提高群众满意度
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 胜利村 | 胜利村村级道路硬化 | 新建 | 胜利村主干道 | 2023.01 | 2023.04 | 酃湖乡胜利村 | 村级道路里程约硬化1.5公里、硬化提质3公里 | 30 | 30 |  | 1 | 1228 | 3686 |  | 17 | 49 | 解决村级道路基础设施问题；方便脱贫户及周边村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 光明村 | 光明村村道硬化 | 新建 | 光明村 | 2023.01 | 2023.04 | 酃湖乡光明村 | 村级道路硬化2公里 | 50 | 50 |  | 1 | 790 | 3015 |  | 22 | 38 | 村级道路油化2公里，铺设沥青5厘米厚 | 服务村民生产生活便利，改善人居环境，提升村容村貌
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 |  | 牛凌路路面改造 | 新建 | 酃湖乡 | 2023.01 | 2023.04 | 酃湖乡 | 全长约1.8公里 | 65 | 65 |  | 1 | 600 | 2500 |  | 60 | 138 | 解决村级道路基础设施问题；方便脱贫户及周边村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 衡大高速桥连接线建设项目 | 新建 | 茶兴村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 跨衡大高速桥连接线建长460米，宽9米，厚0.3米 | 180 | 150 | 30 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村、黄洲村 | 茶兴南路新建硬化项目 | 新建 | 金甲村、黄洲村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 新建茶兴南路硬化长1300米宽9米厚0.3米 | 300 | 150 | 150 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收 |  | 不在系统
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村阳塘组至芭蕉公墓通组入户道路硬化项目 | 新建 | 茶兴村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶兴村 | 阳塘组至芭蕉公墓山道路硬化长460米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 2 | 30 | 180 | 0 | 26 | 88 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村尹家湾通组入户道路硬化项目 | 新建 | 茶兴村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶兴村 | 尹家湾道路硬化屋480米宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 1 | 20 | 128 | 0 | 26 | 88 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村梅园路道路拓宽硬化项目 | 扩建 | 茶兴村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶兴村 | 茶兴村梅园路道路拓宽硬化长785米，宽3米，厚0.2米 | 100 | 80 | 20 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 洞塘组至草塘组小冲段路面扩宽硬化工程项目 | 扩建 | 大昌村洞塘组、小冲组、草塘组 | 2023.03 | 2023.12 | 大昌村 | 通村公路扩宽长1500米，宽1.5米，厚0.2米 | 80 | 75 | 5 | 1 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 通村公路1.5公里 | 提高农户出行效率，降低生活成本
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 村集体经济发展 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村厂房建设项目 | 新建 | 大昌村小冲组 | 2023.03 | 2023.12 | 大昌村 | 300平方米钢构厂房建设 | 25 | 20 | 5 | 1 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 发展集体经济 | 增加村集体收入
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 蒲里塘及肖家港至大马园路道路硬化 | 扩建 | 肖家港、蒲里塘至大马园 | 2023.03 | 2023.12 | 古城村 | 通组公路拓宽410米，厚0.2米，宽3.5米 | 40 | 30 | 10 | 2 | 224 | 547 | 0 | 47 | 147 | 提升交通便利性 | 提升交通便利
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 村级新建灌溉水渠项目 | 扩建 | 皇田村 | 2023.03 | 2023.12 | 皇田村 | 内宽0.4米，高0.6米，长1300米，地板厚度0.1米 | 65 | 52 | 13 | 1 | 560 | 1700 | 1 | 36 | 127 | 带动群众发展生产、提高经济效益，推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 三拓产业园道路硬化项目 | 新建 | 皇田村 | 2023.03 | 2023.12 | 皇田村 | 道路硬化宽3米，厚0.2米，长600米 | 50 | 36 | 14 | 1 | 180 | 780 | 1 | 36 | 127 | 带动群众发展生产、提高经济效益，推动乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果、提高乡村振兴工作产生的效果
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 黄洲村通村道路桥梁修建项目 | 新建 | 黄洲村 | 2023.03 | 2023.12 | 黄洲村 | 桥梁修建长度25米、宽4米 | 85 | 60 | 25 | 1 | 76 | 237 | 0 | 3 | 7 | 提升交通便利性 | 提升交通便利 |  | 不在系统
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲环形路至金甲市场道路扩宽硬化 | 扩建 | 金甲村 | 2023.03 | 2023.12 | 金甲村 | 扩宽长110米，宽2米，硬化厚0.3米 | 32 | 20 | 12 | 1 | 100 | 423 | 0 | 10 | 33 | 带动群众发展生产，提高经济效益，推动乡村振兴 | 提升交通便利
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村通组入户道路项目 | 扩建 | 堰头村 | 2023.03 | 2023.12 | 堰头村 | 道路硬化界皮塘组880米 | 32 | 29 | 3 | 1 | 90 | 280 | 0 | 4 | 12 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村通组入户道路项目 | 扩建 | 堰头村 | 2023.03 | 2023.12 | 堰头村 | 道路硬化：鸡公山300米，郑老屋280米 | 23 | 21 | 2 | 2 | 56 | 328 | 0 | 4 | 15 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村通组入户道路项目 | 扩建 | 堰头村 | 2023.03 | 2023.12 | 堰头村 | 道路硬化：牛栏塘组120米， | 4 | 3 | 1 | 1 | 32 | 116 | 0 | 0 | 0 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村枣子塘水渠项目 | 扩建 | 堰头村 | 2023.03 | 2023.12 | 堰头村 | 枣子塘水渠300米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 110 | 408 | 0 | 0 | 0 | 改善农业用水 | 以发展基础建设
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 藕塘村通村道路拓宽硬化项目 | 扩建 | 藕塘村 | 2023.03 | 2023.12 | 藕塘村 | 藕塘村通村道路拓宽硬化1400米，宽1.5米，厚0.2米 | 120 | 90 | 30 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民、农户增收
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 茶山坳镇 | 茶山坳镇人居环境提质项目 | 扩建 | 茶山坳镇 | 2023.03 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 镇域内人居环境整体提质 | 150 | 100 | 50 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村人居环境提质项目 | 扩建 | 茶兴村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶兴村 | 人居环境整体提质 | 40 | 30 | 10 | 1 | 963 | 3146 | 0 | 26 | 88 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村人居环境提质项目 | 扩建 | 大昌村 | 2023.03 | 2023.12 | 大昌村 | 人居环境整体提质 | 20 | 10 | 10 | 1 | 417 | 1490 | 1 | 48 | 165 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 皇田村人居环境提质项目 | 扩建 | 皇田村 | 2023.03 | 2023.12 | 皇田村 | 人居环境整体提质 | 30 | 18 | 12 | 1 | 833 | 2963 | 1 | 49 | 147 | 改善人居环境 | 美化村容村貌 |  | 不在系统
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 古城村 | 古城村人居环境提质项目 | 扩建 | 古城村 | 2023.03 | 2023.12 | 古城村 | 人居环境整体提质 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1126 | 4180 | 0 | 29 | 83 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 黄洲村人居环境提质项目 | 扩建 | 黄洲村 | 2023.03 | 2023.12 | 黄洲村 | 人居环境整体提质 | 20 | 15 | 5 | 1 | 314 | 1410 | 0 | 9 | 25 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲村人居环境提质项目 | 扩建 | 金甲村 | 2023.03 | 2023.12 | 金甲村 | 人居环境整体提质 | 50 | 35 | 15 | 1 | 995 | 3328 | 0 | 36 | 108 | 改善人居环境 | 美化村容村貌 |  | 不在系统
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 金甲社区人居环境提质项目 | 扩建 | 金甲社区 | 2023.03 | 2023.12 | 金甲社区 | 人居环境整体提质 | 20 | 15 | 5 | 1 | 720 | 2213 | 0 | 27 | 89 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村人居环境提质项目 | 扩建 | 农林村 | 2023.03 | 2023.12 | 农林村 | 人居环境整体提质 | 50 | 26 | 24 | 1 | 422 | 1466 | 0 | 21 | 74 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村人居环境提质项目 | 扩建 | 堰头村 | 2023.03 | 2023.12 | 堰头村 | 人居环境整体提质 | 40 | 25 | 15 | 1 | 413 | 1608 | 0 | 16 | 51 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 藕塘村人居环境提质项目 | 扩建 | 藕塘村 | 2023.03 | 2023.12 | 藕塘村 | 人居环境整体提质 | 10 | 7 | 3 | 1 | 745 | 2239 | 0 | 6 | 17 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 茶山社区 | 茶山社区人居环境提质项目 | 扩建 | 茶山社区 | 2023.03 | 2023.12 | 茶山社区 | 人居环境整体提质 | 10 | 5 | 5 | 1 | 298 | 915 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 王江社区 | 耒水排洪沟整治 | 新建 | 王江社区 | 2023.03 | 2023.05 | 衡州路街道 | 1.排洪沟清淤。2.河堤两岸树木杂草清理。 | 32 | 30 | 2 | 1 | 282 | 1120 | 0 | 1 | 5 | 疏通河道，排除泄洪隐患，改善周边环境。 | 提高农户生产效益，增强防汛抗旱能力。 |  |  |  | 邓定亮 | 16607348256
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 王江社区 | 王江社区垅塘组人居环境整治 | 新建 | 王江社区垅塘组 | 2023.03 | 2023.05 | 衡州路街道 | 1.护砌153米。2.栅栏500米.。3、绿化及相关设施。 | 35 | 32 | 3 | 1 | 32 | 272 | 0 | 1 | 5 | 美化人居环境，提高群众生活质量。 | 结合群众房前屋后环境治理，打造美丽屋场，改善居住环境。 |  | 不在系统
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 乡村道路建设 | 衡州路街道 | 新园社区 | 余家河、黄坪、新塘乡村道路建设 | 新建 | 余家河、黄坪、新塘组 | 2023.07 | 2023.08 | 新园社区 | 新修组内主干道300米，宽3米3.5米，厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 110 | 480 | 0 | 4 | 12 | 保障居民出行安全、方便。 | 改善人居环境，方便群众出行。
42 | 乡村建设行动 | 农田水利基础设施建设 | 修建水渠 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新塘、毛坪、堆子塘、东坪农田水利设施建设 | 新建 | 新塘、毛坪、堆子塘、东坪组 | 2023.09 | 2023.10 | 新园社区 | 水渠修建约500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 120 | 600 | 0 | 3 | 9 | 解决区域内耕地灌溉需求。 | 保障农田水域灌溉，保障农民生产收入。
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 楼塘组至清水组通组公路加宽 | 新建 | 新坪村 | 2023.05 | 2023.1 | 新坪村 | 通组公路1.5公里加宽1米厚0.2米 | 35 | 20 | 15 | 1 | 30 | 90 | 0 | 60 | 227 | 方便村民出行、带动产业发展、提高群众满意度 | 激发内生动力促进贫困群众增收
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 村主干至干子组道路硬化 | 新建 | 新龙村 | 2023.06 | 2023.07 | 新龙村 | 路基建设、路面硬化、共计800米*3.5米*0.2米 | 40 | 30 | 10 | 1 | 50 | 280 | 0 | 6 | 24 | 美化乡村环境、方便村民出行、提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量。还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 排塘组通组道路硬化 | 新建 | 新龙村 | 2023.08 | 2023.09 | 新龙村 | 路基建设、路面硬化、共计400米*3.5米*0.2米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 30 | 180 | 1 | 2 | 7 | 美化乡村环境、方便村民出行、提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，提高人民生活质量。还有效带动当地群众增收，提升群众幸福感
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 村主干至茨塘组通组公路建设 | 扩建 | 芡塘组 | 2023.05 | 2023.1 | 光辉村 | 茨塘组通组公路加宽长0.5公里、宽3米，厚0.2米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 70 | 180 | 1 | 5 | 17 | 解决群众出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境。 | 能有效解决出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境，为乡村振兴打基础。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 鲁箭塘组至罗家坳组硬化建设 | 新建 | 鲁箭塘组 | 2023.05 | 2023.1 | 光辉村 | 鲁箭塘组至罗家坳组硬化0.7公里、宽3米、厚0.2米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 123 | 324 | 1 | 8 | 26 | 解决群众出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境。 | 改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境，为乡村振兴打基础。
48 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 罗家坳组沟渠新建 | 新建 | 罗家坳组 | 2023.05 | 2023.1 | 光辉村 | 沟渠新建1.8公里，宽 米、深 米 | 55 | 50 | 5 | 1 | 62 | 164 | 1 | 6 | 31 | 初步实现基本农田“旱能灌、劳能排”促进农业生产条件明显改善 | 初步实现基本农田“旱能灌、劳能排”农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 金松村 | 毛冲组至鱼组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2023.04 | 2023.07 | 金松村 | 村主干道3.5m路面硬化，共1.8公里，厚0.2米。 | 80 | 65 | 15 | 1 | 123 | 560 | 1 | 47 | 187 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，123户560人，促进贫困群众增收
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道 路建设 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 兴隆组至对门组通组公路硬化 | 新建 | 兴隆组 | 2023.01 | 2023.12 | 兴湘村 | 兴隆组至对门组通组公路500米、宽5米、厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 120 | 310 | 0 | 26 | 86 | 提高群众认可度、 美化村容村貌 | 提高村民出行效率，降低生活成本
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基 础设施 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 石皇组通组公路通组道路硬化 | 新建 | 石皇组 | 2023.01 | 2023.07 | 兴湘村 | 石皇组通组公路通组道路长400米、宽5米厚.25米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 45 | 150 | 0 | 10 | 27 | 提高群众认可度、 美化村容村貌 | 提高村民出行效离，降低生活成本
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 太山村 | 山塘组通组公路硬化 | 新建 | 山塘组 | 2023.09 | 2023.11 | 太山村 | 长420米，宽 3.5米厚0.2米 | 26 | 20 | 6 | 1 | 35 | 142 | 0 | 2 | 8 | 提高群众认可度、 美化村容村貌 | 提 高提高村度，美降低村化 村民出行
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 太山村 | 赤水塘组通组公路硬化 | 新建 | 赤水塘组 | 2023.09 | 2023.11 | 太山村 | 长230米，宽3.5 米厚0.2米 | 14 | 10 | 4 | 1 | 28 | 113 | 0 | 2 | 9 | 提高群众认可度、 美化村容村貌 | 提 高提高村群 众民出行度，美降低村化 村民出行
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 太山村 | 太山村人居环境整治 | 新建 | 太山村 | 2023.01 | 2023.12 | 太山村 | 垃圾清运清扫太山村845户，3221人垃圾清运 | 12 | 12 | 0 | 845 | 3221 | 0 | 0 | 19 | 76 | 提高群众认可度，美化村容村貌 | 提高群众认可度，美化村容村貌
55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 民星村 | 民星村人居环境整治 | 新建 | 民星村 | 2023.01 | 2023.12 | 民星村 | 民星村辖区内垃圾清运、清扫 | 16 | 14 | 2 | 1 | 951 | 3183 | 0 | 38 | 133 | 完成民星村辖区内的垃圾清运、清扫工作 | 保障人居环境整洁，提升村容村貌
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 民星村 | 新建组通组道路硬化 | 新建 | 新建组 | 2023.09 | 2023.1 | 民星村 | 硬化道路长350米，宽3.5米，厚0.2米 | 18 | 16 | 2 | 2 | 211 | 986 | 0 | 22 | 64 | 完成新建组350米道路硬化 | 保障学生就读行程安全，提高村民出行效率
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 新华组通组公路硬化 | 新建 | 荷曙村 | 2023.03 | 2023.12 | 荷曙村 | 荷曙村道路硬化1公里 | 45 | 40 | 5 | 1 | 58 | 253 | 0 | 2 | 7 | 方便村民出行，带动农业各项生产 | 激发内生动力促进贫困群众增收
58 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 守经组水渠修建 | 新建 | 荷曙村 | 2023.03 | 2023.12 | 荷曙村 | 荷曙村水渠修建1.2公里 | 30 | 25 | 5 | 1 | 85 | 392 | 0 | 2 | 2 | 搞好新农村建设，方便村民的生产耕作，提高灌溉效率，促进农业经济增长 | 激发内生动力促进贫困群众增收
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新龙村人居环境整治 | 新建 | 新龙村 | 2023.03 | 2023.12 | 新龙村 | 垃圾清理清运、村容村貌提升 | 10 | 10 | 0 | 1 | 405 | 1650 | 0 | 27 | 99 | 解决农村脏乱差问题，改善居住条件，改善人居环境 | 提升环境卫生水平，改善人民群众居住环境，美化村容村貌
60 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 高栗村农村人居环境整治 | 新建 | 高栗村 | 2023.07 | 2023.12 | 高栗村 | 村内卫生整治，增加道路清扫频率，加快垃圾清运速度 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | 1200 | 1 | 5 | 17 | 解决村内环境卫生清扫不及时问题，改善农村居住条件，为乡村振兴创造良好人居环境。 | 项目实施后，能有效解决沿村主干道200户1200人居住舒适度问题，改善农村卫生环境，为乡村振兴创造良好外部环境，为申报市级生态文明示范村打好基础。 |  | 不在系统
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 兴湘村人居环境整治 | 新建 | 兴湘村 | 2023.03 | 2023.12 | 兴湘村 | 垃圾清理清运、村容村貌提升 | 12 | 12 | 0 | 1 | 465 | 1785 | 0 | 26 | 85 | 提高群众认可度、美化村容村貌 | 提高村民生活质量
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 跃进组至五一组道路硬化 | 道路改建提质 | 沿兴村 | 2023.05 | 2023.1 | 沿兴村 | 沿兴村跃进组至五一组道路加长1公里、宽3.5米，厚0.2米 | 50 | 30 | 20 | 1 | 85 | 330 | 0 | 21 | 115 | 解决群众出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境。 | 项目实施后，能有效解决85户300人出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴创造良好外部环境，为乡村振兴打基础。
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 沿兴村人居环境整治 | 环境卫生治理 | 沿兴村 | 2023.03 | 2023.12 | 沿兴村 | 沿兴村23个村民小组环境卫生治理 | 15 | 10 | 5 | 1 | 850 | 3401 | 0 | 48 | 165 | 解决群众环境卫生问题，改善农村居住条件，为乡村振兴创造良好外部环境。 | 项目实施后，能有效解决850户3401人环境卫生问题，改善农村居住条件，为乡村振兴创造良好外部环境，为乡村振兴打基础。
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 金松村 | 金松村人居环境整治 | 新建 | 金松村 | 2023.01 | 2023.07 | 金松村 | 全村人居环境整治 | 18 | 15 | 3 | 1 | 776 | 2776 | 1 | 47 | 187 | 提高群众认可度美化村容村貌 | 提高群众人居环境满意度
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 新坪村人居环境整治 | 新建 | 村内主次干道 | 2023.03 | 2023.12 | 新坪村 | 村内卫生整治，增加道路清扫频率，加快垃圾清运速度 | 10 | 10 | 0 | 1 | 800 | 3400 | 0 | 60 | 227 | 解决村内环境卫生清扫不及时问题，改善农村居住条件，为乡村振兴创造良好人居环境。 | 项目实施后，能有效解决沿村主干道200户1200人居住舒适度问题，改善农村卫生环境，为乡村振兴创造良好外部环境，为申报市级生态文明示范村打好基础。
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 光辉村人居环境整治 | 新建 | 村内主次干道 | 2023.03 | 2023.12 | 光辉村 | 村内卫生整治，增加道路清扫频率，加快垃圾清运速度 | 15 | 12 | 3 | 1 | 257 | 2570 | 1 | 82 | 356 | 解决村内环境卫生清扫不及时问题，改善农村居住条件，为乡村振兴创造良好人居环境。 | 项目实施后，能有效解决沿村主干道200户1200人居住舒适度问题，改善农村卫生环境，为乡村振兴创造良好外部环境，为申报市级生态文明示范村打好基础。
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 新塘村 | 新塘村人居环境整治 | 新建 | 村内主次干道 | 2023.03 | 2023.12 | 新塘村 | 村内卫生整治，增加道路清扫频率，加快垃圾清运速度 | 10 | 10 | 0 | 1 | 250 | 2437 | 1 | 4 | 20 | 解决村内环境卫生清扫不及时问题，改善农村居住条件，为乡村振兴创造良好人居环境。 | 项目实施后，能有效解决沿村主干道200户1200人居住舒适度问题，改善农村卫生环境，为乡村振兴创造良好外部环境，为申报市级生态文明示范村打好基础。
68 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 荷曙村人居环境整治 | 新建 | 农村垃圾清运 | 2023.03 | 2023.12 | 荷曙村 | 全村864户3284人的垃圾清运 | 10 | 10 | 0 | 1 | 864 | 3284 | 0 | 12 | 31 | 搞好村人居环境整治，美化村容村貌。 | 促进文明城市建设，美化人居环境。
69 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东阳渡街道 | 东阳渡街道 | 东阳渡街道人居环境设施提环境整治 | 新建 | 农村垃圾清运 | 2023.03 | 2023.12 | 东阳渡街道 | 环境设施提升 | 40 | 40 | 0 | 12 | 4572 | 50000 | 3 | 430 | 1653 | 搞好村人居环境整治，美化村容村貌。 | 促进文明城市建设，美化人居环境。
70 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 东阳渡村 | 畔塘组木皮塘鱼塘修善及清淤硬化 | 新建 | 畔塘组 | 2023.1 | 2023.11 | 东阳渡村 | 木皮塘鱼塘修善及清淤硬化6亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 46 | 186 | 0 | 5 | 16 | 完成许冲组水库塘坝硬化及清淤 | 改善村民生产灌溉条件，提高村民种植收益
71 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 珠晖区 |  | 2023年度金融帮扶小额信贷贴息 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 170万元贷款贴息 | 8 | 8 | 0 | 4 | 26 | 66 | 2 | 78 | 146 | 符合条件的脱贫人口及监测户贷款申请满足率达100% | 助力贷款脱贫户及监测户发展产业，勤劳致富
72 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 珠晖区 |  | 2023年度春季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 21 | 21 | 0 | 37 | 130 | 256 | 2 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
73 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 珠晖区 |  | 2023年度秋季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 20 | 20 | 0 | 37 | 130 | 256 | 2 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
74 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 珠晖区 |  | 2023年创业致富带头人项目 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区符合条件的对象组织参加省乡村振兴局举办的致富带头人培训班 | 10 | 10 | 0 | 5 | 350 | 1520 | 1 | 25 | 70 | 掌握技能自主创业带动村民发展产业 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果
75 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 珠晖区 |  | 一次性交通补助（省外） | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对在省外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 9 | 9 | 0 | 18 | 200 | 421 | 5 | 200 | 421 | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
76 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 珠晖区 |  | 一次性交通补助（省内区外） | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对在省内区外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 5 | 5 | 0 | 15 | 120 | 260 | 5 | 120 | 260 | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
77 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 珠晖区 |  | 一次性交通补助（市内区外） | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对在市内区外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 助力脱贫人口就业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
78 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 珠晖区 |  | 2023年新建厕所及问题厕所整改提质项目 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 新建厕所76个，改厕标准为2800元/座。问题厕所整改 | 20 | 20 | 0 | 6 | 76 | 190 | 0 | 0 | 0 | 完善基础设施，助力美丽乡村 | 为农户提供生活便利
79 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 珠晖区 |  | 2023年度公益性岗位补助项目 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对公益性岗位进行奖补 | 80 | 80 | 0 | 20 | 50 | 215 |  | 50 | 215 | 助力农户稳岗就业，增加家庭收入 | 设置公益性岗位，助力50名脱贫户稳定就业
80 | 产业发展 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 珠晖区 |  | 乡村车间奖补 | 新建 | 珠晖区 | 2023.01 | 2023.12 | 区乡村振兴局 | 对全区26个乡村车间进行奖补 | 80 | 80 | 0 | 26 | 234 | 568 |  | 45 | 78 | 带动乡村车间发展，帮助农户就业 | 巩固全区脱贫成效
81 | 产业发展 | 产业项目 | 产业项目 | 和平乡 |  | 波哥农场衡阳鱼丸品牌打造及全国市场推广 | 新建 | 湖东村新华村江东村东山村新民村 | 2023.1 | 2023.12 | 和平乡 | 建设鱼丸子生产线 | 260 | 130 | 130 | 5 | 3760 | 8465 | 0 | 30 | 75 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村集体经济发展 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村集体经济发展
82 | 产业发展 | 产业发展 | 种植业基地 | 和平乡 | 湖东村 | 和平乡湖东村12亩草莓种植项目 | 扩建 | 和平乡湖东村 | 2023.3 | 2023.12 | 湖东村 | 12亩草莓种植项目 | 30 | 10 | 20 | 1 | 1261 | 3272 | 0 | 4 | 8 | 发展壮大村集体经济 | 发展壮大村集体经济
83 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 衡州路街 道 | 新园社区 | 葡萄大棚及设施建设 | 产业发展 | 新园社区先锋组 | 2023.3 | 2023.9 | 新园社区 | 葡萄大棚及设施50亩 | 32 | 22 | 10 | 1 | 30 | 110 | 1 | 11 | 35 | 提高产业基地种植效率 | 提供就业岗位，带动周边农户增收。
84 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 皇田生态农业湘黄鸡加工升级 | 扩建 | 皇田村 | 2023.3 | 2023.12 | 皇田村 | 养殖基地1处 | 300 | 30 | 270 | 1 | 833 | 2963 | 1 | 29 | 147 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业11人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 衡洲农业果蔬种植项目 | 扩建 | 茶兴村 | 2023.3 | 2023.12 | 茶兴村 | 种植业基地150亩 | 250 | 20 | 230 | 1 | 413 | 1608 | 0 | 15 | 49 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业20人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 宥升农业果蔬种植项目 | 扩建 | 金甲社区 | 2023.3 | 2023.12 | 金甲社区 | 种植业基地200亩 | 340 | 30 | 310 | 1 | 854 | 2961 | 0 | 48 | 149 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业18人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 宏华粮食蔬菜种植项目 | 扩建 | 黄洲村 | 2023.3 | 2023.12 | 黄洲村 | 粮食种植550亩、蔬菜180亩 | 50 | 20 | 30 | 1 | 424 | 1410 | 0 | 9 | 25 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业23人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
88 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 古城村 | 旺蔬蔬菜专业合作社蔬菜种植项目 | 扩建 | 古城村 | 2023.3 | 2023.12 | 古城村 | 200亩蔬菜 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1099 | 4126 | 0 | 30 | 78 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业28人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
89 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 衡阳直托龙农业公司湘黄鸡养殖项目 | 扩建 | 大昌村 | 2023.3 | 2023.12 | 大昌村 | 养殖湘黄鸡4万羽 | 50 | 20 | 30 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%安排就业11人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
90 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 兴晖果蔬种植项目 | 扩建 | 大昌村 | 2023.3 | 2023.12 | 大昌村 | 种植业基地140亩 | 100 | 30 | 70 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%安排就业11人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
91 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 衡阳领航萝卜种植合作社萝卜加工项目 | 扩建 | 大昌村 | 2023.3 | 2023.12 | 大昌村 | 农产品加工基地1个 | 150 | 40 | 110 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业20人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
92 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 湖南墅香农业生态蔬菜种植项目 | 扩建 | 大昌村 | 2023.3 | 2023.12 | 大昌村 | 种植业基地180亩 | 130 | 10 | 120 | 1 | 1126 | 4180 | 1 | 29 | 73 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%，安排就业13人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
93 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 衡阳市楚芳现代农业发展有限公司 | 扩建 | 皇田村 | 2023.3 | 2023.12 | 皇田村 | 建设初加工厂房10亩 | 200 | 20 | 180 | 1 | 854 | 2961 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
94 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶山坳镇 | 皇田村、大昌村 | 金甲吉食品加工厂扩建项目 | 新建 | 皇田村、大昌村 | 2023.3 | 2023.12 | 大昌村、皇田村 | 厂房扩建20亩 | 2000 | 310 | 1690 | 2 | 1272 | 4457 | 2 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业11人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
95 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 力丰现代农业樱花园产业基地建设 | 扩建 | 茶兴村 | 2023.3 | 2023.12 | 茶兴村 | 樱花种植业基地700亩 | 600 | 50 | 550 | 1 | 413 | 1608 | 0 | 15 | 49 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业30人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
96 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 衡阳市力丰现代农业有限公司梅花鹿养殖项目 | 扩建 | 堰头村 | 2023.3 | 2023.12 | 堰头村 | 养殖梅花鹿 | 600 | 200 | 400 | 1 | 413 | 1608 | 0 | 16 | 51 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 丰创萝卜专业合作社现代农业萝卜种植项目 | 扩建 | 金甲社区 | 2023.3 | 2023.12 | 皇田村 | 种植业基地200亩 | 500 | 30 | 470 | 1 | 854 | 2961 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%,安排就业18人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
98 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 茶山社区 | 茶山社区力丰农业鱼蔬养殖一体项目 | 扩建 | 茶山社区朱陵组 | 2023.3 | 2023.12 | 茶山社区 | 鱼蔬养殖一体项目建设 | 500 | 30 | 470 | 1 | 298 | 915 | 0 | 0 | 0 | 带动群众发展生产，提高经济效益，推动乡村振兴 | 增加村集体收入
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 农林村 | 衡阳绿玺蔬菜专业合作社蔬菜种植项目 | 扩建 | 农林村 | 2023年 | 2023年 | 农林村 | 建设蔬菜种植业基地300亩 | 220 | 50 | 170 | 1 | 995 | 3328 | 0 | 36 | 110 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的8%安排就业35人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
100 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业发展 | 酃湖乡 | 长兴村 | 衡阳市珠晖区志卓农业发展有限公司 | 新建 | 长兴村团结组 | 2023.3 | 2023.12 | 长兴村 | 建设黑山羊生产线 | 30 | 5 | 25 | 1 | 808 | 3056 | 0 | 44 | 127 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展
101 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 酃湖乡 |  | 衡阳波哥现代农业科技发展有限公司 |  | 新民村 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 酃湖乡 | 建设鱼丸子生产线 | 30 | 30 | 20 | 1 | 700 | 3015 | 0 | 22 | 38 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展
102 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 酃湖乡 | 凌塘村 | 葡萄大棚培育种植 | 新建 | 凌塘村 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 凌塘村 | 30亩大棚及滴灌排水等设施建设 | 100 | 30 | 70 | 1 | 530 | 1200 | 0 | 29 | 69 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村积极性发展
103 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 新坪村五丰产品展示厅 | 新建 | 新坪村 | 2023.5 | 2023.1 | 新坪村 | 建东阳渡新坪村五丰产品展示厅 | 50 | 20 | 20 | 1 | 120 | 360 | 0 | 60 | 227 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为8％，助力乡村振兴 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 罗家坳组沟渠新建 | 新建 | 罗家坳组 | 2023.5 | 2023.1 | 光辉村 | 沟渠新建1.8公里，宽 米、深 米 | 55 | 50 | 5 | 1 | 62 | 164 | 1 | 6 | 31 | 初步实现基本农田“旱能灌、劳能排”促进农业生产条件明显改善 | 初步实现基本农田“旱能灌、劳能排”农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强
105 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 光辉村源华种养专业合作社水产养殖 | 新建 | 光辉村 | 2023.5 | 2023.1 | 光辉村 | 水产养殖100亩 | 80 | 50 | 30 | 1 | 82 | 356 | 1 | 82 | 356 | 通过土地流转,增加群众收入,带动产业发展 | 通过土地流转,增加群众收入,带动产业发展，为村集经济增收。
106 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 金松村 | 优兴合作社金槐种植基地建设 | 新建 | 金松村许冲组 | 2023.3 | 2023.8 | 金松村 | 金槐种植100亩 | 120 | 40 | 80 | 1 | 50 | 289 | 1 | 47 | 187 | 每年使村集体增收不低于本金的5%安排。安排就业12人 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
107 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 五一组蔬菜种植基地 | 新建 | 五一组 | 2023.3 | 2023.1 | 沿兴村 | 蔬菜种植基地100亩 | 40 | 30 | 10 | 1 | 47 | 164 | 0 | 47 | 164 | 通过土地流转,增加群众收入,带动产业发展 | 通过土地流转,增加群众收入,带动产业发展，为村集经济增收
108 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 民星村 | 高标准优质葡萄种植示范基地建设 | 新建 | 民星村 | 2023.1 | 2023.1 | 民星村 | 高标准优质葡萄种植示范基地新建10亩高标准优质葡萄种植示范基地 | 110 | 100 | 10 | 1 | 951 | 3183 | 0 | 38 | 133 | 完成10亩高标准优质葡萄示范基地建设 | 打造一村一品、增加村级集体收入，示范带动村民增质增收
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 守经组水渠修建 | 新建 | 荷曙村 | 2023.3 | 2023.12 | 荷曙村 | 荷曙村水渠修建1.2公里 | 30 | 25 | 5 | 1 | 85 | 392 | 0 | 2 | 2 | 搞好新农村建设，方便村民的生产耕作，提高灌溉效率，促进农业经济增长 | 激发内生动力促进贫困群众增收
110 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 曹家组桑葚种植基地建设 | 新建 | 曹家组 | 2023.3 | 2023.11 | 沿兴村 | 桑葚种植120亩 | 40 | 30 | 10 | 1 | 32 | 153 | 0 | 3 | 17 | 通过土地流转,增加群众收入,带动产业发展 | 通过土地流转,增加群众收入,带动产业发展，为村集经济增收
111 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳渡街道 | 太山村 | 鑫东联木材加工 | 新建 | 太山村 | 2023.3 | 2023.11 | 太山村 | 鑫东联木材加工 | 300 | 200 | 100 | 1 | 430 | 1653 | 2 | 430 | 1653 | 通过木材加工，增加集体收入，带动产业发展 | 通过木材加工，增加集体收入、入股收益约8&，带动产业发展
112 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳渡街道 | 东阳渡村 | 五组敬老院烘干房建设 | 新建 | 五组 | 2023.3 | 2023.11 | 东阳渡村 | 敬老院烘干房2000平方 | 30 | 30 | 0 | 1 | 53 | 265 | 0 | 5 | 26 | 改造旧房，发展产业 | 通过建设烘干房，发展产业
113 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 珠晖区 | 珠晖区 | 全区产业发展贷款贴息 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农业农村局 | 全区产业发展贷款贴息 | 200 | 200 | [7 empty] | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
114 | 产业发展 | 加工 流通 项目 | 品牌打造和展销平台 | 珠晖区 | 珠晖区 | 全区消费帮扶项目 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农业农村局 | 组织全区性大中型消费帮扶活动 | 20 | 20 |  | 5 | 20 | 43 | 2 | 20 | 43 | 组织全区性大中型消费扶贫活动，促进农产品消费 | 带动农民增收致富
115 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地、养殖基地 | 珠晖区 | 珠晖区 | 全区产业发展奖补 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农业农村局 | 奖补全区发展产业的脱贫群众 | 10 | 10 |  | 5 | 47 | 130 |  | 47 | 130 | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
116 | 产业发展 | 加工 流通 项目 | 品牌打造和展销平台 | 珠晖区 | 珠晖区 | 区域农产品品牌推介 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农旅商会 | 打造区域品牌 | 200 | 200 | [7 empty] | 区域农产品品牌建设及推介 | 打造区域品牌
117 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠晖区 | 珠晖区 | 监测户产业帮扶 |  | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农业农村局 | 发展产业，带动新增监测户户收入 | 12 | 12 |  |  | 7 | 30 |  | 7 | 30 | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
118 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 白鹭湖村河东组渔塘清淤护砌 | 新建 | 白鹭湖村河东组 | 2023.3 | 2023.12 | 白鹭湖村 | 渔塘面积约7.0亩 | 40 | 40 |  | 1 | 109 | 230 |  | 3 | 10 | 解决贫困户及周边村民农田灌溉和排水排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力 | 2022年平移
119 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 长兴村 | 长兴村大塘组鱼塘清淤护砌 | 新建 | 长兴村 | 2023.3 | 2023.12 | 长兴村 | 渔塘清淤护砌360米，渔塘面积约7亩 | 35 | 35 |  | 1 | 180 | 301 |  | 18 | 30 | 解决贫困户及周边村民农田灌溉和排水排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力 | 2022年平移
120 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 酃湖乡 | 光明村 | 光明村王家组渔塘清淤及护砌 | 新建 | 光明村王家组 | 2023.3 | 2023.12 | 光明村 | 渔塘清淤护砌150米，渔塘面积约18亩 | 10 | 10 |  | 1 | 240 | 430 |  | 24 | 43 | 解决贫困户及周边村民农田灌溉和排水排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力 | 2022年平移
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 凌塘村 | 凌塘村村级道路改造 | 新建 | 凌塘村苗茶组 | 2023.3 | 2023.12 | 凌塘村 | 村级道路里程约1.5公里 | 10 | 10 |  | 1 | 140 | 360 |  | 14 | 36 | 解决村级道路基础设施问题；方便贫困户及周边村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力 | 2022年平移
122 | 乡村建设行动 | 农村人居环境 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 |  | 金甲岭城乡治理环境整冶项目 | 新建 | 大昌村、金甲村 | 2023.3 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 栽植乔木樟树，栽植灌木，绿雕兔子拔萝卜及鼓修复等工程 | 30 | 10 | 20 | 3 | 2029 | 6951 |  | 71 | 220 | 提升人居环境，改善村容村貌 | 改善人居环境，带动经济发展 | 2022年平移
[13 empty] | 10971 | 4671 | 6310