## 第六批1216
珠晖区2023年度第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 投入财政衔接资金（万元） | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [10 empty] | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 东阳渡街道 | 荷曙村 | 荷曙村村级集体经济发展项目 | 新建 | 荷曙村 | 2023.9 | 2023.12 | 荷曙村 | 发展村集体经济 | 50 | 1 | 120 | 463 | 0 | 13 | 31 | 通过产业项目，带动村集体经济发展 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 美丽乡村示范村 | 续建 | 茶兴村 | 2022 | 2023 | 茶兴村 | 环境整建提质改造 | 100 | 1 | 675 | 3200 | 0 | 26 | 87 | 巩固美丽乡村创建成效 | 以美丽乡村带动乡村旅游发展
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶山坳镇 | 茶山坳镇 | 特色产业园 | 续建 | 茶山坳镇 | 2022.7 | 2023.6 | 衡阳力丰现代农业发展有限公司 | 建设白萝卜蔬菜特色产业园 | 50 | 1 | 15 |  |  |  |  | 珠晖区力丰白萝卜特色蔬菜产业园 | 以特色产业园发展带动周边经济
4 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 珠晖区 |  | 全区产业发展贷款贴息（省级补贴) | 新建 | 珠晖区 | 2023.3 | 2023.12 | 珠晖区农业农村局 | 全区产业发展贷款贴息 | 41 | [6 empty] | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠晖区 |  | 农村小微水源供水能力恢复 | 新建 | 珠晖区 | 2023.9 | 2023.12 | 区水利局 | 145口山塘清淤 | 300 | 31 | 1452 | 4463 | 5 | 413 | 1123 | 新增蓄水能力4347万立方米 新增恢复灌溉面积2146.95亩改善灌溉面积4518亩。 | 恢复小水源供水能力，解决农户农业生产用水问题
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠晖区 |  | 农村供水工程 | 续建 | 珠晖区 | 2023.1 | 2024.12 | 区水利局 | 城乡供水管网延伸、 检测及信息化设备升级改造 | 400 | 6 | 1103 | 5350 | 0 | 200 | 875 | 保障农村居民饮水安全 | 保障农村居民饮水安全
7 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 珠晖区 |  | 国家农产品地理标志金甲岭白萝卜展示推广中心 | 新建 | 金甲村 | 2023.3 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 新建国家农产品地理标志金甲岭白萝卜展示推广中心1000平方 | 95 | 3 | 213 | 487 | 1 | 44 | 127 | 区域农产品品牌建设及推介 | 打造区域品牌
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村、黄洲村 | 茶兴南路新建硬化项目 | 新建 | 金甲村、黄洲村 | 2023.03 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 新建茶兴南路硬化长1300米宽9米厚0.3米 | 80 | 11 | 7268 | 24962 | 0 | 266 | 855 | 改善村民出行条件，增收村民农产品的出售 | 以发展基础建设带动村民增收
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 |  | 茶山坳镇茶兴村、金甲社区道路扩宽 | 扩建 | 茶兴村、金甲社区 | 2023.7 | 2023.12 | 茶山坳镇 | 4.92公里农村公路从5.5米拓宽到7米，并完善交通安全设施 | 35 | 2 | 1622 | 5123 |  |  |  | 4.92公里道路拓宽至7米，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、提升景点交通条件、保障车辆安全通行
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 茶山坳镇金甲社区道路提质改造 | 扩建 | 金甲社区 | 2023.1 | 2023.12 | 金甲社区 | 2公里农村公路路面提质改造，并完善交通安全设施 | 35 | 1 | 1 | 2400 |  |  |  | 2公里道路提质改造，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、保障车辆安全通行
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳渡街道 | 太山村 | 东阳渡街道太山村道路提质改造 | 扩建 | 太山村 | 2023.1 | 2023.11 | 太山村 | 2.2公里农村公路路面提质改造，并完善交通安全设施 | 30 | 1 | 1 | 2866 |  |  |  | 2.2公里道路提质改造，路面加铺沥青，完善交通安全设施 | 提高当地居民出行效率、保障车辆安全通行
1216