## Sheet1
珠晖区2024年度第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 投入财政衔接资金（万元） | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [10 empty] | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 酃湖乡 |  | 添置环卫设施 | 新建 | 酃湖乡 | 2024.10 | 2024.12 | 酃湖乡 | 电动垃圾清运车1台；隆鑫电动带加力三轮车1台；燃油垃圾清运车1台。 | 9 | 4 | 2800 | 12000 | 4 | 71 | 179 | 解决村民生活垃圾集中清运的问题 | 建设和美乡村，提升村民幸福感 | 省旅发大会配套项目
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 酃湖乡 |  | 东三环、衡州大道沿线墙面提质改造 | 新建 | 酃湖乡 | 2024.08 | 2024.12 | 酃湖乡 | 对衡州大道、东三环沿线约6700平方米房屋墙面进行粉刷提质 | 46 | 2 | 40 | 200 | 2 |  |  | 提升村容村貌 | 建设和美乡村，提升村民幸福感 | 省旅发大会配套项目
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 酃湖乡 |  | 船山东路沿线墙面提质改造 | 新建 | 酃湖乡 | 2024.08 | 2024.12 | 酃湖乡 | 对船山东路沿线约8500平方米房屋墙面进行粉刷提质 | 57 | 3 | 60 | 300 | 3 |  |  | 提升村容村貌 | 建设和美乡村，提升村民幸福感 | 省旅发大会配套项目
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 酃湖乡 | 长兴村 | 酃湖港水渠护砌 | 改造 | 长兴村 | 2024.08 | 2024.12 | 长兴村 | 水渠冲毁及塌方100余米 | 8 | 5 | 173 | 579 | 1 | 11 | 26 | 解决贫困户及村民正常灌溉排涝及日常正常出行问题 | 完善农级基础设施建设 | 省旅发大会配套项目
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 胜利村 | 东升组路面硬化 | 改造 | 胜利村 | 2024.10 | 2024.12 | 胜利村 | 硬化道路长180米、宽3米、厚0.2米 | 5 | 1 | 898 | 3868 | 1 | 16 | 48 | 解决村级道路基础设施问题；方便村民生活生产、日常出行 | 完善村级基础设施建设 | 省旅发大会配套项目
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 酃湖乡 | 胜利村 | 风雷组新修水渠 | 新建 | 胜利村 | 2024.10 | 2024.12 | 胜利村 | 新建水渠200米、净宽0.3米、高度0.4米 | 3 | 1 | 898 | 3868 | 1 | 16 | 48 | 解决贫困户及村民正常灌溉排涝及日常正常出行问题 | 完善村级基础设施建设 | 省旅发大会配套项目
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 酃湖乡 | 酃湖村 | 村容村貌提质 | 新建 | 酃湖村 | 2024.08 | 2024.12 | 酃湖村 | 衡花路沿线人居环境大整治 | 12 | 1 | 700 | 2600 | 1 | 19 | 54 | 提升村容村貌 | 建设和美乡村，提升村民幸福感 | 省旅发大会配套项目
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 茶山社区、茶兴村 | 茶山坳镇东三环沿线人居环境整治项目 | 扩建提升 | 茶山社区、茶兴村 | 2024.8 | 2024.12 | 茶山坳镇 | 整治东三环路沿线4公路道路两旁人居环境提质，垃圾堵塞排水口清理；茶金路2.6公里道路两旁两厢人居环境提质等。 | 50 | 11 | 8184 | 24698 | 2 | 265 | 849 | 整治东三环路沿线茶山社区、茶兴村环境脏、乱、差问题，打造美丽乡村。 | 改造人居环境，提升乡村品位。 | 省旅发大会配套项目
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 茶山坳镇金甲片区母亲谷人居环境整体提升项目 | 扩建提升 | 金甲村 | 2024.8 | 2024.12 | 茶山坳镇 | 金甲片区内新建排水沟长400米；曾新屋组金甲水师广场片区人居环境提质建设；萱草示范基地整体提质建设；300平方米坪地建设等。 | 150 | 1 | 633 | 2683 | 0 | 36 | 110 | 提升金甲村曾新屋、曾老屋组人居环境，打造美丽乡村。 | 改造人居环境，提升乡村品位。 | 省旅发大会配套项目
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 金松村 | 东三环人居环境提升项目 | 新建 | 金松村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 金松村 | 东三环道路两侧杂草树木铲除，清除乱堆乱放垃圾，道路排水沟整治。 | 35 | 2 | 1564 | 5281 | 1 | 65 | 239 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 改善人居环境，增加务工就业机会。 | 省旅发大会配套项目
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 民星村 | 旅发大会观摩点提质改造、 | 新建 | 民星村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 民星村 | 107国道道路两侧提质改造，旅发大会观摩点提质改造、护栏、护坡、排水管、地面平整硬化。 | 65 | 4 | 2666 | 10269 | 0 | 116 | 415 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 改善人居环境，增加务工就业机会。 | 省旅发大会配套项目
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 兴湘村 | 衡云干人居环境提升项目 | 新建 | 兴湘村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 兴湘村 | 兴湘村安置点提质改造、人行道修复、新建围档、护坡修复、地面平整。衡云干线道路提质改造。 | 50 | 6 | 4580 | 18021 | 0 | 154 | 546 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 改善人居环境，增加务工就业机会。 | 省旅发大会配套项目
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 东山村 | 东山村船山东路沿线人居环境整治项目 | 新建 | 船山东路沿线 | 2024.7 | 2024.9 | 东山村 | 向组、自力、京广、复线、赛金沿线房屋村容村貌提质改造进行工程约5000平方，沿线约35余亩环境整治。 | 8 | 1 | 600 | 1000 | 0 | 5 | 12 | 整治船山东路沿线环境居住环境提质 | 改造人居环境，提升乡村品位。 | 省旅发大会配套项目
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 和平乡 | 东山村 | 鱼塘清淤、护砌 | 新建 | 东山村 | 2024.7 | 2024.9 | 东山村 | 东山村向阳组鱼塘清淤2000立方，护砌360米 | 7 | 1 | 1345 | 3505 | 0 | 9 | 19 | 解决脱贫户及村民鱼塘清淤和护砌问题 | 完善村级基础设施建筑，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力 | 省旅发大会配套项目
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 和平乡 | 东山村 | 珠晖区和平乡东山村道路改造 | 新建 | 东山村 自力组 | 202409 | 202412 | 东山村 | 东山村自力组虎山路村道路面改造宽6米，长200米 | 15 | 1 | 1345 | 3505 | 0 | 9 | 19 | 解决通村主道畅通，确保居民出行安全 | 优化农村生活环境 | 省旅发大会配套项目
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 江东村 | 江东村双跃组人居环境整治项目 | 新建 | 江东村双跃组 | 2024.9 | 2024.1 | 江东村 | 为双跃组总长约700米，宽3.2米至4.2米的道路进行提质改造，维修翻新以及铺设沥青。 | 20 | 1 | 320 | 1200 | 0 | 3 | 7 | 整治江东村双跃组村民入户道路脏、乱、差问题，打造美丽乡村。 | 改造人居环境，提升乡村品位。 | 省旅发大会配套项目
17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 湖东村 | 湖东村衡茶路延线道路油化亮化 | 新建 | 湖东村跃进、沿江、吴桥组等 | 2024.1 | 2024.12 | 湖东村 | 1、油化； 湖东村022乡道650米，宽5米；护栏：670米， 2、亮化：路灯50盏 | 55 | 1 | 460 | 1250 | 0 | 4 | 8 | 美化人居环境，提高群众生活质量，提升村容村貌，完善乡村基础设施建设。 | 改造人居环境，提升乡村品位。 | 省旅发大会配套项目
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 新民村 | 新民酃湖公园周边道路及居民生活区油化 | 新建 | 酃湖公园周边、天井小区、一六小区 | 2024.1 | 2024.11 | 新民村 | 18000余㎡道路及周边村民生活区域共路面沥青油化 | 55 | 1 | 700 | 2000 | 0 | 2 | 6 | 改善村民人居环境和出行条件。 | 完善村级基础设施建设，提高村民的居住环境和幸福指数。 | 省旅发大会配套项目
19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区新园路沿线人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 新园社区毛坪组 | 2024.8 | 2024.9 | 新园社区 | 新园北路东侧安装竹篱笆，对新园路北段沿线约20余亩菜土清表、平整，修田间便道约长450米，1.5米宽，方格人行道长约3000米，宽0.5米，四周砖砌明沟长约800米，双边砖砌沟；通塑料PVC管550米，配套接通水龙头；船山东路断头路两侧清表、杂草外运及翻土、平整、播草籽等美化亮化工程1200平方米等。 | 52 | 1 | 30 | 150 | 0 | 1 | 2 | 整治新园路沿线环境脏、乱、差问题，打造美丽乡村。 | 改造人居环境，提升乡村品位。 | 省旅发大会配套项目
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 新园社区 | 衡州路街道武广高铁沿线人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 新园社区高铁沿线新塘组、苋菜托组等 | 2024.10 | 2024.12 | 衡州路街道 | 新园社区新塘组、苋菜托组房前屋后整治，果园菜园改造，组道硬化150米，宽3米，道路拓宽长度50米、宽1米，组干道石头护坡70立方米，新修水渠约280米、组干道沿线围栏约80米以及村组主干道路面提质改造等，更换破损垃圾勾臂斗。 | 68 | 1 | 150 | 450 | 0 | 10 | 27 | 美化人居环境，提高群众生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 改造人居环境，提升村容村貌。 | 省旅发大会配套项目
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 王江社区 | 王江社区垅塘、洪山组人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 王江社区垅塘组、洪山组 | 2024.10 | 2024.12 | 王江社区 | 王江社区垅塘组清水塘护砌160米。垅塘、洪山组菜园网格化及安装栅栏600米。平整土地400平方米，相关设施等。 | 30 | 1 | 50 | 280 | 0 | 1 | 5 | 美化人居环境，提高群众生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 改造人居环境，提升村容村貌。 | 省旅发大会配套项目
合计 | [12 empty] | 800