中共珠晖区委农村工作领导小组文件

珠委农组发〔2024〕11号

★

关于下达珠晖区2024年度第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目计划的通知

各乡镇（涉农街道） 、 区直相关部门：

根据中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理有关办法和工作安排， 经区委农村工作领导小组审批，现将2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目计划下达给你们。本次计划共安排产业发展项目13个，519万元。对于计划安排项目，各责任单位要进一步核实核准建设内容及规模，原则上不得变更，如遇特殊情况需要调整变更的，按相关程序办理。

各乡镇（涉农街道）、区直相关部门接此批复后，编制项目实施方案，及时公示公告 ，严格按照批复的项目计划实施 ；加快实施进度 ，确保项目如期全面完工 ，突出巩固脱贫成效 。要严格按照《珠晖区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》管理和使用资金 ，加快资金拨付进度 ，确保资金管理和使用规范。

附件：珠晖区2024年度第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

中共珠晖区委农村工作领导小组

2024年9月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **珠晖区2024年度第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目类别** | | | **乡** | **村** | **项目名称** | **建设性质** | **实施地点** | **时间进度** | | **责任单位** | **建设内容及规模** | **资金规模和筹资方式** | | | **受益对象** | | | | | | **绩效目标** | **联农带农机制** | **备注** |
| **项目类型** | **二级项目类 型** | **项目子类型** | **项目预算总 投资(万元）** | **其中** | | **受益村数 （个）** | **受益户数 （户）** | **受益人口数 （人）** | **其中** | | |
| **计划开工时间** | **计划完工时间** | **财政 资金 （万元）** | **其他 资金 （万元）** | **受益脱贫村 数（个）** | **受益脱贫户 数及防止返 贫监测对象 户数(户)** | **受益脱贫人 口数及防止 返贫监测对 象人口数 (人)** |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 湖南玉源农业发展有限公司鱼丸加工项目 | 新建 | 大昌村 | 2024年3月 | 2024年12月 | 大昌村 | 湖南玉源新建预制菜生产线，日产2000斤 | 80 | 30 | 50 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村悦庭农场水产养殖项目 | 扩建 | 大昌村 | 2024年3月 | 2024年12月 | 大昌村 | 大昌村悦庭农场生态鱼、甲鱼养殖60亩 | 40 | 20 | 20 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 衡阳昌盛种养殖专业合作社三黄鸡养殖 | 新建 | 大昌村 | 2024年3月 | 2024年12月 | 大昌村 | 衡阳昌盛养殖三黄鸡养殖5万羽 | 20 | 10 | 10 | 1 | 418 | 1496 | 1 | 48 | 169 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业项目 | 茶山坳 | 皇田村 | 三拓产业园建设 | 扩建 | 皇田村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 皇田村 | 露营基地建设，乡村书店建设 | 350 | 50 | 300 | 1 | 833 | 3025 | 1 | 48 | 146 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业项目 | 茶山坳 | 皇田村 | 宥升农业发展有限公司田园观光采摘园建设项目 | 扩建 | 皇田村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 皇田村 | 宥升农业发展有限公司60亩田园观光采摘园建设 | 120 | 40 | 80 | 1 | 833 | 3025 | 1 | 48 | 146 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业项目 | 茶山坳 | 皇田村 | 谱发食品食品存储仓库建设项目 | 扩建 | 皇田村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 皇田村 | 1000平方食品存储仓库建设 | 150 | 20 | 130 | 1 | 833 | 3025 | 1 | 48 | 146 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业项目 | 茶山坳 | 皇田村 | 珠晖区奔立尔教育科技有限公司制造设备升级项目 | 扩建 | 皇田村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 皇田村 | 厂区加工设备升级 | 200 | 30 | 170 | 1 | 833 | 3025 | 1 | 48 | 146 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 8 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳渡街道 | 金松村 | 加工冷藏储存厂房 | 新建 | 金松村许冲组 | 2024年3月 | 2024年8月 | 金松村 | 新建加工冷藏储存厂房400平方 | 85 | 30 | 55 | 1 | 50 | 280 | 1 | 47 | 187 | 提高群众幸福指数、助力乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产生的效果 |  |
| 9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 鳜鱼养殖 | 新建 | 过路塘组 | 2024年6月 | 2024年12月 | 光辉村 | 鳜鱼养殖60亩 | 80 | 40 | 40 | 1 | 58 | 256 | 1 | 81 | 329 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为5%，助力乡村振兴。 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收。 |  |
| 10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 枇杷种植 | 新建 | 小岑组 | 2024年3月 | 2024年12月 | 光辉村 | 枇杷种植200亩 | 100 | 40 | 60 | 1 | 48 | 306 | 1 | 81 | 329 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为5%，助力乡村振兴。 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收。 |  |
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工基地 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 衡阳梦缘食品有限公司二期扩建项目 | 扩建 | 黄洲村 | 2024年4月 | 2025年3月 | 大昌村 | 衡阳梦缘食品有限公司二期扩建项目占地30亩、计划投资5000万元。产品类型延续食品类加工，开辟电商物流产业，制作萝卜、黄瓜皮等蔬菜类的酱菜。 | 86 | 30 | 30 | 2 | 423 | 1410 | 1 | 9 | 25 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 12 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 金甲鹿园二期建设项目 | 扩建 | 黄新屋 | 2024年2月 | 2024年7月 | 皇田、大昌村 | 鹿园占地面积200亩，投资530万元。二期建设扩增150亩，投资300万元。金甲鹿园的梅花鹿引种于吉林省蔓达生物科技有限公司，现已引进300头续增梅花鹿200头，提增鹿茸产出。 | 350 | 159 | 191 | 2 | 422 | 1608 | 2 | 16 | 51 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 皇田村80万、大昌村79万 |
| 13 | 产业发展 | 生产项目 | 食品加工 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 众康源食品有限公司设备更新及厂房维修 | 扩建 | 金甲村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 大昌村 | 厂区占地面积15亩 | 40 | 20 | 20 | 1 | 85 | 265 | 1 | 10 | 34 | 巩固期间，每年使村集体增收不低于本金的5% | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |