## Sheet1
珠晖区2024年度第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 投入财政衔接资金 （万元） | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类 型 | 项目子类型 | [10 empty] | 受益村数 （个） | 受益户数 （户） | 受益人口数 （人） | 其中
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 受益脱贫村 数（个） | 受益脱贫户数及防止返 贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止 返贫监测对象人口数 (人)
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  |  | 2024年监测对象产业帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 发展产业带动新增监测对象增收 | 8.4 |  |  | 21 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效 | 中央资金
2 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 |  |  | 2024年发展庭院经济项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 奖补全区发展发展庭院经济的脱贫群众 | 20 |  |  | 29 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效 | 中央4.6 省级15.4
3 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 |  |  | 2024年新型农业经营主体贷款贴息项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 全区产业发展贷款贴息 | 220 |  |  | 30 |  |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业 | 中央资金
4 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 |  |  | 2024年度产业发展风险金项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 产业发展风险金 | 51.8 |  |  | 3100 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效 | 省级资金
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 |  |  | 2024年消费帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 组织全区性大中型消费帮扶活动（支持永顺县对口帮扶农产品销售及区内农副产品展销） | 10 |  |  | 133 |  |  |  | 组织全区性大中型消费帮扶活动（支持永顺县对口帮扶农产品销售及区内农副产品展销） | 带动农民增收致富 | 中央资金
6 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 产业项目贷款贴息 |  |  | 产业项目贷款贴息项目 | 新建 | 珠晖区 | 2024年10月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 全区产业项目发展贷款贴息 | 86 |  |  | 20 |  |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业 | 省级资金
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠晖区 | 珠晖区 | 农村小微水源供水能力恢复 | 新建 | 珠晖区 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 区水利局 | 51座山塘清淤和4座泵站更新改造 | 128 | 17 | 706 | 2065 | 4 | 172 | 526 | 新增蓄水能力8.5万立方米 新增恢复灌溉面积1527亩 提升山上经济作物灌溉水源保障能力1080亩 | 恢复小水源供水能力， 解决农户农业生产用水问题 | 省级资金
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 光辉村 | 省级美丽乡村示范奖补项目 | 新建 | 光辉村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 光辉村 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 50 | 1 | 35 | 196 | 1 | 0 | 0 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 改造人居环境，提升乡村品位。 | 省级资金
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 蔬菜种植、加工项目 | 新建 | 沿兴村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 沿兴村 | 蔬菜基地80亩，土地整理和基地基础设施建设 | 36 | 1 | 50 | 150 | 9 | 37 |  | 项目建设后，进一步盘活土地资源，促进村民增收，增加村集体经济收入， | 项目充分利用了闲置的一般农用地，实施后可为周边蔬菜种植户拓宽销售渠道，为村民就地就近务工提供就业渠道，同时增加村集体的收益。 | 省级资金
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 洞塘组至草塘组小冲段路面扩宽硬化工程项目 | 扩建 | 大昌村洞塘组、小冲组、草塘组 | 1905-07-16 00:43 | 1905-07-16 02:53 | 大昌村 | 通村公路扩宽长1500米，宽1.5米，厚0.2米 | 9.16 | 1 | 417 | 1496 | 1 | 48 | 165 | 通村公路1.5公里 | 提高农户出行效率，消除道路安全隐患，降低生活成本 | 省级资金
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 桥梁修建 | 基础设施建设 | 黄洲村五组 | 2024.01 | 2024.09 | 黄洲村 | 桥梁修建长度25米、宽4米 | 10 | 1 | 76 | 237 | 1 | 3 | 7 | 桥梁修建长度25米、宽4米 | 提升交通便利降低运输成本 | 市级资金
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 育秧连动钢架大棚 | 新建 | 黄洲村 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 黄洲村 | 新建连动大棚3个，约4000平方米 | 36 | 1 | 423 | 1410 | 0 | 9 | 25 | 提供经济农作物育苗 | 以产业发展巩固脱贫成效，带动村集体经济增收 | 省级资金
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 茶兴村朱家坪组长塘加固 | 新建 | 茶兴村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 茶兴村 | 加固塘坝，护坡长110米，宽0.8米，高1.8米 | 17.8 | 1 | 65 | 192 | 0 | 26 | 85 | 改善村民农业用水条件，加强村民抗旱抗涝能力 | 以发展基础建设带动村民增收 | 市级资金
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 2024年金甲村美丽乡村重点建设村奖补 | 新建 | 金甲村 | 2024年10月 | 2024年12月 | 金甲村 | 2024年金甲村美丽乡村重点建设村奖补资金 | 300 | 11 | 8184 | 24698 | 2 | 265 | 849 | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 改善人居环境，美丽乡村景色，提升群众生活 居住幸福感； | 市级资金
合计 | [12 empty] | 983.16