## Sheet1
珠晖区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：珠晖区农业农村局（盖章）
序号 | 项目 类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效 目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
[13 empty] | 项目预算总投资(万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益 户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
| 项目 类别 | 二级项目类别 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 巩固三 保障成 果 | 教育 | 享受“雨露 计划 ”职业 教育补助 |  |  | 2026年度春季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 区农业农村局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 15 | 15 | 0 | 37 | 130 | 256 | 5 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆 盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
2 | 巩固三 保障成 果 | 教育 | 享受“雨露 计划 ”职业 教育补助 |  |  | 2026年度秋季雨露计划补助 | 新建 | 珠晖区 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 对全区符合条件的脱贫户及监测对象家庭子女补贴1500元/学期/人 | 15 | 15 | 0 | 37 | 130 | 256 | 5 | 133 | 256 | 职业教育补贴覆 盖率达100% | 巩固脱贫攻坚成果
3 | 产业发 展项目 | 生产项 目 | 乡村车间建设 |  |  | 2026年乡村车间奖补 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 对全区乡村车间进行奖补 | 80 | 80 | 0 | 26 | 234 | 568 |  | 45 | 78 | 带动乡村车间发 展，帮助农户就 业 | 巩固全区脱贫成效
4 | 就业项 目 | 务工补 助 | 交通费补助 |  |  | 2026年度一次性交通补助（省外） | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 对在省外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 15 | 15 | 0 | 18 | 200 | 421 | 5 | 200 | 421 | 助力脱贫人口就 业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
5 | 就业项 目 | 务工补 助 | 交通费补助 |  |  | 2026年一次性交通补助（省内区外） | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 对在省内区外务工的脱贫户及监测对象进行一次性交通补贴 | 6 | 6 | 0 | 15 | 120 | 260 | 5 | 120 | 260 | 助力脱贫人口就 业创业 | 巩固脱贫攻坚成果
6 | 就业项 目 | 公益性 岗位 | 公益性岗位 |  |  | 2026年度公益性岗位补助项目 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 对公益性岗位进行奖补 | 118.8 | 118.8 | 0 | 37 | 50 | 215 |  | 50 | 215 | 助力农户稳岗就 业，增加家庭收 入 | 设置公益性岗位， 助力165名脱贫户稳 定就业
7 | 就业项 目 | 创业 | 创业补助 |  |  | 2026年度稳岗就业补 贴 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 对上一年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资性收入6000元以上的就业帮扶车间 ，按照2000元/人标 准给予稳岗补贴 | 12 | 12 | 0 | 5 | 10 | 27 | 0 | 10 | 27 | 支持就业帮扶车 间创办 ，带动增 收 | 带动脱贫人口就业 增收
8 | 产业发 展项目 | 金融保 险配套 项目 | 小额贷 款贴息 |  |  | 2026年度金融帮 扶小额信贷贴息 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 197万元贷款贴息 | 8.5 | 8.5 | 0 | 4 | 26 | 66 | 2 | 78 | 146 | 符合条件的脱贫 人口及监测户贷 款申请满足率达 100% | 助力贷款脱贫户及 监测户发展产业， 勤劳致富
9 | 产业发 展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 |  |  | 2026年消费帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 组织全区性大中型消费帮扶活动 | 20 | 20 |  |  |  | 145 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
10 | 产业发 展项目 | 金融保险配套项目 | 其他 |  |  | 2026年度产业发展风险金项目 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 产业发展风险金 | 60 | 60 |  |  |  | 3100 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
11 | 产业发 展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 |  |  | 2026年发展庭院经济项目 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 奖补全区发展发展庭院经济的脱贫群众 | 43 | 43 |  |  |  | 29 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
12 | 产业发 展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 |  |  | 2026产业贷款贴息项目（中央资金） | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 全区产业发展贷款贴息 | 195 | 195 |  |  |  | 20 |  |  |  | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业 | 中央资金
13 | 产业发 展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 |  |  | 2026产业贷款贴息项目（省级资金） | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 省级直补产业发展贷款贴息 | 94 | 94 | 0 | 11 | 150 | 350 | 2 | 50 | 120 | 支持发展壮大全区农业产业 | 发展壮大全区农业产业 | 省级资金
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  |  | 2026年监测对象产业帮扶项目 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 发展产业带动新增监测对象增收 | 10 | 10 |  |  |  | 22 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村厕所卫生改造 |  |  | 2026改厕奖补项目 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 10座户厕1座公厕 | 3 | 3 |  |  |  | 300 |  |  |  | 完善基础设施，助力美丽乡村 | 完善基础设施，助力美丽乡村
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 |  |  | 2026年中央财政衔接资金乡村建设项目管理费 | 新建 | 珠晖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区农业农村局 | 2025年中央财政衔接资金乡村建设项目管理费 | 4.9 | 4.9 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 巩固全区脱贫成效 | 巩固全区脱贫成效
17 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 茶兴村阳塘组尹家湾通组道路建设工程项目 | 新建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 道路硬化约420米，宽3.5米，厚0.2米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 80 | 340 | 1 | 3 | 8 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，方便村民出行，带动当地群众增收，提升群众幸福感
18 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 茶兴村芭蕉组至阳塘组通组道路建设工程项目 | 新建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 道路硬化约400米，宽3.5米，厚0.2米 | 24 | 20 | 4 | 1 | 115 | 580 | 1 | 3 | 8 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，方便村民出行，带动当地群众增收，提升群众幸福感
19 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 茶兴村福星路道路扩宽工程项目 | 扩建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 道路拓宽硬化长约2.0千米,宽2米,硬化厚度0.2米 | 95 | 90 | 5 | 1 | 667 | 3200 | 1 | 26 | 83 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，方便村民出行，带动当地群众增收，提升群众幸福感
20 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 茶兴村彭塘组水渠清淤硬化工程项目 | 新建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 水渠清淤及硬化360米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 32 | 140 | 2 | 27 | 84 | 美化乡村环境，保障农业灌溉需求 | 保障粮食及经济作物稳产增产，提升村民农业收入
21 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 茶兴村塘冲组水渠清淤硬化工程项目 | 新建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 水渠清淤及硬化120米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 65 | 310 | 3 | 28 | 85 | 美化乡村环境，保障农业灌溉需求 | 保障粮食及经济作物稳产增产，提升村民农业收入
22 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 茶兴村荷叶组至界过塘水渠清淤硬化工程项目 | 新建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 水渠清淤及硬化550米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 120 | 600 | 4 | 29 | 86 | 美化乡村环境，保障农业灌溉需求 | 保障粮食及经济作物稳产增产，提升村民农业收入
23 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 茶兴村李瓦屋新塘下游水渠硬化工程项目 | 新建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 水渠清淤及硬化400米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 55 | 300 | 5 | 30 | 87 | 美化乡村环境，保障农业灌溉需求 | 保障粮食及经济作物稳产增产，提升村民农业收入
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 加工基地 | 茶山坳 镇 | 茶兴 村 | 珠晖区农产品初加工中心建设项目 | 新建 | 茶兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 茶兴村 | 新建农产品加工厂房，占地约60亩 | 3000 | 1000 | 2000 | 1 | 667 | 3200 | 6 | 31 | 88 | 培育特色农产品品牌，带动劳动力就业，增加村集体经济收入。 | 带动本地农产品销售及劳动力就业，增加村民收入 | 项目主体：湖南金甲鹿业发展有限公司；
25 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村邬草塘清淤硬化项目 | 扩建 | 大昌村邬草塘组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大昌村 | 水塘清淤面积20亩，塘壁硬化长600米，高2.5米，0.1米厚 | 45 | 40 | 5 | 1 | 80 | 280 | 1 | 12 | 41 | 提高蓄水抗旱能力 | 保障农田生产灌溉用水，利于产业发展
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 吴冲组道路扩宽硬化项目 | 扩建 | 大昌村吴冲组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大昌村 | 大昌村吴冲组至金甲社区道路扩宽长1.08公里，宽3米，0.2米厚。安装直径1米涵管长67米,直径0.6米涵管长6米 | 75 | 70 | 5 | 1 | 406 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 通村公路扩宽硬化1.08公里 | 提高村民出行效率，消除安全隐患，降低生活成本
27 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 吴冲至官冲主干水渠清淤硬化项目 | 新建 | 大昌村吴冲组、官冲组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大昌村 | 清淤硬化砖砌水渠长630米，高1.5米，水渠内空2米，水渠墙厚0.24米，垫层0.1米，安装直径0.5米涵管长40米，水渠全段间隔5米嵌装预制板、间隔4米砌0.37米宽护墙墩。 | 60 | 55 | 5 | 1 | 406 | 1496 | 1 | 46 | 164 | 清淤硬化水渠630米 | 提升农田防涝抗寒能力
28 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 大昌村 | 大昌村草塘组修机耕道及藕塘清淤硬化项目 | 新建 | 大昌村草塘组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大昌村 | 大昌村草塘组内修农田机耕道长637米，宽3米，铺碎石0.2米厚。山塘清淤面积1亩，塘壁硬化长106米，高2.5米，厚0.1米，基础0.4米，砌2米宽台阶2个。安装直径0.3米预制涵管14米，直径0.5米涵管8米。 | 14 | 14 | 0 | 1 | 51 | 187 | 1 | 8 | 38 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 减轻农业生产成本，促进农业产业发展
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 蒲里塘组道路硬化工程项目 | 新建 | 村主路到蒲里塘组刘孝国屋门口 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古城村 | 道路硬化300米*3米 | 15 | 14 | 1 | 1 | 10 | 35 | 0 | 1 | 2 | 改善村民出行条件。 | 完善村级基础设施建设，提高村民的居住环境和幸福指数。
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 肖家港与大马元组连接道路与谷塘组到户道路硬化项目 | 新建 | 肖家港、谷塘组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古城村 | 道路硬化420米*3米 | 20 | 19 | 1 | 1 | 80 | 250 | 0 | 7 | 28 | 改善村民出行条件。 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率
31 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 胡家河组深塘塘清淤护砌项目 | 新建 | 胡家河组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古城村 | 山塘清淤，护砌160米 | 30 | 29 | 1 | 1 | 60 | 180 | 0 | 3 | 8 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率
32 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 古城村 | 长塘清淤护砌项目 | 扩建 | 古城村蒲里塘组长塘清淤 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古城村 | 山塘清淤，护砌300米 | 60 | 59 | 1 | 2 | 80 | 450 | 0 | 6 | 20 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 江家坪组至贺大屋组人居环境提质项目 | 扩建 | 皇田村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 皇田村 | 江家坪组至贺大屋组村主路沿途2公里的整体环境提质及2000平方美丽屋场建设 | 45 | 40 | 5 | 1 | 417 | 1596 | 1 | 27 | 75 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
34 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 水利建设 | 茶山坳镇 | 皇田村 | 村级灌溉水渠新建项目 | 新建 | 皇田村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 皇田村 | 总长度1250米，江家坪组300米、钟家坪组400米、贺大屋组250米、赤塘组300米、建设宽度内宽0.4米、高度0.5米、地板厚度0.1米。 | 47 | 43 | 4 | 1 | 285 | 860 | 1 | 23 | 68 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率 | 新建农田基础设施，提高农业生产效率
35 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 黄洲村 | 黄洲村茶兴北路道路硬化项目 | 新建 | 黄洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 黄洲村 | 黄洲村二组路长250米、宽7米、厚0.2米、茶兴路长1345米、宽7米、厚0.2米、黄洲村七组通组路段150米、宽3米、厚0.2米 | 130 | 130 | 0 | 2 | 785 | 1890 | 0 | 8 | 21 | 方便老百姓出现，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，方便村民出行，带动当地群众增收，提升群众幸福感
36 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳 镇 | 黄洲村 | 黄洲村通组道路硬化项目 | 新建 | 黄洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 黄洲村 | 黄洲村七组通组路段150米、宽3米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 75 | 1 | 1 | 4 | 方便老百姓出现，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，方便村民出行，带动当地群众增收，提升群众幸福感
37 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 路桥建设 | 茶山坳 镇 | 黄洲村 | 黄洲村路桥新建项目 | 新建 | 黄洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 黄洲村 | 道路拓宽硬化长约2.0千米,宽2米,硬化厚度0.2米 | 60 | 45 | 15 | 2 | 485 | 1300 | 1 | 8 | 21 | 方便老百姓出现，提高群众生活质量 | 提升村容村貌，方便村民出行，带动当地群众增收，提升群众幸福感
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 王古园塘改造项目 | 扩建 | 金甲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金甲村 | 新修石头护坡长194米，宽0.8米，高1.5米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 279 | 1 | 7 | 22 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 新桥冲、蔡大屋组、罗家湾、曾家垅组段段路项目 | 扩建 | 金甲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金甲村 | 扩宽硬化1280米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 236 | 980 | 1 | 15 | 32 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 肖新屋大塘清淤，砌护坡项目 | 清淤，砌护坡 | 金甲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金甲村 | 清淤，砌护坡240米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 28 | 75 | 1 | 5 | 16 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 上马塘门口塘清淤，砌护坡项目 | 清淤，砌护坡 | 金甲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金甲村 | 清淤，砌护坡210米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 45 | 146 | 1 | 6 | 19 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲岭萝卜标准化种植基地建设项目 | 新建 | 金甲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 衡阳丰创萝卜种植专业合作社 | 100亩 | 200 | 100 | 100 | 1 | 34 | 144 | 1 | 8 | 24 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
43 | 产业发展 | 农村基础设施 | 农村 基础 设施 | 茶山坳镇 | 金甲村 | 金甲市集农产品销售中心建设项目 | 改造 | 金甲村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 衡阳力丰现代农业发展有限公司 | 长400米、宽10米 | 400 | 200 | 200 | 1 | 38 | 150 | 1 | 10 | 30 | 带动群众发展 、提高经济效益 | 发展乡村振兴
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村路面硬化 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 刘家冲组通组路项目 | 修路 | 刘家冲组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金甲社区 | 长450米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 60 | 192 | 1 | 7 | 21 | 改善居民出行条件，增收居民农产品的出售 | 发展乡村振兴
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 李老屋组清淤护干项目 | 修复 | 李老屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金甲社区 | 水塘清淤16亩，长200米，宽1米，高2.8米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 78 | 257 | 1 | 5 | 20 | 改善村民水利灌溉抗旱条件，增加村民收入、提高经济效益 | 发展乡村振兴
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 湖托组清淤护干项目 | 修复 | 湖托组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金甲社区 | 长980米，宽3米，高2米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 84 | 260 | 1 | 9 | 26 | 改善村民水利灌溉抗旱条件，增加村民收入、提高经济效益 | 发展乡村振兴
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村联村通组入户道路项目 | 扩建 | 农林村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农林村 | 道路硬化：八组400米，六组400米、五组200米 | 22 | 18 | 4 | 1 | 130 | 310 | 0 | 8 | 31 | 改善村民出行条件，增加村民农产品的销售渠道和提高村民经济收入 | 以发展基础建设带动产业、农户增收
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村水渠维修项目 | 扩建 | 农林村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农林村 | 八、九组水渠维修400米 | 13 | 10 | 3 | 1 | 93 | 210 | 0 | 4 | 19 | 改善村民水利灌溉抗旱条件，增加村民收入、提高经济效益 | 以发展基础建设带动村民提高经济效益增收
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利基础设施建设 | 茶山坳镇 | 农林村 | 农林村山塘护坡加固项目 | 扩建 | 农林村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农林村 | 一组泥塘护坡、二组大龙塘护坡、八组小侠龙龙塘及八组腰塘护坡 | 38 | 35 | 3 | 1 | 156 | 360 | 0 | 6 | 21 | 改善村民防涝抗旱条件 | 以建设基础设施、改善村民防涝抗旱能力、提升水利条件
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶山坳镇 | 藕塘村 | 藕塘村九组大林塘清除险加固项目 | 扩建 | 藕塘村九组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 藕塘村 | 大林塘清淤30亩、建排水沟80米、护坡300立方（150米长、1米宽、2米高）、排水涵管50米（DN500）、塘坝路面硬化（75米长、4米宽、0.2米厚）、建码头2个、溢洪道1处、回填土方300方。 | 48 | 45 | 3 | 1 | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 改善村民水利灌溉抗旱条件，增加村民收入、提高经济效益 | 以发展基础建设带动村民提高经济效益增收
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村市级精品村建设项目 | 新建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 堰头村环村道路修缮；主次干道两侧植绿、补绿；石头港堤防提质升级项目；2处美丽屋场建设、8 个美丽庭院；堰头村“小六园”建设 | 200 | 200 | 0 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 17 | 50 | 改善人居环境 | 美化村容村貌
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 衡阳市众富养殖专业合作社桑蚕养殖加工项目 | 新建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 厂房提质改造屋顶修复340平方，养殖大棚480平方，配套养殖设备，桑树种植180亩、水肥一体设备安装。 | 130 | 100 | 30 | 1 | 154 | 613 | 0 | 8 | 26 | 带动村民增收 | 以发展产业，带动村民就业增收
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 堰头村顶戈皂山塘砌护项目 | 扩建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 护坡长88米，宽0.6米。高1.5米 | 7 | 6 | 1 | 1 | 12 | 48 | 0 | 2 | 5 | 改善村民农业灌溉用水 | 以发展基础设施建设，带动村民增收
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 黄新屋组山塘砌护项目 | 扩建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 护坡长117米，宽0.6米。高1.5米 | 9.3 | 8 | 1.3 | 1 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 改善村民农业灌溉用水 | 以发展基础设施建设，带动村民增收
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 界皮塘通组道路改造项目 | 扩建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 界皮塘通组道路改造长950米，路基宽3.5米，路面硬化宽3米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 60 | 245 | 0 | 5 | 18 | 改善人居环境，方便村民出行 | 美化村容村貌
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 郑老屋通组道路改造项目 | 扩建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 郑老屋通组道路改造长238米，路基宽3.5米，路面硬化宽3米 | 9 | 7 | 2 | 1 | 23 | 82 | 0 | 2 | 7 | 改善人居环境，方便村民出行 | 美化村容村貌
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 界皮塘，红泥塘灌溉水渠建设项目 | 扩建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 界皮塘，红泥塘灌溉水渠建设600米，水渠宽0.8米，高0.9米 | 24 | 20 | 4 | 1 | 75 | 306 | 0 | 6 | 21 | 改善人居环境，解决村民农业生产用水 | 美化村容村貌
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 红泥塘山塘砌护项目 | 扩建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 红泥塘山塘砌护长140米，宽0.5米，高1.5米 | 10 | 9 | 1 | 1 | 35 | 137 | 0 | 3 | 7 | 改善人居环境，解决村民农业生产用水 | 美化村容村貌
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 玫瑰园提质改造项目 | 扩建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 玫瑰园提质改造植绿、补绿。 | 10 | 9 | 1 | 1 | 422 | 1608 | 0 | 17 | 50 | 改善人居环境，增加集体收入 | 美化村容村貌
60 | 产业发展项目 | 生产养殖项目 | 养殖项目 | 茶山坳镇 | 堰头村 | 力丰现代农业发展有限公司鸵鸟养殖项目 | 新建 | 堰头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 堰头村 | 鸵鸟养殖 500羽 | 200 | 200 | 0 | 1 | 41 | 165 | 0 | 0 | 0 | 带动村民增收，增加集体收入 | 以发展产业，带动村民就业增收
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 上托村 | 上托村立新组新修水渠 | 新建 | 上托村立新组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 上托村 | 上托村立新组水渠长330米（内径400*800，其中水槽29米） | 12 | 12 | 0 | 1 | 642 | 3838 | 1 | 14 | 38 | 解决村级基础设施问题；方便周边村民生产生活 | 完善村级基础设施建设
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 上托村 | 上托村立新组新修水渠 | 新建 | 上托村立新组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 上托村 | 上托村立新组水渠长180米（其中内径400*600的80米，800*600的100米） | 8 | 8 | 0 | 1 | 642 | 3838 | 1 | 14 | 38 | 解决村级基础设施问题；方便周边村民生产生活 | 完善村级基础设施建设
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 酃湖乡 | 上托村 | 上托村湖家组水渠维修 | 新建 | 上托村湖家组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 上托村 | 上托村湖家组水渠长606米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 642 | 3838 | 1 | 14 | 38 | 解决村级基础设施问题；方便周边村民生产生活 | 完善村级基础设施建设
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 酃湖乡 | 酃湖乡 | 人居环境整治 | 新建 | 酃湖乡 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 酃湖乡 | 尹家塘泄洪道清淤、护砌 | 25 | 25 | 0 | 1 | 45 | 645 | 5 | 14 | 185 | 解决贫困户及村民农田灌溉和排涝的问题 | 完善村级基础设施建设，提高蓄水抗旱、汛期排涝能力 | 调整到2026年
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 和平乡 | 江东村 | 江东村道路扩宽硬化及铺设沥青项目 |  | 江东村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 江东村 | 为完善基础设施，改善人居环境，助力乡村振兴，江东村拟对村内通组入户道路进行硬化并铺设沥青（拟覆盖村民小组主干道及重点入户支路）。 1、葡萄园机场路道路硬化长约160米，宽约4米，厚0.2米，硬化完成后铺设沥青； 2、洪塘组通组入户道路硬化长约400米，宽约3米，厚0.2米，硬化完成后铺设沥青； 铁五局后通组入户道路硬化长约80米，宽约5米，厚0.2米，硬化完成后铺设沥青。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 415 | 1521 | 0 | 3 | 7
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 江东村 | 江东村体育场地建设项目 |  | 江东村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 江东村 | 江东村日常缺乏便捷健身场所与设施。为响应全民健身号召，丰富村民文体生活，改善健康状况，拟配置健身器材（如漫步机、太极轮、单双杠等），拟选址新亭组、双跃组樟树坪、阳光佳苑小区、洪塘安置小区闲置区域（地势平坦、交通便利）等地。器材投入使用后，将定期组织健身指导活动，惠及全体村民。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 415 | 1521 | 0 | 3 | 7
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 和平乡 | 江东村 | 江东村通组入户道路新装路灯 |  | 江东村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 江东村 | 为改善村内人居环境，保障村民出行安全，提升乡村生活品质，江东村拟沿村主干道、通组入户道路安装太阳能路灯约120盏，解决部分村内道路夜间无照明设施、存在出行安全隐患、影响夜间活动与应急通行的问题。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 415 | 1521 | 0 | 3 | 7
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 和平乡 | 东山村 | 东山村虎山断头路道路面改造 | 新建 | 东山村虎山路 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 东山村 | 东山村虎山断头路道路面改造，长718米，宽6米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1343 | 3468 | 1 | 10 | 20 | 解决通村主道畅通，确保居民出行安全 | 解决村民出行
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 和平乡 | 东山村 | 东山村虎山路鱼塘护坡改造 | 改造 | 东山村赛金组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 东山村 | 东山村虎山路鱼塘清淤300立方，护坡500米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1343 | 3468 | 1 | 10 | 20 | 解决脱贫户及村民鱼塘清淤和护坡问题 | 完善村级基础设施建筑
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 和平乡 | 新民村 | 村民联建房 | 自建房 | 苗江路周边 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 和平乡 | 道路硬化（约450m³）、油化（约6000㎡）、新修排污沟 | 60 | 60 | 0 | 1 | 378 | 1024 | 0 | 3 | 9
71 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 光辉村 | Y045乡道人居环境提质改造 | 新建 | Y045乡道 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 光辉村 | 3.2公里清废清杂，保证沿途住户房前屋后及道路整洁 | 28 | 28 | 0 | 1 | 70 | 285 |  | 5 | 18 | 改善农村生活环境，方便村民出行 | 提高人民生活质量，提升群众幸福感
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 上升组至黄金闸道路扩建 | 扩建 | 高栗村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 高栗村 | 上升组到黄金闸道路扩建硬化，长2100米*宽1.5米*厚0.2米。 | 55 | 48 | 7 | 1 | 120 | 600 | 1 | 12 | 33 | 美化乡村环境，方便村民出行，提高群众生活质量 | 该项目实施可提升村容村貌，优化环境，方便村民出行提高人民生活质量，提升群众幸福感
73 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 东阳渡街道 | 高栗村 | 田园综合体 | 新建 | 高栗村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 高栗村经济合作社 | 坐落上升组，占地1亩，新建休闲娱乐综合体3层楼1800㎡，集餐饮、休闲、娱乐、研学、会议等于一体的综合体，其中：综合楼1800平米 | 120 | 100 | 20 | 1 | 210 | 1050 | 1 | 12 | 33 | 促进乡村振兴，提高村级集体经济发展 | 该项目实施可优化乡村土地结构，促进乡村旅游，壮大村集体经济收入
74 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 乡村振兴农产品展销中心 | 新建 | 新坪村小礼组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 新坪村 | 乡村振兴农产品展销中心，建设及线上营销（400平方） | 70 | 50 | 0 | 1 | 10000 | 50000 |  | 300 | 1000 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为％10，助力乡村振兴。 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收。
75 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳渡街道 | 沿兴村 | 鱼业养殖 | 新建 | 沿兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 沿兴村 | 鱼业养殖100亩 | 30 | 20 | 10 | 1 | 850 | 3400 |  | 47 | 160 | 扶持壮大村集体经济，预计年收益为5%，助力乡村振兴 | 带动村和脱贫户增加收益，带动脱贫户就业增收
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 兴隆至对门组道路硬化 | 东阳渡 | 兴湘村 | 兴隆至对门组道路硬化 | 新建 | 兴湘村兴隆组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 兴湘村 | 兴隆组至对门组长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 50 | 40 | 10 | 1 | 69 | 510 |  | 3 | 9 | 提高群众认可度， | 改善村民生产生活条件，方便村民出行
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 金松村 | 小塘组欧木组玉冲组通组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 金松村 | 小塘组欧木组玉冲组通组道路宽6m路面底层铺石子硬化，共0.49公里，厚0.2米，4.5米宽主干道提质改造降低1米硬化70米，厚0.2米 | 50 | 48 | 2 | 1 | 53 | 204 | 1 | 47 | 187 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，53户204人，促进贫困群众增收
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 东阳渡街道 | 金松村 | 远冲组组通组道路硬化 | 新建 | 金松村 | 46023 | 46357 | 金松村 | 远冲组通组道路宽3.5m路面底层铺石子硬化，共0.32公里，厚0.2米。 | 21 | 19 | 3 | 1 | 29 | 102 | 1 | 47 | 187 | 产出指标：道路硬化前路段坑洼，硬化后提高群众满意度100% | 使群众生产运输方便，29户102人，促进贫困群众增收
79 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 果园基础设施建设 | 衡州路街道 | 王江社区 | 衡阳白渔潭珍品生态农业科技有限公司 | 新建 | 王江社区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 王江社区 | 基地喷灌设施建设19亩，基地围栏建设高1.8米，长600米，基地入口道路延伸建设80米，宽2.5米，苗木育床建设等 | 28 | 18 | 10 | 1 | 50 | 530 | 1 | 1 | 5 | 通过产业项目就业，解决农户就业，提高农户收入，带动村集体经济发展。 | 解决农户就业，增加村集体收入。
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治，基础设施建设 | 村容村貌提升以及道路建设 | 衡州路街道 | 王江社区 | 王江社区人居环境整治 | 新建 | 王江社区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 王江社区 | 社区主干道破损道路修复60平方米，道路加宽90平方米，社区内垃圾桶更换等 | 8 | 8 | 0 | 1 | 20 | 260 | 1 | 1 | 5 | 解决群众出行问题 | 改善居住环境，解决群众出行问题。
81 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 新园社区 | 新园社区新塘组环境整治 | 新建 | 新园社区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 新园社区 | 新塘组环境美化，购置钩臂垃圾厢等 | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 | 60 | 1 | 2 | 8 | 解决监测户、脱贫户 劳动力人口就业。 | 促进脱贫户、监测户就业增收。
82 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 衡州路街道 | 新园社区 | 衡阳市绿果生态农业专业合作社 | 新建 | 新园社区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 新园社区 | 金属围栏400米，农具房10平方米，管理用房20平方米，休闲凉亭5平方米等设施 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 430 | 1 | 2 | 8 | 解决监测户、脱贫户 劳动力人口就业，带动村集体经济发展。 | 促进脱贫户、监测户就业增收，增加村集体收入。
83 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 衡州路街道 | 新园社区 | 蔡家港流域水环境治理 | 新建 | 新园社区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 衡州路街道 | 蔡家港流域水葫芦清理2万平方米等 | 20 | 20 | 0 | 1 | 60 | 750 | 1 | 8 | 24 | 解决农田灌溉和防洪排涝 | 有利于解决农田灌溉，增加粮食产量。
[13 empty] | 6836.5 | 4340.2